第四次全国经济普查劳动工资专业

数据审核验收实施细则

为切实做好第四次全国经济普查数据审核验收工作,根据《第四次全国经济普查方案》和《第四次全国经济普查数据审核验收组织实施方案》的相关规定，结合劳动工资统计工作实际，制定本方案。

一、基本原则

坚持科学普查、高效普查，充分发挥各级普查机构、普查人员的职责作用；坚持依法普查、真实普查，不得弄虚作假；坚持改错有据、全程留痕，确保普查数据真实准确。

二、组织方式

司内成立人口司普查数据审核验收小组，司长任组长，分管司长任副组长，成员由工资社会保障处人员组成。

国家统计局人口就业司负责组织法人单位从业人员及工资情况、个体经营户从业人数的审核。基层数据的审核评估由各级劳动工资统计机构共同负责。国家统计局人口就业司工资处负责对全国和分省劳动工资综合数据进行评估，各省统计局人口就业处负责对本省、地市及以下相关数据进行评估。

三、基本方法

（一）基层数据审核方法。

制订劳动工资统计基层指标逻辑审核关系，审核关系要科学合理，既要考虑调查对象的一般性规律，也要考虑特殊地区、特殊行业的具体情况。

强制性审核。按照制度要求，结合统计调查中实际情况，在程序中设置强制性审核条件。对于数据报送过程中出现的强制性审核错误，必须返回调查对象一级进行查询和修改，并进行记录。

关联审核。建立主要指标间逻辑关系审核机制，注重指标间的关系，如期末人数与平均人数、期末人数与技能人员数，并进行跨表关联审核，如期末人数与应付职工薪酬、工资福利支出等，出现不匹配的情况要返回查询改正和记录。

跨期审核。建立报送单位历史数据比对机制，将602表的本期数据与上期数据进行比对，对于出现的增幅波动明显数据的要查找原因，并进行返回查询改正和记录。

与常规年报对比审核。建立非一套表单位四经普与年报数据比对机制，将四经普的611-2表期末人数与劳资年报期末人数进行比对，数据出现差异的要查找原因，并进行返回查询改正和记录。

对基层数据的审核评估，一方面通过计算机逻辑审核确保数据的逻辑性、完整性、准确性，另一方面通过极值审核、匹配度审核、趋势审核等人工审核方式进一步确保基础数据质量。国家和各级统计机构对基层数据要“随报随审”，对于人工审核中确认需要核查的基层数据，按规定逐级退回报送单位进行确认。各级劳动工资统计机构不得擅自修改调查单位的原始数据，所有操作过程保留痕迹。国家将通过人工审核对企业上报数据进行严格把关，筛选跨期波动明显而企业填报说明不能解释数据变化情况的记录，返回下级统计机构逐级核查，填报单位确认无误并给出详细说明后重新上报。国家将跟踪返回数据核查情况，各省级人口就业处要对返回核实的结果情况进行详细说明。

（二）综合数据审核评估方法。

国家和各级劳动工资统计机构分别汇总基层单位数据，再对从业人员和工资情况进行比对审核，查找不一致的环节，确保国家和各省指标数据匹配衔接。各省对汇总数据要进行具体分析，并提交数据变动情况说明。

对汇总数据的审核评估包括从业人员期末人数、工资总额等总量指标变动趋势合理性评估，及从业人员期末人数与平均人数间，各地区、行业、登记注册类型、岗位相关指标间增长变化的协调性评估。

关于总量指标变动趋势评估。对人数和工资的各种分组数据，与第三次全国经济普查数据、常规年度数据进行纵向比对，对各地区的人数和工资进行横向对比，分析地区差异性。通过观察历史数据的变动规律，分析当期主要指标变动幅度与历史数据是否差异较大，重点对同比变动幅度较大的数据进行审核评估。对于异常的数据，要结合单位数的增减变化及当地就业和工资政策进行具体因素分析。同时将变动幅度异常的指标，按地区进行逐级分解，直至核查到填报单位，核实无误后重新汇总，在评估报告中说明具体情况。

关于指标间数据变动的协调性评估。注重期末人数和平均人数间增长协调性评估，以及各地区、行业、登记注册类型、岗位间指标变化的协调性。对于指标变动幅度较大的地区和行业，要重点审核评估数据变动较大的确切原因，按逐级核查的方法落实到具体填报单位，并予以说明。

关于交叉数据的变动情况评估。从业人员和平均工资指标仅按地区或行业评估往往不能完全发现问题，需要进行交叉汇总分析，如按分地区、行业交叉汇总从业人员数据或平均工资数据，查看是否存在奇异值，并进行跨期和横向比较分析，对跨期变动幅度较大或波幅明显超出其他地区或行业的数据，要重点评估并逐级核查，提交核查结果说明。

四、审核验收流程

（一）适时监控、即报即审（602表，2019年1月20日-3月10日；611-2表、612表，2019年1月1日-4月30日）。

1.在普查登记期间，各级人口就业统计机构要随时监测普查登记进度，按照“即报即审”的原则做好基层数据审核、验收工作，对各自负责的审核内容进行审核、查询、适时监控，发现共性问题及时上报并反馈各地。县级可将审核无误的数据进行验收。

2.对于审核公式审核出的错误，各级要对审核错误说明进行核实，发现审核错误说明有问题的或通过审核错误说明发现数据有误的，返回下级统计机构核查。

3.人工审核发现的疑似错误数据，通过平台“标记”功能逐级下发核查，核实有误的通知企业或普查员修改数据，无误的填写核实说明。

（二）集中审核、逐级验收（602表，2019年4月1日-7月31日；611-2表、612表，2019年4月15日-7月31日）。

1.各级在本级验收时间内利用基层数据审核方法继续对数据进行审核，审核发现的错误数据，在平台做验收不通过处理，注明返回原因，逐级反馈或直接反馈县级经济普查机构。

2.各级在本级验收时间内利用综合数据审核评估方法对汇总数据进行审核验收，对异常数据进行逐级分解，直至核查到填报单位，核实无误后重新汇总，直至数据准确无误。

3.各级在本级验收时间结束前，需对所有基层数据做验收通过。

五、相关要求

各级统计机构要高度重视普查数据质量，认真履行职责，严格执行数据评估和核实的有关规定，确保源头数据的真实准确。评估过程要公开透明，科学严谨，做到全程留痕，经得起监督和质询，审核评估工作结束后，要提交数据审核评估工作报告。