新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目

实

施

方

案

新平县者竜乡人民政府

二〇二一年九月

项目名称:新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目

项目申报单位：者竜乡渔科村委会

项目总投资：60.86万元

项目实施期限：2021年10月—2022年1月

项目主管单位：新平县人民政府扶贫开发办公室

项目资金监管单位：新平县财政局

项目建设单位：者竜乡人民政府

方案编制单位：者竜乡人民政府

编审人员：关越宸

编制人员：杨世坤

目  录

第一章 总论	7

1.1  概  述	7

1.2编制依据	7

1.3编制原则	8

1.4项目建设目标	9

1.5项目建设背景	9

1.6项目编制范围	9

1.7 投资估算及项目资金来源	10

第二章   项目村概况	10

2.1基本情况	10

第三章  项目建设的指导思想、基本原则和目标任务	12

3.1 指导思想	12

3.2 基本原则	12

3.3目标任务	13

第四章  项目建设的必要性及意义	13

4.1项目建设的必要性	13

4.2项目建设的意义	13

第五章 项目建设资金筹措、建设内容和	14

投资概算	14

5.1项目建设资金筹措	14

5.2项目建设内容和投资概算	14

第六章 项目的组织与管理	16

6.1 项目管理机构	16

6.2严格项目建设管理	17

6.3项目后续管理	19

第七章 项目招投标及项目建设实施进度	20

7.1项目招投标	20

7.2项目建设实施进度	21

第八章  效益分析	23

8.1经济效益分析	23

8.2社会效益分析	23

8.3 生态效益分析	24

第九章  结论与建议	24

9.1 结论	24

# 第一章 总论

## 1.1  概  述

1.1.1项目名称：新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目

1.1.2项目承办单位：新平县者竜乡人民政府

1.1.3项目建设地点：新平县者竜乡渔科村委会

1.1.4项目投资资金：项目总投资60.86万元，其中：中央财政专项扶贫项目资金60万元，自筹资金0.86万元。

1.1.5项目建设内容：1、购买西门塔尔肉牛24头；2、新建牛舍360平方米；3、建粪污收集池50平方米；4、建动物防疫体系兽医室消毒室10平方米； 5、其他配套设施：M10浆砌石挡墙160.2立方米、场地平整3188.63平方米、给水工程管道760米、电路设施建设1300米等。

## 1.2编制依据

按照中国特色社会主义事业总体布局,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，根据有关文件精神，根据县人民政府的总体要求，结合者竜乡实际情况，组织相关人员和力量编制《新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目实施方案》，其编制依据如下：

国务院令第297号《建设工程质量管理条例》；

国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》；

《建设工程项目管理试行办法》（2004）200号文；

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；

住房和城乡建设部令第18号《建筑工程施工许可管理办法》；

《村庄和集镇规划建设管理条例》；

《中华人民共和国城乡规划法》；

《中华人民共和国村镇规划标准》（GB50188-2007）；

中华人民共和国建设部《村镇规划编制办法》（试行）（建村〔2000〕36号）；

国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

《云南省村庄和集镇规划建设管理实施办法》；

## 1.3编制原则

项目建设要深入贯彻落实科学发展观，围绕“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的建设目标，紧密结合者竜乡实际情况进行建设，因地制宜，分类指导，突出特色和亮点。要坚持政策引导、群众主体、政府帮扶、社会参与，加快完善设施建设，培植优势特色产业，加大环境整治，整体提升形象。

坚持政府引导、群众自主。县乡两级人民政府要高度负责，切实加强引导，发挥村“两委”的主动作用，充分尊重农民意愿，运用民主决策、民主管理和民主监督机制，广泛调动农村群众参与的积极性。

坚持整体谋划、突出重点。立足当地实际、整体谋划、统筹兼顾，择优选取村级组织保障有力、群众积极性高、工作基础扎实、有一定经济基础和资源优势、具备发展潜力的行政村来进行。要按照“缺什么补什么”的原则，突出重点，提高试点工作的系统性、整体性和连续性。

## 1.4项目建设目标

立足者竜乡资源优势、区位优势、产业特点，坚持以低收入群众产业发展实际为基础，以增加群众产业收入比重、调整优化产业结构、稳固脱贫成果根基为核心，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现全村群众收入不断增加，就业机会不断增多，村级集体经济不断壮大。

## 1.5项目建设背景

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，为我村各项事业发展开好局、起好步；走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，不断壮大村级集体经济。

## 1.6项目编制范围

新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业项目实施方案编制范围包括：

林下肉牛养殖产业发展项目工程总概算表

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门塔尔肉牛 | 头 | 24 | 8000 | 192000.00 |  |
| 2 | M10浆砌石挡墙 | m³ | 160.20 | 315.97 | 50618.36 |  |
| 3 | 场地平整 | m2 | 3188.63 | 14.01 | 44672.71 |  |
| 4 | 消毒室 | m2 | 10 | 860 | 8600.00 |  |
| 5 | 牛舍 | m2 | 360.00 | 680.00 | 244800.00 |  |
| 6 | 粪污收集池 | m2 | 50 | 800 | 40000.00 |  |
| 7 | 给水工程 | m | 760 | 23 | 17480.00 |  |
| 8 | 电路工程 | m | 1300.00 | 8 | 10400.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 608571.07 |  |

此次新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目建设内容：1、购买西门塔尔肉牛24头；2、新建牛舍360平方米；3、建粪污收集池50平方米；4、建动物防疫体系兽医室消毒室10平方米； 5、其他配套设施：M10浆砌石挡墙160.2立方米、场地平整3188.63平方米、给水工程管道760米、电路设施建设1300米等。

## 1.7 投资估算及项目资金来源

资金来源：项目总投资60.86万元，其中中央及省级财政专项扶贫项目资金60万元，自筹0.86万元。以上资金均为产业发展项目直接费，用于新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目投资、设备购置及施工费用等。

# 第二章   项目村概况

## 2.1基本情况

渔科村位于者竜乡南部，距集镇11公里，西与国家保护区为界，东于腰村村相邻，南与春元村相邻，北与者竜村相邻。平均海拔1211米，村委会所处海拔1110米，年平均气温16℃。幅员面积19.34平方公里，辖7个村民小组，9个自然村，325户1241人（其中建档立卡脱贫户13户38人，于2018年底全部脱贫），有劳动力558人，外出劳动力202人，农民人均纯收入7230元。全村粮食作物主要种植玉米，经济作物主要种植柑橘、核桃、茶叶为主，畜牧业主要养殖牛、生猪、山羊等。耕地面积6504.12亩，人均耕地面积5.24亩，林地1241.1亩，土地资源较少。

渔科村前山大土掌房，林下土地资源丰富，且周边农副产品特产资源十分丰富，主要产品有玉米、甘蔗等饲料资源，水、电、交通方便，区域内具备商品化示范养殖条件，为发展壮大渔科村集体经济，切实增加农民收入，计划在大土掌房实施高起点、高标准、高质量的林下肉牛养殖示范基地1个，全面提升村林下项目养殖水平。

渔科村委会总人口1241人，汉族214人，占总人口比例的17.2%，彝族1023人，占总人口比例的82%，白族1人、壮族1人、傣族5人，拉枯族3人。渔科村脱贫户13户，38人，于2018年年底，按照“两不愁、三保障”的标准已全部脱贫，但现村集体经济来源较少，2021年村集体收入仅为1.2万元，被评为村集体经济薄弱村，切实难以增加农民收入。

# 第三章  项目建设的指导思想、基本原则和目标任务

## 3.1 指导思想

深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、县扶贫工作会议精神，落实新发展理念，围绕实施乡村振兴战略和推进脱贫攻坚，强化政府主导，创新体制机制，以推动高质量发展为主题，为村级各项事业发展开好局、起好步；走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，不断壮大村级集体经济。

## 3.2 基本原则

坚持科学规划、集中资金、合力推进原则；坚持政府主导、群众主体、社会参与、形成合力、多措并举、相互支持的原则；坚持因地制宜、分类指导、突出重点、先易后难的原则；坚持以人为本，项目到村、扶持到户的原则；坚持整村推进与社会主义新农村建设相结合的原则；全面贯彻落实科学发展观，坚持以市场为导向、以资源为依托、以效益为中心。紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、村容整洁、管理民主”，以改善基本生产、生活条件和产业发展增加经济收入为重点，遵循统筹规划、分步实施的原则，示范与推广相结合原则，政府扶持与农户参与相结合原则，经济建设与生态环境保护相结合原则，重点突破、综合开发、全面发展相结合原则，专款专用报账制管理原则，全面推进社会主义新农村建设的目标，实现全村集体经济不断壮大。

## 3.3目标任务

立足者竜乡资源优势、区位优势、产业特点，坚持以低收入群众产业发展实际为基础，以增加群众产业收入比重、调整优化产业结构、稳固脱贫成果根基为核心，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现全村群众收入不断增加，就业机会不断增多，村级集体经济不断壮大。2021年开始肉牛存栏分别达到30头以上，牛肉产量达到10吨以上，增加有机肥料12吨以上，并且每年可增加村集体经济收入达10万元以上。

# 第四章  项目建设的必要性及意义

## 4.1项目建设的必要性

- 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，为我村各项事业发展开好局、起好步；走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，不断壮大村级集体经济，促进辖区农民群众增收。

## 4.2项目建设的意义

通过实施项目后，能够增加群众产业收入比重、调整优化产业结构、稳固脱贫成果根基为核心，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现全村群众收入不断增加，就业机会不断增多，村级集体经济不断壮大。

# 项目建设资金筹措、建设内容和

# 投资概算

## 5.1项目建设资金筹措

5.1.1资金来源：项目总投资60.86万元，其中：财政专项扶贫项目资金60万元，自筹0.86万元。

5.1.2 资金使用管理：严格遵照云南省财政专项扶贫资金管理办法相关规定，从资金的筹集、管理、审批及资金的预结算等方面入手，单独建账核算，专户管理，确保专款专用，发挥出资金的最大效益，并把财务收支情况在群众中进行公布，接受群众监督。

## 5.2项目建设内容和投资概算

5.2.1建设内容

主要建设内容：1、购买西门塔尔肉牛24头；2、新建牛舍360平方米；3、建粪污收集池50平方米；4、建动物防疫体系兽医室消毒室10平方米； 5、其他配套设施：M10浆砌石挡墙160.2立方米、场地平整3188.63平方米、给水工程管道760米、电路设施建设1300米等。

通过项目实施增加群众产业收入比重、调整优化产业结构、稳固脱贫成果根基为核心，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现全村群众收入不断增加，就业机会不断增多，村级集体经济不断壮大。

5.2.2投资概算

云建标[2011]454号文件发布执行的云南省建设厅关于调整建安工程造价税金计算系数的通知；

云建标[2013]918号《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》和2013版计价依据；

《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗定额》DBJ53/T-61-2013、《云南省通用安装工程消耗定额》DBJ53/T-61-2013；

云建标[2013]44号《关于印发(建筑安装工程费用项目组成)的通知》；

材料价格依据玉溪工程建设标准造价2016年第4期及当地现行市场价格；

国家及行政主管部门发布的相关法律、法规计价文件；

现行工程造价相关配套文件规定；

施工规范及相应图集；

云南省工程建设其他费用标准；

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门塔尔肉牛 | 头 | 24 | 8000 | 192000.00 |  |
| 2 | M10浆砌石挡墙 | m³ | 160.20 | 315.97 | 50618.36 |  |
| 3 | 场地平整 | m2 | 3188.63 | 14.01 | 44672.71 |  |
| 4 | 消毒室 | m2 | 10 | 860 | 8600.00 |  |
| 5 | 牛舍 | m2 | 360.00 | 680.00 | 244800.00 |  |
| 6 | 粪污收集池 | m2 | 50 | 800 | 40000.00 |  |
| 7 | 给水工程 | m | 760 | 23 | 17480.00 |  |
| 8 | 电路工程 | m | 1300.00 | 8 | 10400.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 608571.07 |  |

# 第六章 项目的组织与管理

## 6.1 项目管理机构

成立领导小组，设立专门办公室。加快项目建设步伐，按时按质完成建设任务，经乡党委、政府研究，决定成立新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目领导小组，并设立专门的办公室。领导小组成员名单如下：

组  长：李  涛    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：关越宸    乡人民政府副乡长

王云春    乡人民政府副乡长

成  员：柳金林    乡纪委书记

杨陶赓    乡规划建设和环境保护中心主任李有荣    乡农业农村综合服务中心主任

施德仁    新平县国土资源管理局者竜管理所所长

张  鑫    乡财政所所长

李江海    乡农业农村综合服务中心副主任

杨开发    乡纪检专干

姚存兴    渔科村党总支书记

杨世坤    乡乡村振兴办工作人员

领导小组下设办公室在者竜乡扶贫办，由关越宸担任办公室主任，姚存兴、王良具体负责项目实施的日常工作。

## 6.2严格项目建设管理

6.2.1加强计划管理

项目实施中严格按设计要求，落实项目技术负责制，严格质量，严格按有关的技术规范、标准要求执行。由者竜乡渔科村委会组织实施并负责项目建设管理。

以全面建设“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇为目标，在充分考虑项目建设地现状及群众需求的基础上，编制《新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目实施方案》，实施方案经县批准后，严格按照实施方案确定的建设范围、建设内容、建设规模进行实施，不得随意变更建设地点、内容与规模，确保项目计划的严密性与严肃性。

6.2.2加强资金管理

严格管理使用新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目建设资金，上级补助资金做到专项管理、专账核算、专款专用。相应的监察、审计部门要加强资金和项目实行全过程的监督管理，杜绝截留、挤占和挪用。切实做到专户、专账、专人管理，严禁任何单位或个人挪用、挤占项目资金，确保资金安全。强化项目资金和物资管理，在项目建设中严格执行项目资金管理责任制、大宗物资政府统一采购制、乡级财政报帐制，并及时将项目、资金的安排使用情况进行公示，让群众充分了解，自觉接受群众的监督。

6.2.3加强项目建设宣传和信息统计管理

项目建设要努力营造良好的工作氛围，利用电视、广播等媒体，开展形式多样、生动活泼的宣传教育活动，大力宣传新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目的意义、目标、成效，发挥乡镇的主动性、积极性，广泛发动群众积极参与、支持项目建设。形成乡镇主动、部门配合、群众支持的良好氛围。

做好项目实施前、实施中和实施后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好新旧对比的成果展示。做好项目的统计、简报、信息收集与反馈。定期或不定期地向上级主管部门及有关部门报告项目建设质量、进度与资金使用等情况。

6.2.4加强施工组织管理

该项目的实施要按严密的施工组织进行实施，实行目标管理责任制，明确项目建设任务、目标管理责任、项目完成时限等约束性内容。新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目领导小组全过程监督检查项目质量、建设进度和资金使用情况，落实管护措施，确保项目建设落到实处。要妥善处理工程进度与群众活动的关系，广泛宣传、大力发动，使群众踊跃参与到项目建设中，切实做到“两不误、两促进”。牢固树立安全生产意识，层层落实安全责任制度。

在项目实施中，由项目实施技术组负责技术，确保项目质量，同时因地制宜，要统筹兼顾、有计划、有步骤地进行，充分利用地方专业技术人才优势和外地先进技术相结合，确保建设进度和质量，确保项目按质按量完成。

6.2.5组织好项目竣工验收

项目建设完成后，由者竜乡人民政府组织乡纪委、乡财政所、农业农村综合服务中心等相关部门组织项目竣工验收。

## 6.3项目后续管理

6.3.1项目管理的分工及人员配置

由者竜乡人民政府乡长李涛主管，乡农业农村综合服务中心副主任李江海任项目技术指导员和技术监督员。项目建设领导小组各负其责，做好项目质量监督和组织工作，确保项目按质、按量、按期完成。

6.3.2项目运行管理的方案

项目按实施方案实施，由工作领导小组和项目实施办公室统一领导，并全面负责做好实施协调指挥工作，整个项目实行统一规划、统一管理、统一施工，并从规划、农业、国土等相关部门抽调专业技术人员对项目进行技术指导和质量的监督，以确保项目的质量。由乡财政所和农业农村综合服务中心负责资金的管理，上级财政部门进行监督。

本次新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目属于公共产业发展建设，所以项目建成后的运行管理划入渔科村人居环境管护中，由渔科村统一规划管理。

6.3.3项目运行经费的解决方案

项目建设解决了者竜乡的实际问题，得到广大群众的积极支持。项目建成后的管理由渔科村民委员进行管理，项目建成后的饲养费由渔科村民委员会进行解决。

# 第七章 项目招投标及项目建设实施进度

## 7.1项目招投标

7.1.1项目发包依据

《中华人民共和国合同法》；

《中华人民共和国政府采购法》；

《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

《玉溪市房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标管理规定》；

《新平县农村小型公共基础设施建设工程管理暂行办法》；

本次工程拟采用竞争性谈判或邀请招标方式形式进行，肉牛购买拟采用询价方式进行。

7.1.2组织原则

（1）严格执行国家及云南省招投标制度；

（2）遵行公开、公平、公正和诚实信用的原则，保证潜在招投标人平等、便捷地获取招标信息，保证评标活动的公正性。

7.1.3招标管理

根据国家计委发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中第三条、第七条规定以及云南省的地方相关文件精神，对项目的勘察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。本次工程采用竞争性谈判或邀请招标方式形式进行。

鉴于建设单位的实际情况，对照云南省发展计划委员会印发的《云南省工程建设项目自行招标试行办法》中对自行招标做出的规定：

（1）具有与招标项目规模和复杂程序相适合的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；

（2）有从事同类工程建设项目招标的经验；

（3）熟悉和掌握《中华人民共和国招标投标法》及有关法规规章。

本次工程采用采用竞争性谈判或邀请招标方式形式进行。

## 7.2项目建设实施进度

7.2.1项目建设工期

新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目项目工作按计划安排、方案审定、全面建设、考核验收4个阶段进行。

7.2.2项目实施计划进度

项目建设是一项系统工程，需要按照各子项工程的相互属性科学有序的合理安排工程进度，确保项目高质量的建设使用。新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目项目分 4个阶段实施，即：计划安排、方案审定、全面建设、考核验收4个阶段进行。

2021年7月10日前上报实施计划方案，领导小组组织现场勘察，筛选具体实施项目。内容包括委托项目实施方案编制，项目施工图制图，落实各项设计基础条件，建设场地的工程地质初勘，筹措并安排项目资金等。2021年7月20日前为方案审定阶段，对项目建设实施方案的审批。全面建设施工阶段3个月（2021年10月-2022年1月），完成建设内容。工程于2022年1月20日前完工，1月30日之前完成各级验收。

（1）启动时间：2021年10月20日

完成时间：2023年1月15日

（2）分阶段应完成的工程进度规划：

2021年7月1日—2021年7月15日：项目施工准备工作，项目施工图制图、实施方案编制等；

2021年7月16日—2021年7月20日：完成实施方案编制的评审工作；

2021年10月20日—2022年1月20日：所有的建设项目基本竣工。

2022年1月20日—2022年1月30日：竣工项目建设通过乡级验收，接受上级有关部门验收。项目实施进度如下图所示：

| 序号 | 月份 内容 | 2021年 2022年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 一 | 计划安排 |  |  |  |  |  |
| 二 | 方案审定 |  |  |  |  |  |
| 三 | 全面建设施工 |  |  |  |  |  |
| 四 | 验收 |  |  |  |  |  |

# 第八章  效益分析

## 8.1经济效益分析

项目实施后对渔科村的经济发展、落实贯彻“三农”政策、提高产业质量、增加农民收入、优化农村经济的产业结构具有较大的促进作用，其项目效益是显著的。组织开展养殖管理技术培训，切实提高养殖效益，在全村适宜养殖区域推广，使林下肉牛养殖实现产业化、规模化，带动群众发展，效益产生后每年可使村集体经济收入增加10万元以上，受益人口为1241人，人均增收180元以上。

## 8.2社会效益分析

项目建成后，农民经济收入增加，购买力提高，会进一步带动当地社会经济的发展；项目的实施增强了生产能力，有利于促进了农业结构和种植结构的调整，从而提高农民收

入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工

业，促进优势产业带的形成。

## 8.3 生态效益分析

项目实施后，加快推进渔科村致富步伐、产业发展逐步完善，项目实施后可以增加农家肥，明显改善农业生产条件，提高了土地利用率，项目实施将较大改善渔科村自然生态环境，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展。

# 第九章  结论与建议

## 9.1 结论

综上所述，新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目，首先符合省、市、县对农村产业发展的要求，能较大提高和改善渔科村生产生活条件，改善渔科村生态环境，促进者竜经济、政治、文化和社会的全面发展进步，为者竜乡今后的可持续发展和全面实现小康社会打下坚实的基础。

第二，通过本项目的实施将较大的完善渔科村的产业发展体系，为渔科村经济社会发展创造有利条件，项目的建设将取得良好的社会效益和经济效益。

第三，本次项目资金有保障。通过上级部门资金补助及配套，本项目实施资金有保障。

第四、针对本项目的实施，者竜乡人民政府根据上级各部门的要求，组建了新平县者竜乡扶贫开发领导小组，形成强有力的领导核心，分工协作、明确责任。所以本项目的实施具备强有力的组织保障。

第五、经过领导小组及相关专业人员的实地考察和分析，对项目实施过程中的施工安全、交通疏导、施工组织以及具体分工协作等，均做了周密的施工组织设计，确保工程项目能安全顺利、如期按质量完成。

所以，实施新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目，政策上合法，投资有保障，建设方案和管理方案细致可行，具有强有力建设领导小组，并对项目建成后的运行作了充分周密的安排，所以本项目是可行的。

附件：新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目工程总概算表；