新平县卫生监督局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

卫生监督项目补助经费

- 二、立项依据

根据《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）、《关于印发云南省2020年国家随机监督抽查计划的通知》（云卫办监督法〔2020〕5号）、《关于在“净餐馆”专项行动中加强餐具、饮具集中消毒服务单位监管的通知》（云卫办监督法〔2020〕12号）、《新平县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》（新编办〔2019〕10号）等相关文件的通知。

- 三、项目实施单位

新平县卫生监督局

- 四、项目基本概况

加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。专项工作开展帮助于社会经济发展，维护了全县人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

- 五、项目实施内容

- 1.加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2.国家双随机抽查任务总数102件、重点监督抽检任务总数100件、日常监督检查任务总数600件、专项整治检查任务总数100件、公共场所艾滋病防控监督检检查覆盖率达100.00%。国家双随机完结率、重点监督检查率、日常监督检查率、专项整治任务检查率完成95.00%以上，公共场所艾滋病防控监督检查完成率达95.00%。

- 六、资金安排情况

本项目资金安排2.00万元，具体是：

1.双随机抽查补助经费0.50万元；

2.重点检查补助经费0.50万元；

3.日常监管补助经费0.30万元；

4.艾滋病防治补助经费0.20万元；

5.专项整治检查补助经费0.50万元。

- 七、项目实施计划

项目工作按月计划完成工作，按时（每月5日前）上报月报表至新平县国家基本公共卫生服务项目办，项目办汇总报市项目办并录入国家基本公共卫生项目网络系统。每年于10月前完成项目工作的90.00%，第四季度进行查缺补漏，确保年度完成任务指标。

- 八、项目实施成效

通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平；促进保基本、强基层、建机制医改任务的落实；建立了科学先进的基本公共卫生服务制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。