**新平县全国电子商务进农村示范项目**

**周 报**

**灼见电子商务（云南）有限公司**

**2023 年6月 第三期 2023 年6月16日**

一、工作进展

**（一）农村电子商务公共服务体系**

**1.公共服务中心运营。**

本周共接待来访人员51人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。其中，直播达人曲靖老村长到中心直播推荐新平产品。

**2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。**

站点广告机日常开机情况统计，督促站点广告机没有开机的开启广告机。

**3.农产品供应链体系。**

云仓中心正常运营，工业品下行配送车辆车身广告宣传已安装。

**（二）县、乡、村三级物流共同配送体系**

本周进港件：17万件。

1. **农村电子商务培训体系**

# 目前已完成培训共2150人次。拟定6月份培训计划。

二、存在问题

# 快递物流下沉到村级站点没有完全覆盖，第三方服务商业务下沉不到位。

三、下周工作计划

1.举办《新平县与“粽”不同 618全民消费购物节》活动。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价6月份迎检准备工作。

4.根据618购物节下单情况，安排好产品出库和配送，确保订单无遗漏，做好售后服务工作。