**新平县全国电子商务进农村示范项目**

**周 报**

**灼见电子商务（云南）有限公司**

**2023 年6月 第二期 2023 年6月09日**

一、工作进展

**（一）农村电子商务公共服务体系**

**1.公共服务中心运营。**

本周共接待来访人员23人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

**2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。**

站点广告机日常终端查看开机情况并保存形成电子表；督促站点广告机没有开机的开启广告机。

**3.农产品供应链体系。**

云仓中心正常运营，农产品上行仓日发货订单5000单以上。

**（二）县、乡、村三级物流共同配送体系**

本周进港件：17万件。

1. **农村电子商务培训体系**

# 目前已完成培训共2150人次。拟定6月份培训计划。

二、存在问题

# 部分站点快递业务未下沉，站长要求开通快递业务，目前与新平城通科技商贸有限公司协商落实。

三、下周工作计划

1.公共服务中心农特产品展销区改造升级，功能分区、产品挑选、线上线下同步运营。

2.全力筹备618全民消费购物节活动。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价6月份迎检准备工作。

4.根据618活动方案，优化“新平优选”首页装修、活动设计和产品上架。