**新平县2021年电子商务进农村**

**综合示范项目**

**月 报**

**新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组**

# **灼见电子商务（云南）有限公司 2023年09月30日**

# **一、项目建设进度**

# （一）农村电子商务公共服务体系

# 1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，9月共开展5次检查，巡查情况正常。

2.助力宣传。9月累计发布公众号推文4篇。

3.做好服务。9月共接待来访人员283人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。其中，为玉溪辰信职业技能培训学校提供直播技能培训服务。

4.站点管理。

（1）广告机日常开机情况统计，站点日常维护。

# （2）巡查平甸乡、新化乡、老厂乡、戛洒镇、水塘镇站点，站点运营情况正常，建行业务已下沉到村级点。

# （3）撤换平甸乡费贾、漠沙镇关圣村、桂山街道青龙社区、水塘镇水塘社区4个站点。

1. 活动开展。

# 筹备10月份新平县2023电商直播大赛活动。

# （二）工业品下行流通服务体系

1.云仓中心正常运营，工业品下行仓和农产品上行仓全天开放。

2.农产品上行仓，农产品为石榴、番茄、小黄姜、冰糖橙等，销量123.4吨，主要渠道为抖音直播、拼多多、一件代发。

# 3.工业品下行仓交易额2.39万元，销售25单。

（三）三级物流共同配送体系

1.8月物流配送中心进港件：91.6万件；出港件：11.8万件。

2.共建成50个乡镇、村级物流服务站点，截至目前有45个站点开通快递收发功能。

1. 农村电子商务培训体系

目前已完成培训共2661人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培训孵化人数90人，创业带头人20人，培育孵化工作陆续开展中。

# 存在问题

服务站点第三方业务下沉不到位。

# 三、下个月工作计划

1.拟定10月份培训计划并开展培训。

2.拟打造新化乡六竜村为电商助力乡村振兴示范点即电商特色村。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价10月份迎检准备工作。

4.做好2023新平县电商直播大赛活动。

5.筹备参加昆明餐博会的相关工作。

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司 2023年09月30日印发