衔接资金项目绩效评价表(事前公示)

项目名称：者竜乡峨毛村壮大村集体经济肉牛养殖项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标完成评审总分（100分） | | 指标设置 | 指标完成 | 审核标准 | 得分 |
| 合计 | | | | | 100分 |
| 一、预算执行率 | 10分 | 项目配套财政衔接资金70万元。 |  | 定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理确定分值。 | 10分 |
| 二、产出指标 | 50分 | 购买西门塔尔肉牛：≥24头  青储料打包机：≥1台  铡草机：≥1台  牛舍：≥585㎡  粪污收集处理池：≥60㎡  兽医室：≥6㎡  消毒室：≥6㎡  管理用房：≥60㎡  道路硬化：≥200㎡  电路工程：≥350m  蓄水池：≥10m³  DN20给水管网：≥600m  项目（工程）验收合格率：100%  项目工期：2023年9月—10月 |  | 50分 |
| 三、效益指标 | 30分 | 项目受益人口数量：≥1034人  项目受益脱贫人口数量：≥46人  工程设计使用年限：≥10年 |  | 30分 |
| 四、受益对象满意度指标 | 10分 | 受益脱贫人口满意度：≥95%  受益人口满意度：≥95% |  | 10分 |