新平彝族傣族自治县卫生健康局2023年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

基本公共卫生服务项目补助资金。

二、立项依据

根据《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发〔2021〕5号。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县卫生健康局、卫生监督局及16个医疗卫生机构。

四、项目基本概况

为辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；对全县0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和肺结核患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，减少主要健康危险因素，从而有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；开展地方病防治工作，及时掌握我县人群碘营养状况，适时调整干预策略；

加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全,充分发挥项目资金效益，规范项目实施，促进基本公共生服务均等化。

五、项目实施内容

为居民提供建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括原发性高血压病患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费提供避孕药具等服务，各项指标完成率逐年提升。

六、资金安排情况

国家基本公共卫生服务项目工作，人均基本公共卫生服务经费补助标准为89.00元，全县以26.2771万人计算，共计2,338.66万元。资金来源为中央财政80.00%，计1,870.92万元，省级14.00%，计327.41万元，市、县承担6.00%分配5.34元，新平县为一档，市、县按4:6承担，分别为市级56.12万元，县级84.19万元,资金具体安排如下 ：

（一）项目办综合管理经费：15.00万元，用于服务规范规定各种服务记录表和相关台账印制。

（二）居民建档管理服务经费：56.00万元，为辖区内常住居民（包括居住半年以上非本地居民）建立纸质与电子健康档案，同时提供体格检查和血型检测；按档案管理权限为辖区建档重点人群定期追踪通知服务、更新维护档案等管理服务。

（三）0-6岁儿童健康管理经费：103.86万元，按管理权限为辖区适龄儿童建立儿童保健手册(建档)、台账与电子档案后纳入规范管理。按规范要求，在各年龄段提供不同需求健康管理服务。

（四）孕产妇健康管理经费：125.34万元，按管理权限为辖区孕妇建立孕产妇保健手册(建档)和台账与电子档案后纳入规范管理。按照规范要求，在孕前、孕早期、孕中期、孕晚期、产后提供健康管理服务。

（五）0-6岁儿童预防接种服务：94.23万元，按规范要求为0-6岁提供I类疫苗常规接种和强化免疫接种。并负责卡、证填写登记和信息系统录入。

（六）人口死亡信息登记报告：7.00万元。按死因监测报告要求登记报告，并在档案管理上按失管标注统报。

（七）65岁及以上老年人、原发性高血压病患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理：1,103.43万元，按规范要求为4类重点人群提供年度健康体检（含基本体格检查和辅助检查）、季度随访、健康指导、转诊咨询等服务。

（八）传染病及突发公共卫生事件报告及处置经费（含疫情处置）：16.15万元。按相关法律法规开展传染病及突发公共卫生事件监测、上报、处置。

（九）肺结核患者健康管理经费：19.81万元。加强可疑肺结核病人的筛查、转介服务，规范管理肺结核患者。

（十）健康教育经费：84.84万元。按规范要求制作下发国家基本公共卫生服务宣传材料，开展健康咨询、健康讲座、健康巡讲等服务。

（十一）卫生监督协管：65.69万元。按要求分级收集整理归档卫生监督协管工作资料，对巡查对象开展卫生巡查,每户每季度巡查1次，全年共4次，上报相关事件及线索，并进行调查处置。

（十二）中医药健康管理经费：72.21万元。按规范要求对65岁及以上老年人、0-36月龄儿童开展中医药健康管理服务。

（十三）家庭医生签约服务经费：152.00万元。开展家庭医生签约服务。

（十四）基本公共卫生服务项目技术指导、考核评价：11.00万元。用于支持县级专业公共卫生机构和医疗机构开展技术指导、考核评价等工作。

（十五）新冠肺炎疫情防控：131.39万元。一是对辖区人群开展社区疫情防控的健康教育；二是根据疫情防控需要，适时开展流调溯源、消杀、隔离管控等疫情防控相关知识培训；三是配合社区、乡镇开展外出务工人员排查、登记、报告；四是会同乡镇（街道）、村（居）委会做好疫情风险管理，发热患者筛查和相关信息登记、报告；配合定点医院及时完善新冠肺炎康复者健康档案信息；五是加强签约对象健康监测、健康教育、心理疏导、随访等;六是以基层医疗机构为主体，组建由乡镇卫生院医生1人、护士1人、乡村医生1-2人公同构成的乡村巡回医疗队。在春节人员返乡、节假日人员流动较大、发生疫情时等重点时段，主动下沉，进村入户，全面开展巡诊巡查服务。各乡镇/街道结合辖区实际制定方案，对基层医务人员入户开展“十大症状”主动监测服务、新冠出院患者和密接次密接人员随访给予补助。

（十六）其他16项基本公共卫生服务内容：185.71万元，用于除重大疾病及危害监测、国家随机监测及人口监测3个项目外的地方病防治、职业病防治、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全跟踪评价、健康素养促进、卫生应急队伍建设等16类项目。

（十七）其他经常性支出：30.00万元，用于支付开展基本公共卫生服务项目网络信息维护费。

（十八）乡村医生养老保险：65.00万元。按照《云南省卫生健康委员会办公室文件  关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》（云卫办基层发〔2019〕3号）文件精神，从基本公共卫生服务项目补助资金中列支乡村医生养老保险。

七、项目实施计划

2023年12月31日前完成：

（一）居民健康档案管理服务。按照国家《基本公共卫生服务规范（第三版）》健康档案服务要求，对辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民）建立健康档案，以0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者人群为重点，建立居民健康档案（封面及编号、个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录）并按规范要求随访服务，及时电子录入，提高规范化电子建档率；健康档案维护管理（重点人群健康随访记录、其他卫生服务记录的更新），健康档案由乡镇卫生院、社区卫生服务中心集中管理。

（二）健康教育服务。县、乡、村三级医疗卫生单位要按照《健康教育服务规范（第三版）》和《2021年新平县健康教育实施方案》，为辖区内常住居民开展公民健康素养促进行动、健康生活方式、重点传染性疾病、突发公共卫生事件应急处置、医疗卫生法律法规等内容的健康教育。提供发放印刷资料、播放音像资料、更新健康教育宣传栏、开展健康主题日公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育、开展基本公共卫生服务项目宣传、开展基本公共卫生服务项目评估及健康生活方式与行为调查等健康教育服务，并按要求做好相关工作记录、资料收集归档和数据统计上报。

（三）预防接种服务。各预防接种单位（点）应根据责任区域划分，按照《中华人民共和国疫苗管理法》和《预防接种工作规范》要求为辖区内所有0-6岁儿童和其它重点人群提供预防接种服务：为辖区内所有居住满3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和登记台账，并及时录入儿童预防接种信息系统；对0-6岁的儿童个案基本信息和接种信息进行修正补录，定期为辖区内所有适龄儿童提供国家扩大免疫规划疫苗接种服务，并根据上级统一安排开展强化免疫、应急接种和入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种服务，相关接种信息及时上卡上证、录入网络系统和统计上报；发现疑似预防接种异常反应及时报告处理。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的要求，建立规范的疫苗冷链系统，储存、运输合格的疫苗确保实施安全接种服务，杜绝因管理不善造成的疫苗和注射器过期和因冷链设备异常造成的疫苗浪费事件的发生。

（四）0-6岁儿童健康管理服务。按《服务规范》为居住在本辖区内常住的0-6岁儿童提供健康管理服务。乡、村两级及时掌握辖区新生儿出生信息，建立《儿童出生信息登记台账》，进行家庭访视同时建立健康档案和儿童保健手册，以后按照规范要求频次提供健康随访、眼保健及视力检查和辅助检查，每次随访后填写随访记录表和保健手册。儿童健康检查记录表单满一张归档一张（一个月内）。儿童满7周岁管理结案行健康体检、将健康体检表归入居民健康档案室统一管理（半年内）。

（五）孕产妇健康管理服务。按《服务规范》为辖区内常住孕产妇提供建档、建册、孕期随访及产后访视服务；由村级建立孕产妇健康档案，于孕13周前动员孕妇到乡镇（街道)卫生院（社区卫生服务中心）建立《孕产妇保健手册》和进行第一次产前检查服务。以后按照规范要求频次提供健康随访，填写随访记录表和保健手册，产后42天结案后把随访记录表、辅助检查报告单等资料归入居民健康档案室统一管理（一个月内）。

内容包括：村医动员或督促孕妇孕13周前建立保健手册（流入孕妇由流入地建立孕产妇保健手册），进行第一次产前检查服务，提供血常规、尿常规、ABO血型、RH血型、血糖（空腹血糖）、心电图、肝功能（血清谷丙转氨酶、血清谷草转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、白蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素）、肾功能（血尿素、血清肌酐）、血脂、乙型肝炎五项检测和HIV、梅毒检测、妇科检查及白带常规。

孕中期健康管理：督促孕妇在16～20周内、21～24周内去有助产资质的医疗卫生机构各进行1次随访服务，提供血常规、尿常规检测2次，提供普通产科B超检查1次。

孕晚期健康管理：督促孕妇在孕28～36周内、37～40周内去有助产资质的医疗卫生机构各进行1次随访服务，提供血常规、尿常规检测2次，提供普通产科B超检查1次。

产后访视：住院分娩者于出院后3-7天内家庭访视，家中分娩者于分娩后3-7天内家庭访视。

产后42天健康检查：动员产妇到乡镇卫生院及以上服务机构进行产后42天检查。对高危孕产妇可根据需要增加随访，并将增加随访情况记录在保健手册上。

（六）老年人健康管理服务。按《服务规范》为辖区内常住的65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，内容包括：生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查[血常规、尿常规、肝功（血清谷丙转氨酶、血清谷草转氨酶、总胆红素）、肾功（血尿素、血清肌酐）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三酯、血清低密度脂蛋白胆固醇、血清高密度脂蛋白胆固醇）、心电图和腹部B超（肝胆胰脾、双肾）共9项检查，每项体检结果必须有化验单或报告单、健康评估和指导；并由乡级项目技术服务团队根据体检结果和既往档案资料进行分析，对其健康状况进行综合评估，拟定年度健康管理和干预方案；村级在体检后一个月内馈健康指导单给服务对象。死亡管理：若管理的老年人年内死亡，应调查死亡原因，填报死亡医学证明书进行网络报告，并在台账上记录，在档案袋（或盒）上进行标识。

（七）慢性病健康管理服务

1.原发性高血压患者健康管理服务。按《服务规范》为辖区内18岁及以上常住居民每年免费测量一次血压，对第一次发现收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg的居民在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，非同日3次测量血压均高于正常，建议转诊到有条件的上级医院确诊并取得治疗方案，即纳入高血压患者管理；另县级医疗机构（县医院、中医院）每月导出确诊的原发性高血压患者名册上报县疾控中心，由疾控中心分乡镇下发至各乡镇，各乡镇分村下发至各村卫生室，卫生室核实并纳入管理，并将纳入管理的名册反馈给疾控中心，由疾控中心汇总到县卫健局以便兑现补助经费至筛查单位、审核纳入管理单位；对已建档管理的原发性高血压患者每年进行一次全面的健康体检，在自愿的基础上增加肝功、肾功、血脂（总胆固醇、甘油三酯、血清低密度脂蛋白胆固醇、血清高密度脂蛋白胆固醇）、心电图、血糖检测；根据既往档案资料和体检结果进行健康评估，拟定年度治疗干预方案（含降压药处方）；提供4次（每季度1次）面对面的随访评估、分类干预和健康指导，其中，对控制不满意者按照规范要求增加随访或转诊服务，并通过项目月报表统报以便兑现补助经费，同时必须有相应随访服务记录表为依据。

2.Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务。按《服务规范》为辖区内经二级或二级以上医院确诊的18岁及以上Ⅱ型糖尿病患者提供健康管理服务；县级医疗机构（县医院、中医院）每月导出确诊的Ⅱ型糖尿病患者名册上报县疾控中心，由疾控中心分乡镇下发至各乡镇，各乡镇分村下发至各村卫生室，卫生室核实并纳入管理，并将纳入管理的名册反馈给疾控中心，由疾控中心汇总到县卫健局以便兑现补助经费至筛查单位、审核纳入管理单位。对已建档管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次全面的健康体检（含空腹血糖检查），根据体检结果和既往档案资料进行健康评估，拟定年度治疗干预方案（含降糖药处方）；提供4次（每季度1次）面对面的随访评估、空腹血糖检查、分类干预和健康指导，对控制不满意者按照规范要求增加随访或转诊服务，并通过项目月报表统报以便兑现补助经费，同时必须有相应随访服务记录表为依据。在糖尿病高危人群中开展糖尿病患者筛查。

3.严重精神障碍患者健康管理服务。按《严重精神障碍管理治疗工作规范》（2018版）为辖区内经专科医师诊断明确、在家居住的6类严重精神障碍患者提供健康管理服务。

4.结核病患者管理服务。根据《肺结核患者健康管理服务规范》规定：各医疗机构对前来就诊患者发现有咳嗽、咳痰≥2周，咯血、血痰或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者在排查其它疾病的基础上，应及时填写“肺结核疑似病例转诊单”并追踪督促患者到县人民医院进行结核病排查；县疾控中心将确诊为肺结核病患者按规范要求纳入健康管理，并按属地管理原则及时通知、指导乡村两级定期向患者提供入户随访、督导服药、随访评估、分类干预和结案评估等规范健康管理服务。补助每例患者2月末及最后一次辅助检查费用（CT、血常规、肝功、肾功、采血）。

5.中医药健康管理服务。根参照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，按照《中医药健康管理服务规范》（国卫基层发〔2013〕7号）和《进一步规范基本公共卫生中医药健康管理服务工作》（云卫办中医发〔2016〕2号）文件规定：

（1）0-3岁儿童中医药健康管理服务：分别在儿童6月龄、12月龄时给家长传授摩腹和捏脊方法，在18月龄、24月龄时传授按揉迎香穴、足三里穴的方法，在30月龄、36月龄时传授按揉四神聪穴的方法，提供儿童饮食调养、起居活动和中成药合理应用等健康指导，对各年龄段儿童常见疾病或潜在因素有针对性地提供中医干预方案或给予转诊建议，记录在健康档案中并录入家庭医生签约系统

（2）老年人中医药健康管理服务：为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，对老年人开展中医体质辨识，进行中医体质分类，对不同体质老年人从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，记录在健康档案中并录入家庭医生签约系统。

（3）中医药健康教育：积极开展中医药健康教育知识宣传活动，每年下发不少于2种中医药健康知识宣传处方；各级医疗机构设有固定的健康教育宣传栏，每年提供不少于2种中医药内容的健康教育文字资料；开展中医药健康咨询活动1期，中医药健康知识讲座每年不少于1期；乡级以上医疗机构播放不少于2种有中医药内容的音像资料。通过印制健康教育资料、播放音像资料、制作宣传栏、开展讲座和咨询活动等，对中医药基本理念、养生文化以及儿童、老年人、孕产妇、青春期、更年期人群中医养生保健进行健康宣教。

6.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。根据《国家传染病信息报告管理规范》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》和《服务规范》开展传染病疫情和突发公共卫生事件信息的发现、登记、报告和及时处理。

7.卫生监督协管服务。根据《服务规范》和《新平县基本公共卫生服务项目卫生监督协管服务工作实施方案》做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导和信息报告、饮用水卫生安全巡查和信息报告、学校卫生巡查管理和信息报告、非法行医和非法采供血巡查协管和信息报告、计划生育相关信息报告等卫生监督协管工作。具体工作按照县卫生监督局要求开展。

8.地方病防治工作。按要求完成上级规定的碘缺乏病监测评价工作。尽量兼顾到早、中、晚孕期。水碘含量根据当年省级任务安排监测调查。按上级工作任务适时开展地方病健康教育，了解不同类别人群对地方病知识的知晓率。

9.职业病防治工作。完成工作场所职业病危害因素现状调查及职业危害申报；完成纳入管辖的重点企业工作场所职业危害因素现场检测及职业危害申报率达到95.00%以上。

10.人禽流感、SARS防控项目工作。按照省级要求开展SARS、人禽流感的监测，并及时有效规范开展处置工作。及时发现不明原因肺炎病例，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理；开展专业人员轮训、督导和应急演练，提高应急处置能力。

11.鼠疫防治项目管理工作。加强动物间鼠疫监测，适度扩大监测覆盖范围。

12.国家卫生应急队伍运维保障管理工作。每年至少开展一次应急理论、技能培训和模拟演练。保障车辆、设备、装备的日常运维和物资的轮换更新。

13.农村妇女“两癌”检查项目管理工作。服务对象年龄段控制在20～64岁，重点覆盖享受低保的妇女人群。开展项目为宫颈癌检查项目（妇科检查、分泌物常规检查、宫颈液基细胞学检查（TCT）检测，必要时进行电子阴道镜、组织病理学检查）；乳腺癌检查项目（乳腺视诊、触诊和乳腺彩色B超，对乳腺B超检查可疑或异常者进行乳腺钼靶X线检查）。

14.基本避孕药服务项目管理工作。为辖区内已婚育龄人群（包括流动人口）免费提供基本避孕药具（宣传服务、咨询指导、发放服务和随访服务）和免费实施基本避孕手术。

15.贫困地区儿童营养改善项目管理工作。我县不属于“国家扶贫开发工作重点县和集中连片特殊困难地区”，故不开展该项目。

16.新生儿疾病筛查项目管理工作。县级医院要根据《云南省新生儿疾病筛查服务规范（试行）》对院内出生的新生儿进行疾病筛查，筛查病种包括：苯丙酮尿症，先天性甲状腺功能减低症、葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症和听力筛查。

17.增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作。为准备怀孕的农村生育妇女在怀孕前3个月至怀孕早期3个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生。

18.国家免费孕前优生健康检查项目管理工作。为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费孕前优生健康检查服务。

19.地中海贫血防控项目管理工作。为新婚夫妇和计划怀孕夫妇免费提供健康教育、地贫筛查、地贫基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、高风险夫妇妊娠结局随访等服务。

20.食品安全标准跟踪评价项目工作。收集、汇总、分析食品行业组织、生产经营者在食品安全标准执行中存在的问题以及意见建议，及时解答标准执行中的问题，促进标准有效实施，保障人民群众食品安全和营养健康。

21.健康素养促进项目管理工作。按照《健康素养促进项目管理工作规范》组织实施健康素养促进项目，开展健康促进场所建设；健康科普和健康传播；对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性的健康教育活动；推动无烟环境创建，开展简短戒烟干预及戒烟门诊建设；按市级要求开展居民健康素养监测及成人烟草流行调查工作。

22.老年健康与医养结合服务管理工作。每年对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。每年对辖区内提出申请的65岁及以上失能及行动不便老年人上门进行健康评估，并对符合条件的失能老年人及照护者年内提供至少1次的健康服务工作，健康服务的具体内容包括康复护理指导、心理支持等。同时，将开展健康评估与健康服务的失能老年人信息录入信息系统，做好数据信息的及时更新、上报等工作。

23.卫生健康项目监督管理工作。组织开展项目绩效考核，每年按季度一次或是半年一次开展绩效考核。进一步完善各项目管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。

八、项目实施成效

通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平；促进保基本、强基层、建机制医改任务的落实；建立了科学先进的基本公共卫生服务制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。

新平彝族傣族自治县卫生监督局2023年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

卫生监督项目补助经费。

二、立项依据

依据新卫健发〔2022〕26号_新平县卫生健康局关于印发新平县2022年国家随机监督监测抽查工作实施方案、玉卫健发〔2021〕34号玉溪市卫生健康委员会关于印发玉溪市打击非法行医举报奖励办法（试行）、云卫基层发〔2022〕5号云南省卫生健康委_云南省财政厅关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知。

三、项目实施单位

新平县卫生健康局卫生监督局。

四、项目基本概况

加强公共场所、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康等监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。专项工作开展帮助于社会经济发展，维护了全县人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

五、项目实施内容

完成对我县公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校卫生、放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒服务单位、妇幼健康、医疗机构、非法行医及非法采供血等日常监督管理及违法案件查处工作。完成食品安全企业标准备案、层级稽查、综合监督信息化建设及卫生健康局交办的其他工作任务，切实保障全县广大群众健康权益，维护好我县社会、经济秩序。

六、资金安排情况

本项目共申请资金7.00万元，具体是：双随机抽查差旅费0.96万元；重点检查差旅费0.96万元；日常监管差旅费0.96万元；艾滋病防治差旅费0.96万元；专项整治检查差旅费0.96万元；打击非法行医奖励资金1.00万元;办公经费1.20万元（主要用于购买办公用品、办公耗材等经费）。

七、项目实施计划

一季度做好项目前期工作，资金执行率不低于30.00%；二季度项目资金执行率不低于60.00%；三季度项目资金执行率不低于80.00%；10月底项目资金执行率不低于90.00%；11月底项目资金执行率不低于100.00%。

八、项目实施成效

通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平；促进保基本、强基层、建机制医改任务的落实；建立了科学先进的基本公共卫生服务制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。

新平彝族傣族自治县总医院2023年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

非免疫规划疫苗储运项目补助资金。

二、立项依据

为有效规范全县非免疫规划疫苗采购管理，县疾控中心承担全县各接种机构疫苗采购配送工作，根据财税〔2020〕17号文通知相关要求“在接收疫苗生产企业运送的非免疫规划并验收合格后，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费。”“收费收入应按收费单位隶属关系上缴同级国库，纳入一般公共预算管理，具体收缴办法按照国库集中收缴有关规定执行，收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。”项目经费将用于弥补2022年非免疫规划疫苗开展疫苗储运的工作经费，保障2023年非免疫规划疫苗储运工作，使此项工作得以顺利实施。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县总医院（新平县疾病预防控制中心）。

四、项目基本概况

为有效规范全县非免疫规划疫苗采购管理，新平县疾病预防控制中心承担全县各接种机构疫苗采购配送工作。根据财税〔2020〕17号文通知相关要求，预算非免疫规划疫苗储运项目经费，经费用于弥补2022年非免疫规划疫苗开展疫苗储运的工作经费和保障2023年非免疫规划疫苗储运工作，使此项工作顺利实施。

五、项目实施内容

保障全县各医疗机构所需非免疫规划疫苗的配送。完成非免疫规划疫苗冷链运输车的维护。保证非免疫规划疫苗管理人员劳务费，因中心人员紧缺，需骋请编外人员完成此项工作。不定期进行冷链设备维护。保障储存疫苗所需水电费。保障工作人员配送疫苗差旅费。

六、资金安排情况

本项目资金共35.00万元，预算用于人员劳务费支付11.88万元，储运电费4.50万元，运输车辆燃油费3.60万元，运输车辆保险费2.40万元，运输车辆保养维修费2.40万元，冷链运输车探头校准费1.50万元，电脑、打印机等设备运维费6.40万元，运输人员差旅费1.80万元，业务培训、工作督导费0.52万元。

七、项目实施计划

2023年第一季度支付12.00万元，用于冷链车维护费、编外职工劳务费，电费、差旅费等。第二季度支付12.00万元，用于冷链车维护费、编外职工劳务费、冷链设备维修费等。第三季度支付6.00万元，用于冷链车维护费、编外职工劳务费、冷链设备维修费、差旅费等。第四季度支付5.00万元，用于冷链车维护费、编外职工劳务费、冷链设备维修费、差旅费等。

八、项目实施成效

通过接种安全、合格非免疫规划疫苗，在人群中建立免疫屏障，把疫苗可控传染性疾病降低在较低水平，提高公众免疫力，保护公众身体健康。