新平彝族傣族自治县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

基本公共卫生服务项目补助资金。

- 立项依据

根据《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发〔2021〕23号。

项目实施单位

新平县卫生健康局、卫生监督局及16个医疗卫生机构。

项目基本概况

为辖区内常住人口建立居民健康档案，完善档案信息化，逐步规范档案管理使用；对全县0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和肺结核患者等重点人群的健康问题采取有针对性的管理干预措施，减少主要健康危险因素，从而有效预防和控制疾病的发生、发展和危害；开展地方病防治工作，及时掌握我县人群碘营养状况，适时调整干预策略；

加强全县传染病和突发公共卫生事件监测、管理和应急处置能力，规范基础卫生监督协管工作，切实保障全县广大公众公共卫生安全,充分发挥项目资金效益，规范项目实施，促进基本公共生服务均等化。

项目实施内容

为居民提供建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括原发性高血压病患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费提供避孕药具等服务，各项指标完成率逐年提升。

资金安排情况

国家基本公共卫生服务项目工作，人均基本公共卫生服务经费补助标准为74.00元，全县以29.21万人计算，共计2,164.54万元。资金来源为中央财政80.00%，计1,729.23万元，省级14.00%，计302.62万元，市、县承担6.00%分配4.44元，新平县为一档，市、县按4:6承担，分别为市级51.87万元，县级77.82万元,资金具体安排如下 ：

（一）项目办综合管理经费：10.00万元，用于表卡册印制，宣传材料制作。

（二）居民建档管理服务经费：58.20万元，为辖区内常住居民（包括居住半年以上非本地居民）建立纸质与电子健康档案，同时提供体格检查和血型检测。

（三）0-6岁儿童健康管理经费：148.18万元，按管理权限为辖区适龄儿童建立儿童保健手册(建档)、台账与电子档案后纳入规范管理。按规范要求，在各年龄段提供不同需求健康管理服务。

（四）孕产妇健康管理经费：235.04万元，按管理权限为辖区孕妇建立孕产妇保健手册(建档)和台账与电子档案后纳入规范管理。按照规范要求，在孕前、孕早期、孕中期、孕晚期、产后提供健康管理服务。

（五）0-6岁儿童预防接种服务：112.00万元，按规范要求为0-6岁提供1类疫苗常规接种和强化免疫接种。并负责卡、证填写登记和信息系统录入。

（六）65岁及以上老年人、原发性高血压病患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理经费：806.90万元，按规范要求为4类重点人群提供年度健康体检（含基本提个检查和辅助检查）、季度随访、健康指导、转诊咨询等服务。

（七）传染病及突发公共卫生事件报告及处置经费：161.19万元。按相关法律法规开展传染病及突发公共卫生事件监测、上报、处置。

（八）肺结核患者健康管理经费：16.86万元。加强可疑肺结核病人的筛查、转介服务，规范管理肺结核患者。

（九）健康教育经费：29.87万元。按规范要求制作下发国家基本公共卫生服务宣传材料，开展健康咨询、健康讲座、健康巡讲等服务。

（十）卫生监督服务经费：50.86万元。按要求分级收集整理归档卫生监督协管工作资料，对巡查对象开展卫生巡查,每户每季度巡查1次，全年共4次，上报相关事件及线索，并进行调查处置。

（十一）中医药健康管理经费：40.50万元。按规范要求对65岁及以上老年人、0-36月龄儿童开展中医药健康管理服务。

（十二）严重精神障碍患者筛查、管理经费：15.92万元，按规范开展严重精神障碍患者的年度筛查、管理。

（十三）家庭医生签约服务经费：148.80万元。开展家庭医生签约服务。

（十四）其他新增17项服务内容：330.22万元，用于新增地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕药服务项目管理工作、新生儿疾病筛查项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、健康素养促进项目管理工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作等。

七、项目实施计划

2022年12月31日前完成：

（一）健康档案建档率≥90.00%；电子档案建档率≥90.00%；健康档案合格率≥90.00%；台账更新率100.00%。

（二）健康教育服务：县级年度健康教育工作实施方案任务完成率100.00%；健康教育人群覆盖率≥75.00%；健康生活方式与行为养成率≥25.00%。

（三）预防接种服务：建卡、建证率100.00%；以乡为单位疫苗接种率≥95.00%；儿童个案基本信息录入完整率≥90.00%，疫苗接种信息完整率≥90.00%。

（四）0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≥99.00%；7岁以下儿童健康管理率≥91.00%；3岁以下儿童系统管理率≥88.00%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥91.00%，0-6岁儿童视力健康电子档案建档率≥91.00%,儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预,青少年近视率逐年下降。

（五）孕产妇健康管理服务：系统管理率≥90.00%；早孕建册率≥91.00%；产后访视率≥99.00%；高危孕产妇管理率100.00%。

（六）老年人健康管理服务：建档率95.00%;健康管理率≥75.00%。

（七）慢性病健康管理服务：高血压患者健康管理目标为28,179人；18岁及以上首诊测血压100.00%；规范管理率≥80.00%；人群血压控制率≥50.00%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理目标为5,550人、开展高危人群首诊测血糖服务，高糖人群检出率≥4.60%，规范管理率≥80.00%、人群血糖控制率≥50.00%。

（八）严重精神障碍患者健康管理目标为1,558人；规范管理率≥85.00%；面访率≥85.00%；体检（包括辅助检查）率≥85.00%；复诊率≥90.00%；在册患者服药率≥90.00%；在册患者规律服药率≥65.00%；精神分裂症患者服药率≥85.00%；精神分裂症患者规律服药率≥65.00%；政策知晓率≥80.00%；档案规范率100.00%；随访规范率≥95.00%。

（九）全人群结核病症状筛查率2.00‰以上，结核病患者管理率90.00%以上；规则服药率90.00%以上。

（十）0至3岁幼儿中医药健康管理服务率≥65.00%；65岁以上老年人中医药健康管理服务率≥65.00%，记录表完整率≥95.00%。

（十一）传染病疫情报告率100.00%；传染病疫情报告及时率100.00%；有效证件号准确率100.00%；突发公共卫生事件相关信息及时报告率100.00%;正确填报传染病病例信息，登记记录与传染病报告卡、疫情直报系统信息一致性与完整性100.00%；传染病调查处置率。

八、项目实施成效

通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平；促进保基本、强基层、建机制医改任务的落实；建立了科学先进的基本公共卫生服务制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，让广大城乡居民享受到党和政府的惠民政策，最大限度促进我县人民群众身体健康和公共卫生事业发展。