新平彝族傣族自治县红十字会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费。

- 二、立项依据

- 2023年，新平县红十字会将认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于红十字事业发展的重要指示精神，保持和增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推进县红十字会治理结构改革，积极探索监事会监督机制，完善各项制度，提高红十字会的治理水平，提升红十字会公信力。要围绕“三献三救”核心业务开展工作，完成应急救护普及公益培训1万人次，并按上级红会的要求完成应急救护取证培训任务；认真组织开展“五八”红十字日、“世界急救日”及“国际志愿者日”等节日宣传活动，有效开展无偿献血、遗体和器官捐献及储存脐带血、造血干细胞捐献、艾滋病预防等相关知识宣传；以新平县应急救援救护队建设为重点，积极发展会员和志愿者，加大对骨干志愿者的培训力度，提升红十字志愿队伍素质，为志愿服务工作的开展提供强有力的保障；进一步拓展红十字志愿服务领域，为全县文明城市、卫生县城等创建活动作出新的贡献。根据玉红会通〔2019〕2号，各中小学新入学新生及教师培训、玉红联发〔2020〕3号，县级机关单位全体干部职工培训，因此，我会应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费3.00万元。

- 三、项目实施单位

- 项目实施单位：新平彝族傣族自治县红十字会。

- 四、项目基本概况

- 新平县红十字会目前在职在编3人，编外人员1人，应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费计划是三年（2022-2024年），今年项目实施开头第二年即2023年1月1日至2023年12月31日。项目基金预计总投入3.00万元，资金来源为县级财政安排，主要用于开展好新平县红十字会2023年应急救护公益培训、基层组织建设及志愿者业务技能培训工作支出。

- 五、项目实施内容

- 新平县红十字会认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省、市红十字会工作要求和县委、县政府中心工作，积极开展以“三救三献”核心业务为重点的红十字工作，强化志愿服务，密切与人民群众的联系，充分发挥县委县政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。因此，本年度主要是开展应急救护进机关、进学校、进企业的公益培训，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作和技能要求，积极招募红十字志愿者，长期服务于“三献三救”工作。以志愿活动、培训、交流等措施，进一步提升志愿者的专业素质和能力，具体资金用于项目是:

- 1.99公益日活动；

- 2.5.8博爱周活动；

- 3.世界急救日活动；

- 4.志愿者日活动；

- 5.乡镇街道红十字会阵地建设；

- 6.师资费。

- 六、资金安排情况

- 1.2023年9月，99公益日，预计参会志愿者100人次，培训资料、活动展板、活动证书等活动（办公）经费0.40万元；培训场地费、活动设备添置及其他活动费用0.20万元；共计0.60万元；

- 2.2023年9月，志愿者日，培训资料、活动展板、活动证书等活动（办公）经费0.30万元；培训场地费、活动设备添置及其他活动费用0.10万元，共计0.40万元；

- 3.2023年10月，世界急救日培训资料、活动展板、活动证书等活动（办公）经费0.30万元；培训场地费、活动设备添置及其他活动经费0.10万元，共计0.40万元；

- 4.2023年10月，志愿者日，世界急救日培训资料、活动展板、活动证书等活动（办公）经费0.40万元；培训场地费、活动设备添置及其他活动经费0.20万元；共计0.60万元；

- 5.乡镇街道红十字会阵地建设，主要用于志愿者日、世界急救日、99公益日，培训资料、活动展板、活动证书等活动（办公）经费，共计0.40万元；

- 6.师资费，讲课经费200元/场次，县内住宿费200元/人、天，合计0.30万元；县内伙食补助60元/人，县内交通费（车票）按50元/人计算，合计0.30万元，共计0.60万元。

- 七、项目实施计划

1.2023年99公益活动，时间：2023年1月1日至2023年12月31日；

2.2023年志愿者日活动，时间：2023年1月1日至2023年12月31日；

3.2023年世界急救日活动，时间：2023年1月1日至2023年10月31日；

4.2023年5.8红十字日活动，时间：2023年5月1-30日；

5.2023年乡镇街道红十字会阵地建设，时间：2023年1月1日至2023年12月31日；

6.2023年师资讲课费（讲课费、住宿费、伙食补助、交通费），时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

- 八、项目实施成效

- 本年度准备开展应急救护进机关、进学校、进企业培训计划培训10,000人以上，其中：取证培训250人，公益培训9750人。通过志愿者QQ群、微信群加大志愿服务精神和原则宣传力度，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作和技能要求，积极招募红十字志愿者，目前登记在册且长期服务志愿者36人。同时成立了三献三救志愿队，长期服务于三献三救工作。以志愿活动、培训、交流等措施，进一步提升志愿者的专业素质和能力，年内开展志愿者活动20余次，参与志愿者人数达600余人次，累计志愿服务时长300余小时。其中开展了纪念第76个“世界红十字日”、“99公益日”、12.5国际志愿者日等活动，进一步宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。