## Sheet1
新平县城镇保障性住房建设项目信息公开（2017年8月）
项目序号 | 年度 | 年度建设计划 |  |  |  | 开工项目 | [9 empty] | 竣工项目
|  | 投资 | 开工 | 竣工 | 面积 | 项目名称 | 建设地址 | 开工 套数 | 建筑 面积 | 建设方式 | 开工时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 竣工时间 | 竣工套数
|  | （万元） | 套数 | 套数 | 平方米
1 | 2009 | 2640 | 440 | 440 | 22000 | 建兴乡马鹿塘廉租住房 | 建兴乡马鹿塘 | 112 | 5600 | 新建 | 2009-06-01 | 新平县建设局 | 云南福龙设计事务所有限公司 | 新平县建筑工程公司 | 云南玉溪世纪建设监理咨询有限公司 | 2010-09-01 | 112
2 | [5 empty] | 教育系统廉租住房 | 平掌梭山小学 | 6 | 300 | 新建 | 2009-05-25 | 新平县教育局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2010-10-01 | 6
3 | [6 empty] | 新平二中 | 20 | 1000 |  | 2009-08-05 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 | 玉溪市工程建设监理有限责任公司 | 2010-04-01 | 20
4 | [6 empty] | 腰街中心小学 | 16 | 800 |  | 2009-05-15 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2010-02-01 | 16
5 | [6 empty] | 戛洒平田小学 | 12 | 600 |  | 2009-05-20 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2009-12-01 | 12
6 | [6 empty] | 平甸弥勒小学 | 12 | 600 |  | 2009-05-25 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2010-06-01 | 12
7 | [6 empty] | 老厂勐炳小学 | 10 | 500 |  | 2009-05-26 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2010-06-02 | 10
8 | [6 empty] | 漠沙中心小学 | 16 | 800 |  | 2009-06-03 |  |  | 玉溪市第九建筑工程公司 |  | 2010-05-01 | 16
9 | [6 empty] | 平甸梭克小学 | 12 | 600 |  | 2009-05-30 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2010-06-01 | 12
10 | [6 empty] | 老厂太和小学 | 12 | 600 |  | 2009-05-26 |  |  | 新平县建筑工程公司 |  | 2010-03-01 | 12
11 | [6 empty] | 扬武顺水小学 | 8 | 400 |  | 2009-05-15 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2009-11-01 | 8
12 | [6 empty] | 者竜中心小学 | 16 | 800 |  | 2009-06-10 |  |  | 新平县建筑工程公司 |  | 2010-04-01 | 16
13 | [6 empty] | 漠沙关圣小学 | 12 | 600 |  | 2009-06-03 |  |  | 玉溪市第九建筑工程公司 |  | 2010-05-01 | 12
14 | [6 empty] | 建兴马鹿小学 | 30 | 1500 |  | 2009-08-18 |  |  | 玉溪市第九建筑工程公司 | 玉溪世纪建设监理咨询有责任公司 | 2010-07-01 | 30
15 | [6 empty] | 平掌丫口小学 | 10 | 500 |  | 2009-06-20 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2011-01-01 | 10
16 | [6 empty] | 扬武中学 | 10 | 500 |  | 2009-06-13 |  |  | 新平环宇建筑有限公司 |  | 2010-03-01 | 10
17 | [6 empty] | 水塘中心小学 | 16 | 800 |  | 2009-05-25 |  |  | 新平县建筑工程公司 |  | 2010-02-01 | 16
18 | [6 empty] | 戛洒中心小学 | 20 | 1000 |  | 2009-08-20 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 | 云南中冶建筑工程监理有限公司 | 2010-05-01 | 20
19 | [6 empty] | 扬武大开门小学 | 12 | 600 |  | 2009-05-30 |  |  | 新平县建筑工程公司 |  | 2009-12-01 | 12
20 | [5 empty] | 2009年县城黄坡头廉租住房 | 县城黄坡头 | 78 | 3900 | 新建 | 2010-02-01 | 新平县建设局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县市政工程有限责任公司 | 云南玉溪世纪建设监理咨询有限公司 | 2010-10-01 | 78
21 | 2010 | 3750 | 500 | 500 | 25000 | 大红山铜矿棚户区改造廉租住房 | 大红山铜矿生活区 | 40 | 2000 | 新建 | 2010-10-01 | 大红山铜矿 | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪市旭达建筑装饰工程有限公司 | 云南玉溪中合建设监理有限公司 | 2011-09-01 | 40
22 | [5 empty] | 教育系统廉租住房 | 平甸中心小学 | 20 | 1000 | 新建 | 2010-08-01 | 新平县教育局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平环宇建筑有限公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-01 | 20
23 | [6 empty] | 腰街中学 | 20 | 1000 |  | 2010-08-02 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2011-09-02 | 20
24 | [6 empty] | 戛洒中学 | 20 | 1000 |  | 2010-10-03 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2011-09-03 | 20
25 | [6 empty] | 者竜中学 | 20 | 1000 |  | 2010-09-04 |  |  | 新平县建筑工程公司 |  | 2011-09-04 | 20
26 | [6 empty] | 漠沙二中 | 60 | 3000 |  | 2010-09-05 |  |  | 玉溪市第九建筑工程公司 |  | 2011-09-05 | 60
27 | [6 empty] | 平掌中心小学 | 20 | 1000 |  | 2010-08-06 |  |  | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 云南玉溪世纪建设监理咨询有限公司 | 2011-09-06 | 20
28 | [5 empty] | 卫生系统廉租住房 | 戛洒卫生院 | 40 | 2000 | 新建 | 2010-09-01 | 新平县卫生局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-07 | 40
29 | [6 empty] | 平掌卫生院 | 24 | 1200 |  | 2010-09-02 |  |  | 新平县市政工程有限责任公司 |  | 2011-09-08 | 24
30 | [5 empty] | 腰街镇下岗职工廉租住房 | 腰街农场 | 108 | 5400 | 新建 | 2010-09-03 | 腰街镇人民政府 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县应才建筑装饰有限公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-09 | 108
31 | [5 empty] | 供销系统廉租住房 | 建兴乡供销社 | 40 | 2000 | 新建 | 2010-08-04 | 新平县供销社 | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-10 | 40
32 | [6 empty] | 老厂乡供销社 | 22 | 1100 |  | 2010-09-05 |  |  | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2011-09-06 | 22
33 | [5 empty] | 2010年县城黄坡头廉租住房 | 县城黄坡头 | 66 | 3300 | 新建 | 2010-05-01 | 新平县建设局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县市政工程公司 | 云南玉溪世纪建设监理咨询有限公司 | 2010年12月2011年1月 | 66
34 | 2011 | 1470 | 196 | 196 | 9800 | 教育系统廉租住房 | 老厂中心小学 | 12 | 600 | 新建 | 2011-08-01 | 新平县教育局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2013-03-01 | 12
35 | [6 empty] | 新化中心小学 | 12 | 600 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2013-07-02 | 12
36 | [6 empty] | 新化中学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪古典园林建筑公司 |  | 2013-07-03 | 20
37 | [6 empty] | 扬武中学 | 32 | 1600 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县应才建筑装饰有限公司 |  | 2012-11-01 | 32
38 | [6 empty] | 戛洒中学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2012-09-01 | 20
39 | [6 empty] | 水塘中学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2013-03-01 | 20
40 | [6 empty] | 平掌中心小学 | 8 | 400 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2013-03-01 | 8
41 | [6 empty] | 者竜中心小学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 |  | 2013-07-02 | 20
42 | [6 empty] | 戛洒中心小学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2013-01-01 | 20
43 | [6 empty] | 平甸中心小学 | 12 | 600 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 |  | 2012-11-01 | 12
44 | [6 empty] | 扬武中心小学 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪市第九建筑工程公司 |  | 2012-11-01 | 20
45 |  | 795 | 106 | 106 | 5300 | 卫生系统廉租住房 | 新化卫生院 | 26 | 1300 | 新建 | 2011-08-01 | 新平县卫生局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2013-09-02 | 26
46 | [6 empty] | 水塘卫生院 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 |  | 2012-12-01 | 20
47 | [6 empty] | 漠沙卫生院 | 30 | 1500 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪市第九建筑工程公司 |  | 2012-12-02 | 30
48 | [6 empty] | 老厂卫生院 | 20 | 1000 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2013-03-01 | 20
49 | [6 empty] | 者竜卫生院 | 10 | 500 |  |  |  | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 |  | 2012-12-04 | 10
50 |  | 2000 | 200 | 200 | 10000 | 2011年县城马家箐廉租住房 | 县城马家箐 | 200 | 10000 | 新建 | 2011-09-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 云南城市规划建筑研究设计院有限公司 | 云南华通建设总公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-12-01 | 200
51 |  | 90 | 12 | 12 | 600 | 戛洒镇青树社区廉租住房 | 青树社区 | 12 | 600 | 新建 | 2010-09-01 | 戛洒镇人民政府 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县桂山应才建筑装饰有限公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-06 | 12
52 |  | 45 | 6 | 6 | 300 | 供销系统廉租住房 | 老厂乡供销社 | 6 | 300 | 新建 | 2010-09-01 | 新平供销社 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2011-09-06 | 6
53 |  | 8140 | 911 | 911 | 34846 | 大红山铁矿公共租赁住房 | 大红山铁矿生活区 | 911 | 34846 | 新建 | 2010-08-01 | 昆明钢铁控股有限公司 | 北京赛博思工业化住宅公司 | 云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司、昆钢钢结构住宅技术开发公司 | 山河工程建设监理公司 | 2013-04-01 | 911
54 |  | 5500 | 550 | 550 | 27500 | 玉溪仙福钢铁有限公司公共租赁住房 | 大开门工业园区 | 550 | 27500 | 新建 | 2011-09-01 | 玉溪仙福钢铁有限公司 | 云南福龙设计事务所有限公司 | 云南省玉溪市金州建筑装饰工程有限公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 2014-10-01 | 348
55 |  | 15390 | 1539 | 1539 | 76950 | 2011年县城马家箐公共租赁住房 | 县城马家箐 | 1539 | 76950 | 新建 | 2011-09-25 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 云南城市规划建筑研究设计院有限公司 | 云南华通建设总公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 云南伟德工程监理有限公司 | 2014-12-01 | 1539
56 |  | 180 | 24 | 24 | 1200 | 大红山铜矿棚户区改造 | 县城马家箐 | 24 | 1200 | 新建 | 2011-09-02 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 云南城市规划建筑研究设计院有限公司 | 云南华通建设总公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-12-02 | 24
57 | 2012 | 1060 | 80 | 80 | 4000 | 2012年县城马家箐廉租住房 | 县城马家箐 | 80 | 4000 | 新建 | 2012-07-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪万思达建筑设计有限公司 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 2014-07-01 | 80
58 |  | 150 | 20 | 20 | 1000 | 戛洒中学廉租住房 | 戛洒镇集镇 | 20 | 1000 | 新建 | 2012-07-02 | 新平县教育局 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2013-09-01 | 20
59 |  | 1800.5 | 186 | 186 | 8184 | 玉溪仙福钢铁有限公司公共租赁住房 | 大开门工业园区 | 186 | 8184 | 新建 | 2011-12-01 | 玉溪仙福钢铁有限公司 | 云南福龙设计事务所有限公司 | 云南省玉溪市金州建筑装饰工程有限公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 2015-09-02 | 186
60 |  | 528 | 48 | 48 | 2400 | 新平永发新型建材有限公司公共租赁住房 | 大开门工业园区 | 48 | 2400 | 新建 | 2012-07-02 | 新平永发新型建材有限公司 | 云南福龙设计事务所有限公司 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2015-09-03 | 48
61 |  | 555 | 36 | 36 | 2520 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司公共租赁住房 | 大开门工业园区 | 36 | 2520 | 新建 | 2012-07-03 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司 | 云南福龙设计事务所有限公司 | 新平县桂山应才建筑装饰有限公司 | 云南联都建设工程监理有限公司 | 2017-06-01 | 36
62 |  | 2033 | 132 | 132 | 9240 | 新平县宝山水泥有限公司公共租赁住房 | 戛洒镇集镇 | 132 | 9240 | 新建 | 2012-07-04 | 新平县宝山水泥有限公司 | 玉溪毅仁设计有限公司 | 新平县市政工程有限责任公司 | 云南联都建设工程监理有限公司
63 |  | 612 | 96 | 96 | 4080 | 新平县戛洒镇公共租赁住房 | 戛洒镇集镇 | 96 | 4080 | 新建 | 2012-07-05 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2014-06-17 | 96
64 |  | 180 | 24 | 24 | 1200 | 新平县水塘镇公共租赁住房 | 水塘镇集镇 | 24 | 1200 | 新建 | 2012-07-06 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2013-09-28 | 24
65 |  | 324 | 48 | 48 | 2160 | 新平县者竜乡公共租赁住房 | 者竜乡集镇 | 48 | 2160 | 新建 | 2012-07-07 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2014-05-13 | 48
66 |  | 696 | 112 | 112 | 4640 | 新平县建兴乡公共租赁住房 | 建兴乡集镇 | 112 | 4640 | 新建 | 2012-07-08 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 寻甸县吉翔建安有限责任公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-12-30 | 112
67 |  | 468 | 72 | 72 | 3120 | 新平县老厂乡公共租赁住房 | 老厂乡集镇 | 72 | 3120 | 新建 | 2012-07-09 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2014-04-01 | 72
68 |  | 480 | 72 | 72 | 3200 | 新平县新化乡公共租赁住房 | 新化乡集镇 | 72 | 3200 | 新建 | 2012-07-10 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平环宇建筑有限公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2014-09-10 | 72
69 |  | 324 | 48 | 48 | 2160 | 新平县漠沙镇公共租赁住房 | 漠沙镇集镇 | 48 | 2160 | 新建 | 2012-07-11 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-05-01 | 48
70 |  | 2995 | 226 | 226 | 11300 | 2012年县城马家箐公共租赁住房 | 县城马家箐 | 226 | 11300 | 新建 | 2012-07-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪万思达建筑设计有限公司 | 新平太平建筑装饰工程有限责任公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-06-01 | 226
71 | 2013 | 1242 | 100 | 100 | 4686 | 2013年新平县城马家箐廉租住房 | 县城马家箐 | 100 | 4686 | 新建 | 2012-07-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪万思达建筑设计有限公司 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 2014-07-01 | 100
72 |  | 70 | 6 | 6 | 263 | 2013年新平县城马家箐公共租赁住房 | 县城马家箐 | 6 | 263 | 新建 | 2012-07-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪万思达建筑设计有限公司 | 新平太平建筑装饰工程有限责任公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-06-01 | 6
73 |  | 240 | 24 | 24 | 1200 | 平掌乡公共租赁住房 | 平掌乡集镇 | 24 | 1200 | 新建 | 2013-05-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-11-26 | 24
74 |  | 200 | 20 | 20 | 1000 | 水塘镇公共租赁住房 | 水塘镇集镇 | 20 | 1000 | 新建 | 2013-05-01 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县建筑工程公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2015-02-10 | 20
75 |  | 280 | 28 | 28 | 1400 | 建兴乡公共租赁住房 | 建兴乡集镇 | 28 | 1400 | 新建 | 2012-07-08 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 寻甸县吉翔建安有限责任公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 | 2014-12-01 | 28
76 |  | 864 | 72 | 72 | 4320 | 新平富昌隆商业营运有限公司公共租赁住房 | 戛洒镇集镇 | 72 | 4320 | 新建 | 2013-07-09 | 新平富昌隆商业营运有限公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平新乡建筑有限责任公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 2016-01-01 | 72
77 | 2014 | 600 | 40 | 40 | 2400 | 新平莊园经贸有限公司公共租赁住房 | 县城工业园区 | 40 | 2400 | 新建 | 2014-09-01 | 新平莊园经贸有限公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2016-01-01 | 40
78 |  | 125 | 10 | 10 | 500 | 新平昆仑莲花天然气利用有限公司公共租赁住房 | 县城工业园区 | 10 | 500 | 新建 | 2014-09-02 | 新平昆仑莲花天然气利用有限公司公 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平戛洒镇建筑安装有限责任公司 | 云南鸿博建设咨询有限公司 | 2016-06-01 | 10
79 |  | 900 | 80 | 80 | 3600 | 戛洒镇建筑安装工程有限责任公司公共租赁住房 | 戛洒镇集镇 | 80 | 3600 | 新建 | 2014-09-03 | 戛洒镇建筑安装工程有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 戛洒镇建筑安装工程有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司
80 |  | 300 | 24 | 24 | 1200 | 扬武镇公共租赁住房 | 扬武镇集镇 | 24 | 1200 | 新建 | 2014-09-04 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 峨山宏达建筑工程有限责任公司 | 玉溪澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | 2015-12-01 | 24
81 |  | 2320 | 146 | 146 | 8760 | 新平县城马家箐2014年公共租赁住房 | 县城马家箐 | 146 | 8760 | 新建 | 2014-09-05 | 新平县保障性住房开发投资有限责任公司新平县市政工程有限责任公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 新平县市政工程有限责任公司 | 昆明昭朝工程监理咨询有限公司
82 | 2015 | 3988 | 108 | 108 | 12960 | 新平县城马家箐小区（福润园）限价商品房建设项目 | 县城马家箐 | 108 | 12960 | 新建 | 2015-06-01 | 新平县城镇建设投资有限公司 | 玉溪建筑工程设计院 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 云南同磊工程监理咨询有限贵公司 | 2016-09-01 | 106