新政办发〔2017〕17号

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

关于印发新平县2017年食用菌产业发展

实施意见的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各有关单位：

《新平县2017年食用菌产业发展实施意见》已经县人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2017年6月5日

新平县2017年食用菌产业发展实施意见

为充分发挥新平县生态和生物资源优势，加快推进农业内部结构调整和生产方式转变，稳步推进食用菌产业发展，培育壮大新的经济增长点，促进绿色生态农业发展，根据《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》(新政发〔2017〕10号)文件精神，结合实际制定2017年食用菌产业发展实施意见。

一、指导思想

牢固树立绿色生态发展理念，正确处理资源保护与开发、环境保护与产业发展的关系，按照“市场主导、政府扶持、企业+合作社带动、农民主体”的原则，采取“大户带小户，户入社，社入企”“公司+基地+合作社+农户”等发展模式推进食用菌产业标准化生产、产业化经营、品牌化销售、社会化服务，形成种、加、销一体化产业链条，把新平县食用菌产业培育成为促进农业增效、农民增收的产业，促进高原特色农业发展。

二、 规划布局

（一）以新平盛康生物科技开发有限公司为龙头，带动建兴、平掌、漠沙等乡镇（街道）种植香菇、平菇、黑皮鸡枞为主的食用菌60亩。

（二）以新平源健农业开发有限公司为龙头，带动平甸、古城、扬武等乡镇（街道）种植平菇、黑木耳为主的食用菌60亩。

（三）以新平老厂宽华菌业开发有限公司为龙头，带动古街、扬武、老厂等乡镇（街道）种植姬松茸（巴西菇）92棚110亩（大棚占地面积50亩）。

（四）以新平箐源菌业发展专业合作社野生食用菌保育促繁示范基地建设为中心，全县流转山林规范保育促繁野生食用菌4000亩（含林下仿野生种植药用菌），科学开发利用野生食用菌资源。

三、目标任务

（一）全年新增种植人工食用菌230亩，其中，姬松茸92棚110亩（大棚占地面积50亩）、平菇50亩、黑木耳50亩、其他20亩，规范保育促繁野生食用菌4000亩（含林下仿野生种植药用菌），实现产量8000吨（其中，人工食用菌5800吨、野生菌2200吨），总产值1.5亿元（其中，人工食用菌收入5000万元、野生菌收入1亿元）。

（二）完成黑查莫姬松茸基地、孙家寨姬松茸基地、羊奶格黑木耳基地的水、电、路、菌棚平台等基础设施建设。

（三）扶持龙头企业和专业合作社增购菌棒生产、冷库、烘烤等生产加工设备。

（四）新发展3个农民专业合作社、1个农民专业合作社联合社，带动农户120户。

（五）指导新平盛康生物科技开发有限公司、新平源健农业开发有限公司和新平兴华食用菌专业合作社完成菌种繁育中心建设，开展大球菇、灵芝、黑木耳、猪苓等优良菌种的筛选、试验、示范、推广种植。

（六）组织开展针对相关工作人员、技术人员、种植户、农户技能培训及观摩学习1200人次以上。

四、工作措施

（一）加强组织领导，搞好协调、指导服务。有关部门和乡镇（街道）成立工作领导小组，明确分管领导，确定工作人员，把任务量化到人，责任明确到人，为食用菌产业的发展提供组织保障。县供销合作社作为食用菌产业发展的工作部门，具体负责研究制定食用菌产业发展规划和扶持政策，全力以赴抓好各项工作措施的落实，确保“人员、措施、资金”三到位。切实加强对食用菌产业发展的指导和服务，及时帮助企业、专业合作社、种植户协调解决科研、产销中遇到的实际问题。

（二）加强宣传引导，促进产业规模提档升级。采取多种形式大力宣传食用菌人工栽培在保护生态环境、保护生物资源、满足人类健康食品需求、保障市场菜篮子产品均衡供应、推进产业结构调整、促进农民增收等方面的重要意义，在全县掀起发展食用菌的热潮，把我县食用菌产业培育成为促进农业增效、农民增收的产业。

（三）多渠道政策扶持。建立多渠道的项目引进和资金筹集机制，集聚各种项目资金、开发资金、支农资金用于食用菌产业的发展，把发展和扶持食用菌产业摆上重要位置。县人民政府预算200万元资金，作为扶持食用菌产业发展专项资金，对新发展农户的大棚，龙头企业、合作社的新建设施设备、实验示范、科技培训等方面给予补助。

（四）依靠科技支撑，促进产业升级。一是依托省食用菌研究所、省林科院、市农职院等院所，开展食用菌种植技术和优质新品种选育的研究，加大新产品的开发力度；二是引进和推广保鲜加工、综合利用等方面的先进技术；三是组织多种形式的技术培训活动，提高农户参与农业合作组织和产业化经营等现代生产方式的自觉性，促进食用菌产业全面健康发展。

五、资金安排

县财政预算200万元资金扶持发展食用菌产业，具体安排如下：

（一）2017年新建标准化（高≥2米、宽≥3.5米）钢架菌棚，每亩补助5000元；规模化（10亩以上）提升改造标准化菌棚每亩补助1000元；新建姬松茸菌棚，按搭棚面积每亩补助8000元，计100万元。

（二）完成食用菌生产基地的水、电、路、菌棚平台等基础设施建设，补助30万元。

（三）扶持龙头企业和专业合作社增购菌棒生产、冷库、烘烤等生产加工设备，补助20万元。

（四）规范保育促繁野生食用菌基地建设网围、挖沟、打塘、制作标识牌、林下野生种植等，每亩补助50元，计20万元。

（五）建设菌种繁育中心，开展大球菇、灵芝、黑木耳、猪苓、黑皮鸡枞等优良菌种的筛选、试验、示范、推广种植，补助10万元。

（六）组织开展针对相关工作人员、技术人员、种植户、农户技能培训及观摩学习1200人次以上，补助20万元。

附件：新平县2017年人工食用菌新增种植面积规划表

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委办公

室，县法院，县检察院，县人武部。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室          2017年6月5日印发