## 汇总
玉溪市2005-2015年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [20 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
序号 | 年度 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | 建设进展情况 |  |  |  | 租售情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 项目个数 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配
1 | 2005 | 新平县
2 | 2009 | 新平县
3 | 2010 | 新平县
4 | 2011 | 新平县
5 | 2012 | 新平县
6 | 2013 | 新平县
7 | 2014 | 新平县
8 | 2015 | 新平县
合计

## 2005年各县区
玉溪市2005年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位:
序号 | 项目名称 | 基本情况 |  |  |  |  | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 |  |  |  |  | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 阳光家园经济适用房 | 新平县 | 经济适用房 | 1008 | 135900 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 100% | [6 empty] | 1008 |  |  | 1008 |  | 1008 |  | 1008
合计 |  |  |  | 1008 | 135900 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 100% | [6 empty] | 1008 |  |  | 1008 |  | 1008 |  | 1008 | 0

## 2009年各县区
玉溪市2009年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 建兴乡马鹿塘计生卫生廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 112 | 5600 | 672 | 672 | 224 | 56 | 140 |  | 252 | 672 | 100% | [6 empty] | 112 |  |  | 112 | BAXP2010024 | 2010.10.9 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
2 | 平掌梭山小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 6 | 300 | 36 | 36 | 12 | 3 | 7.5 |  | 13.5 | 36 | 100% | [6 empty] | 6 |  |  | 6 | BAXP2010038 | 2010.6.20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
3 | 新平二中廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 120 | 120 | 40 | 10 | 25 |  | 45 | 120 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2010008 | 2010.5.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
4 | 腰街中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 16 | 800 | 96 | 96 | 32 | 8 | 20 |  | 36 | 96 | 100% | [6 empty] | 16 |  |  | 16 | BAXP2010031 | 2010.1.29 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
5 | 戛洒平田小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010001 | 2010.02.05 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
6 | 平甸弥勒小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010020 | 2010.8.20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
7 | 老厂勐炳小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 10 | 500 | 60 | 60 | 20 | 5 | 12.5 |  | 22.5 | 60 | 100% | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | BAXP2010029 | 2010.6.17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | 漠沙中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 16 | 800 | 96 | 96 | 32 | 8 | 20 |  | 36 | 96 | 100% | [6 empty] | 16 |  |  | 16 | BAXP2010034 | 2010.5.29 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
9 | 平甸梭克小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010022 | 2010.8.20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
10 | 老厂太和小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010015 | 2010.8.13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
11 | 扬武顺水小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 8 | 400 | 48 | 48 | 16 | 4 | 10 |  | 18 | 48 | 100% | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | BAXP2010026 | 2010.10.14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | 者竜中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 16 | 800 | 96 | 96 | 32 | 8 | 20 |  | 36 | 96 | 100% | [6 empty] | 16 |  |  | 16 | BAXP2010016 | 2010.6.24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
13 | 漠沙关圣小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010035 | 2010.5.29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
14 | 建兴马鹿小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 30 | 1500 | 180 | 180 | 60 | 15 | 37.5 |  | 67.5 | 180 | 100% | [6 empty] | 30 |  |  | 30 | BAXP2010032 | 2010.8.9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
15 | 平掌丫口小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 10 | 500 | 60 | 60 | 20 | 5 | 12.5 |  | 22.5 | 60 | 100% | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | BAXP2010041 | 2010.12.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
16 | 扬武中学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 10 | 500 | 60 | 60 | 20 | 5 | 12.5 |  | 22.5 | 60 | 100% | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | BAXP2013009 | 2013.10.12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | 水塘中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 16 | 800 | 96 | 96 | 32 | 8 | 20 |  | 36 | 96 | 100% | [6 empty] | 16 |  |  | 16 | BAXP2010007 | 2010.5.21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
18 | 戛洒中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 120 | 120 | 40 | 10 | 25 |  | 45 | 120 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2010010 | 2010.6.08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
19 | 扬武大开门小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 72 | 72 | 24 | 6 | 15 |  | 27 | 72 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2010032 | 2010.1.15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
20 | 2009年县城黄坡头廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 78 | 3900 | 468 | 468 | 156 | 39 | 97.5 |  | 175.5 | 468 | 100% | [6 empty] | 78 |  |  | 78 | BAXP2010025 | 2010.10.9 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 440 | 22000 | 2640 | 2640 | 880 | 220 | 550 | 0 | 990 | 2640 | 100% | [6 empty] | 440 |  |  | 440 |  |  | 440 | 440 | 0 | 0 | 0

## 2010年各县区
玉溪市2010年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 大红山铜矿廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 企业自建 | 40 | 2000 | 300 | 300 | 100 | 20 | 50 |  | 130 | 300 | 100% | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | 无 | 2012.8.20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
2 | 平甸中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2013004 | 2013.5.15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
3 | 腰街中学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2011026 | 2011.12.29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
4 | 戛洒中学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2012025 | 2012.8.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | 者竜中学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2012007 | 2012.3.28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
6 | 漠沙二中廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 60 | 3000 | 450 | 450 | 150 | 30 | 75 |  | 195 | 450 | 100% | [6 empty] | 60 |  |  | 60 | BAXP2012004 | 2012.3.8 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
7 | 平掌中心小学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2012027 | 2012.8.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
8 | 戛洒卫生院廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 40 | 2000 | 300 | 300 | 100 | 20 | 50 |  | 130 | 300 | 100% | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | BAXP2012029 | 2012.8.28 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
9 | 平掌卫生院廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 24 | 1200 | 180 | 180 | 60 | 12 | 30 |  | 78 | 180 | 100% | [6 empty] | 24 |  |  | 24 | BAXP2012026 | 2012.8.21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
10 | 2010年腰街镇下岗职工廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 108 | 5400 | 810 | 810 | 270 | 54 | 135 |  | 351 | 810 | 100% | [6 empty] | 108 |  |  | 108 | BAXP2012008 | 2012.4.6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0
11 | 建兴乡供销社 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 40 | 2000 | 300 | 300 | 100 | 20 | 50 |  | 130 | 300 | 100% | [6 empty] | 40 |  |  | 40 | BAXP2012006 | 2012.3.27 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
12 | 2010年老厂乡供销社 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 22 | 1100 | 165 | 165 | 55 | 11 | 27.5 |  | 71.5 | 165 | 100% | [6 empty] | 22 |  |  | 22 | BAXP2012038 | 2012.9.3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
13 | 2010年县城黄坡头廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 66 | 3300 | 495 | 495 | 165 | 33 | 82.5 |  | 214.5 | 495 | 100% | [6 empty] | 66 |  |  | 66 | BAXP2011024 | 2011.6.23 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 500 | 25000 | 3750 | 3750 | 1250 | 250 | 625 | 0 | 1625 | 3750 | 100% | [6 empty] | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0

## 2011年各县区
玉溪市2011年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 新平县老厂中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 90 | 90 | 30 | 6 | 15 |  | 39 | 90 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2013012 | 2013.8.7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
2 | 新平县新化中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 90 | 90 | 30 | 6 | 15 |  | 39 | 90 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
3 | 新平县新化中学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
4 | 新平县扬武中学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 32 | 1600 | 240 | 240 | 80 | 16 | 40 |  | 104 | 240 | 100% | [6 empty] | 32 |  |  | 32 | BAXP2013015 | 2013.10.12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
5 | 新平县戛洒中学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
6 | 新平县水塘中学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
7 | 新平县平掌中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 8 | 400 | 60 | 60 | 20 | 4 | 10 |  | 26 | 60 | 100% | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 新平县者竜中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2014007 | 2014.3.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
9 | 新平县戛洒中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2014011 | 2014.4.14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
10 | 新平县平甸中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 90 | 90 | 30 | 6 | 15 |  | 39 | 90 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2013004 | 2013.5.15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
11 | 新平县扬武中心小学 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2013010 | 2013.10.24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
12 | 新平县新化卫生院 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 26 | 1300 | 195 | 195 | 65 | 13 | 32.5 |  | 84.5 | 195 | 100% | [6 empty] | 26 |  |  | 26 | BAXP2015014 | 2015.4.16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0
13 | 新平县水塘卫生院 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2012041 | 2012.11.26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
14 | 新平县漠沙卫生院 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 30 | 1500 | 225 | 225 | 75 | 15 | 37.5 |  | 97.5 | 225 | 100% | [6 empty] | 30 |  |  | 30 | BAXP2013008 | 2013.6.17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
15 | 新平县老厂卫生院 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 25 |  | 65 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2013004 | 2013.4.07 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
16 | 新平县者竜卫生院 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 10 | 500 | 75 | 75 | 25 | 5 | 12.5 |  | 32.5 | 75 | 100% | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | BAXP2014003 | 2014.1.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | 新平县城马家箐 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 200 | 10000 | 2000 | 2000 | 656 | 100 | 250 |  | 994 | 2000 | 100% | 300 | 小区道路、绿化、亮化和供水、供电等设施。 | 完工 | 144 | 156 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
18 | 新平县戛洒镇青树社区 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 12 | 600 | 90 | 90 | 30 | 6 | 15 |  | 39 | 90 | 100% | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | BAXP2012008 | 2012.4.6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
19 | 新平县老厂供销社 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 6 | 300 | 45 | 45 | 15 | 3 | 7.5 |  | 19.5 | 45 | 100% | [6 empty] | 6 |  |  | 6 | BAXP2012038 | 2012.9.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
20 | 新平县城马家箐公租房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 1539 | 76950 | 15390 | 15390 | 4010.5 | 769.5 |  |  | 10610 | 15390 | 100% | [6 empty] | 1539 |  |  | 1539 |  |  | 1332 | 1332 | 0 | 0 | 207 | 分配后退出207户 | 预留作为棚户区改造过渡安置房
21 | 新平县大红山铁矿公租房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 911 | 34846 | 8140 | 8140 | 2277.5 | 455.5 |  |  | 5407 | 8140 | 100% | [6 empty] | 911 |  |  | 911 |  |  | 816 | 816 | 0 | 0 | 95 | 受市场经济影响，目前钢铁经济下滑，企业职工流动性较大，申请对象不足，造成房源空置。针对这一问题，企业计划把目前空置的房源预留保障固定职工或双职工的住房问题。
22 | 新平县大开门工业园区仙福钢铁公司公租房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 550 | 27500 | 5500 | 5500 | 1375 | 275 |  |  | 3850 | 5500 | 100% | [6 empty] | 550 |  |  | 550 |  |  | 526 | 526 | 0 | 0 | 24
合计 |  |  |  |  | 3520 | 165296 | 33430 | 33430 | 9119 | 1760 | 650 | 0 | 21901 | 33430 | 100% |  |  |  | 100 | 156 |  | 3520 |  |  | 3520 |  |  | 3194 | 3194 | 0 | 0 | 326

## 2012年各县区
玉溪市2012年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 新平县马家箐廉租住房项目 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 80 | 4000 | 1060 | 1060 | 200 | 40 | 88 |  | 732 | 1060 | 100% | 250 | 小区道路、绿化、亮化和供水、供电等设施。 | 完工 | 74.8 | 175.2 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
2 | 新平县戛洒中学廉租住房 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 150 | 150 | 50 | 10 | 22 |  | 68 | 150 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | BAXP2012025 | 2012.8.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
3 | 新平县仙福钢铁集团公司公共租赁住房项目 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 186 | 8184 | 1800.5 | 1800.5 | 465 | 93 |  |  | 1242.5 | 1800.5 | 100% | [6 empty] | 186 |  |  | 186 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 针对这一问题，企业计划把目前空置的房源预留保障固定职工或双职工的住房问题。
4 | 新平县永发新型建材有限公司公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 48 | 2400 | 528 | 528 | 120 | 24 |  |  | 384 | 528 | 100% | [6 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 | 48 | 0 | 0
5 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 36 | 2520 | 554.4 | 554.5 | 90 | 18 |  |  | 446.5 | 555 | 100.1% | [6 empty] | 36 |  | 36 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 新平宝山水泥有限公司公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 132 | 9240 | 2032.8 | 2033 | 330 | 66 |  |  | 1637 | 2033 | 100% | [6 empty] | 132 |  | 132 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 新平戛洒公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 96 | 4080 | 612 | 612 | 240 | 48 |  |  | 324 | 612 | 100% | [6 empty] | 96 |  |  | 96 | BAXP2016004 | 2016.1.28 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0
8 | 新平水塘镇公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 24 | 1200 | 180 | 180 | 60 | 12 |  |  | 108 | 180 | 100% | [6 empty] | 24 |  |  | 24 | BAXP2015027 | 2015.9.10 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
9 | 新平者竜乡公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 48 | 2160 | 324 | 324 | 120 | 24 |  |  | 180 | 324 | 100% | [6 empty] | 48 |  |  | 48 | BAXP2015028 | 2015.9.10 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0
10 | 新平建兴乡公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 112 | 4640 | 696 | 696 | 280 | 56 |  |  | 360 | 696 | 100% | [6 empty] | 112 |  |  | 112 |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 32 | 因建兴和平掌中学合并办学未能实施，教师未能及时入住，实际空置32套。
11 | 新平老厂乡公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 72 | 3120 | 468 | 468 | 180 | 36 |  |  | 252 | 468 | 100% | [6 empty] | 72 |  |  | 72 | BAXP2015026 | 2015.9.10 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
12 | 新平新化乡公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 72 | 3200 | 480 | 480 | 180 | 36 |  |  | 264 | 480 | 100% | [6 empty] | 72 |  |  | 72 | BAXP2015024 | 2015.8.27 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
13 | 新平漠沙镇公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 48 | 2160 | 324 | 324 | 120 | 24 |  |  | 180 | 324 | 100% | [6 empty] | 48 |  |  | 48 | BAXP2015023 | 2015.8.17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0
14 | 新平马家箐公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 226 | 11300 | 2994.5 | 2994.5 | 655 | 113 |  |  | 2226.5 | 2994.5 | 100% | [6 empty] | 226 |  |  | 226 |  |  | 226 | 226 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 1200 | 59204 | 12204.2 | 12204.5 | 3090 | 600 | 110 | 0 | 8404.5 | 12205 | 100% | 250 |  |  | 74.8 | 175.2 |  | 1200 |  | 168 | 1068 |  |  | 814 | 814 | 0 | 0 | 218

## 2013年各县区
玉溪市2013年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 新平县马家箐廉租住房项目 | 新平县 | 廉租房 | 政府投资建设 | 100 | 4686 | 1242 | 1242 | 250 | 50 | 125 |  | 817 | 1242 | 100% | 300 | 小区道路、绿化、亮化和供水、供电等设施。 | 完工 | 132 | 168 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100
2 | 新平县马家箐公共租赁住房项目 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 6 | 263 | 70 | 70 | 63 | 3 |  |  | 4 | 70 | 100% | 174 | 小区道路、绿化、亮化和供水、供电等设施。 | 完工 | 0 | 174 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6
3 | 新平县平掌乡公共租赁住房项目 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 24 | 1200 | 240 | 240 | 60 | 12 |  |  | 168 | 240 | 100% | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24
4 | 新平县水塘镇公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 20 | 1000 | 200 | 200 | 50 | 10 |  |  | 140 | 200 | 100% | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20
5 | 新平县建兴乡公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 28 | 1400 | 280 | 280 | 70 | 14 |  |  | 196 | 280 | 100% | [6 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 因建兴和平掌中学合并办学未能实施，教师未能及时入住，实际空置28套。
6 | 新平富昌隆商业营运有限公司公司公共租赁住房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 72 | 4320 | 864 | 864 | 180 | 36 |  |  | 648 | 870 | 100.7% | [6 empty] | 72 |  |  | 72 |  |  | 72 | 72
合计 |  |  |  |  | 250 | 12869 | 2896 | 2896 | 673 | 125 | 125 | 0 | 1973 | 2902 | 100.2% | 474 |  |  | 132 | 342 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 222 | 222 |  |  | 28

## 2014年各县区
玉溪市2014年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 新平莊园经贸公司公租房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 40 | 2400 | 600 | 600 | 86 | 20 |  |  | 494 | 600 | 100% | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 基础设施不完善
2 | 新平昆仑莲花天然气有限公司公租房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 10 | 500 | 125 | 125 | 21.5 | 5 |  |  | 98.5 | 127 | 101.6% | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 职工流动，退出4套
3 | 戛洒镇建筑安装有限公司公租房 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 80 | 3600 | 900 | 900 | 172 | 40 |  |  | 688 | 900 | 100% | [6 empty] | 80 |  | 80 |  |  |  | 0
4 | 扬武镇公租房 | 新平县 | 公租房 | 政府投资建设 | 24 | 1200 | 300 | 300 | 51.5 | 12 |  |  | 236.5 | 300 | 100% | [6 empty] | 24 |  |  | 24 | BAXP2016001 | 2016.1.6 | 24 | 24
5 | 新平县马家箐2014公租房项目 | 新平县 | 公租房 | 企业自建 | 146 | 8760 | 2320 | 2320 | 314 | 73 |  |  | 1933 | 2400 | 103.4% | 800 | 小区道路、绿化、亮化和供水、供电等设施。 | 正在施工建设 | 305 | 495 |  | 146 |  | 146 |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 300 | 16460 | 4245 | 4245 | 645 | 150 | 0 | 0 | 3450 | 4327 | 101.9% | 800 |  |  | 305 | 495 |  | 300 | 0 | 226 | 74 |  |  | 30 | 30 |  |  | 44

## 2015年各县区
玉溪市2015年保障性住房建设项目进展情况表
填报单位: | [26 empty] | 填报日期：2017年8月25日
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况(万元) | [5 empty] | 完成投资及占比情况 |  | 配套基础设施建设情况 | [5 empty] | 建设进展情况 | [5 empty] | 租售情况 | [5 empty] | 备注
|  | 县区 | 建设类型 | 投资建设方式 | 年度指标套数 | 建筑面积(平方米) | 计划总投资(万元) | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 市级补助 | 银行贷款 | 自筹 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 计划投资 | 建设内容 | 进展情况 | 资金缺口 | 配套基础设施项目得到国家发改委补贴金额（万元） | 发改委补贴文号 | 开工 | 在建 | 基本建成 | 竣工套数 | 备案证号 | 竣工备案时间 | 租售合计套数 | 分配 | 出售 | 出售金额 | 竣工未分配 | 竣工未分配原因
1 | 福润园小区限价商品房建设项目 | 新平县 | 限价商品房 | 政府投资建设 | 108 | 12960 | 3988 | 3988 |  |  |  |  | 3988 | 4000 | 100.3% | [6 empty] | 108 |  | 0 | 108 |  |  | 213 | 108 | 105 | 32468817 | 0 |  | 商业和车库未出售
合计 |  |  |  |  | 108 | 12960 | 3988 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 4000 | 100.3% |  |  |  | 0 | 0 |  | 108 | 0 | 0 | 108 |  |  | 213 | 108 | 105 | 32468817 | 0 |  | 商业和车库未出售