附件2

新平县2017年固定资产投资“百日攻坚战”谋划一批项目

新开工计划表

编制日期：2017年8月12日                                                                                                单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 年度计划完成投资 | 前期工作进度或 工程形象进度 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 23 |  |  | 2375544 | 359077 |  |  |  |
| 一 | 7—9月开工项目 | 6 |  |  | 191916 | 54200 |  |  |  |
| 1 | 戛洒镇生活垃圾处理工程 | 建设垃圾收运系统压缩式转运站一座日处理量60t/d；建设垃圾卫生填埋场1座，库容42.94万方，日处理量53.8t/d，服务年限16年；垃圾收集系统配置，收集站点（箱容积2立方米）78座，收集箱摆臂车5辆（与2立方米收集箱匹配）。 | 2017—2018 | 戛洒镇 | 3286 | 1000 | 完成项目可研报告，已达到实施条件。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 2 | 戛洒镇污水处理厂及配套管网工程 | 项目占地11.5亩，配套建设近期管网总长21.38千米，设计近期（至2020年）处理规模5000立方米/天，远期（至2030年）总处理规模7500立方米/天。 | 2017—2018 | 戛洒镇 | 3643 | 1000 | 完成项目可研报告，已达到实施条件。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 3 | 桂山街道酱菜产业园区基础设施建设 | 规划开发面积约300亩，扩建园区酱菜产业园，配套建设水、电、路等基础设施。 | 2017—2018 | 工业园区桂山片区 | 20000 | 10000 | 完成前期工作，准备开工建设。 | 新平工业园区 |  |
| 4 | 新平县民族文化产业园五期 | 用地面积：18991㎡，总建筑面积：28286.64㎡。 | 2017—2018 | 新平县城 | 12000 | 6000 | 修建性详细规划已批复，正在办理《建设工程规划许可证》，手续未办完，基础设施已开工建设。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 5 | 墨临高速公路平掌段建设项目 | 建设10公里高速公路。 | 2017—2018 | 平掌乡 | 150000 | 35000 | 已完成施工便道工程。 | 县交通运输局 |  |
| 6 | 县城体育馆及周边市政基础设施提升改造工程 | 体育馆提升改造、文化路（新平大道～拓新路）改扩建、沁园街（河滨路～平山路）改扩建、商贸城污水管道改造、仙福桥加宽和新平大道景观节点提升改造，总改造面积为67181.25平方米，估算总投资2986.95万元。 | 2017—2018 | 新平县城 | 2987 | 1200 | 编制项目实施方案。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 二 | 10—11月开工项目 | 17 |  |  | 2259728 | 313877 |  |  |  |
| 7 | 建兴（马鹿塘）—金山丫口—戛洒（硬寨） | 路线长126.698公里，其中新平县境内113.233公里，镇沅县13.465公里。 | 2017—2019 | 新平县、镇沅县 | 220453.3 | 66136 | 项目已完成可研报告。 | 县交通运输局 |  |
| 8 | 新平县城至易门十街公路提升改造 | 路线长110.216公里，其中县城境内41.05公里。 | 2017—2019 | 新平县、峨山县、易门县 | 125076.5 | 37522.9 | 项目已完成可研报告。 | 县交通运输局 |  |
| 9 | 新平工业园区大开门产业园基础设施建设项目 | 规划建设集物流、商贸、服务区、住宅小区、修理、酒店等功能为一体的综合商贸服务区。 | 2017.10—2018.12 | 工业园区扬武片区 | 40000 | 10000 | 完成控制性详规，正在进行可研初稿审核。 | 新平工业园区 |  |
| 10 | 漠沙镇中心小学教学楼 | 建设2290平方米教学楼。 | 2017—2018 | 漠沙镇 | 572 | 572 | 由于改变规划，要分部实施。 | 县教育局 |  |
| 11 | 水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁项目 | 搬迁361户，建筑面积36100平方米，主要建设内容是场地平整，挡土墙，场地、道路硬化工程，室外给、排水工程，室外强弱电管线工程，太阳能路灯安装，公厕，通电工程，科技文化活动室，绿化、景观小品等工程。 | 2017—2019 | 水塘镇 | 7663 | 4500 | 已完成搬迁点的规划设计并通过评审，项目正在实施基础设施建设。 | 县扶贫办 |  |
| 12 | 大红山铁矿400万吨/年地下开采地表塌陷区治理一期工程 | 塌陷区范围回填治理、新建塌陷区回填公路、原有公路改造、塌陷区周边截水沟等。 | 2017—2018 | 工业园区戛洒片区 | 25684 | 5996 | 正在开展前期筹备工作，计划7月份招标，10月份开工建设。 | 县工业商贸科技信息局 |  |
| 13 | 哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施建设 | 景区主干道整治、景区内部车行环线、生态厕所。 | 2017 | 戛洒镇 | 1250 | 250 | 可研批复，中央资金到位。 | 县旅游发展局 |  |
| 14 | 新平县马家箐小区三期建设项目(原新平中云松香厂厂区) | 以独栋住宅和多层单元为主,建筑独栋住宅34栋,多层单元房7个单元84套。 | 2017—2018 | 新平县城 | 15200 | 8000 | 正在编制规划方案，土地没有落实。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 15 | 新平县2016年城市棚户区改造项目 | 县城棚户区改造项目涉及占地359.25亩，拆迁总户数约3500户50.42万平方米，新建安置住房4000套。 | 2017—2019 | 新平县城 | 278500 | 100000 | 完成三调工作，启动252套老旧小区改造，启动350套安置小区建设。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 16 | 新平县第三中学建设项目 | 建筑面积31560平方米。 | 2017—2019 | 新平县 | 13162 | 500 | 完成可研编制。 | 县教育局 |  |
| 17 | 新平县农村信用合作联社业务经营用房 | 项目占地12亩。 | 2017—2018 | 新平县城 | 10000 | 5000 | 完成征地及规划设计，土地没有落实。 | 县农村信用联社 |  |
| 18 | 新平大道延长线道路改扩建工程（新平县城西片区整体城镇化建设项目） | 路段长度1053米,道路设计红线宽度110米,改扩建规模52650平方米。 | 2017—2018 | 新平县 | 9600 | 6400 | 完成规划设计方案，待规委会评审。 | 县住房城乡 建设局 |  |
| 19 | 云南省S35永金高速新平（老船口）至元江（红光）段工程 | 路线全长95.4公里，其中：楚雄州双柏县境内0.94公里，新平县境内76.41公里，元江县境内18.05公里。拟按设计时速80km/h，路基宽度25.5米，双向四车道高速公路新建。 | 2017—2020 | 新平县、元江县 | 1333467 | 50000 | 项目已取得省发改委开展前期工作的函复，工可已评审，完成水保评审，差环评和土地预审，估计10份完成可研批复，11份招标设计，12月份开工实验段。 | 县交通运输局 |  |
| 20 | 仙福公司技改提升改造项目一期工程 | 按产能等量或减量置换和提升技术装备的要求，一期淘汰相应装备，建设70吨合金钢电炉及100万吨/年高速棒材（抗震钢）生产线。 | 2017—2018 | 扬武镇 大开门 | 103000 | 20000 | 《省推动钢铁行业转型升级实现持续规范发展工作方案》已完成征求意见，待下发实施，已完成总图设计和设备订货，正在编制可研和开展土地征收等待工作。 | 县工业商贸科技信息局 |  |
| 21 | 贵州极理科技有限公司锂离子电池三元正极材料 | 占地60亩，建设产能1万吨/年锂离子电池三元正极材料。包含新建厂房10000㎡，职工宿舍1000㎡，挡墙支砌5000㎡，道路及场地硬化7600㎡。 | 2017—2019 | 工业园区桂山片区斗戛 | 58000 | 5000 | 正在进行可研编制等项目前期工作。 | 新平工业园区 |  |
| 22 | 贵州极理科技有限公司5000吨锂离子电池电解液建设项目 | 项目占地月约20亩。建设年产5000吨锂离子电池电解液生产线及项目配套基础设施建设项目。 | 2017—2018 | 工业园区桂山片区斗戛 | 5100 | 2000 | 正在进行可研编制等项目前期工作。 | 新平工业园区 |  |
| 23 | 云南昱鑫铸管有限公司10万吨球墨铸管生产线 | 建设DN100—800水冷金属型球墨铸管生产线一条以及空压站、循环水处理站等相关配套公辅设施，形成年产10万吨球墨铸管生产能力。 | 2017—2018 | 扬武镇 大开门 | 13000 | 2000 | 正在进行项目可行性研究报告的编制工作，项目意向性选址等前期工作。 | 新平工业园区 |  |