附件4

2017年固定资产投资“百日攻坚战”加快深化一批重点项目

前期工作计划表

编制日期：2017年8月                                                                                                     单位：万元

| 项目清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 问题清单 |  | 责任清单 |  |  | 附加内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设地点 | 概算 总投资 | 2017年前期 工作目标 | 前期工程进展情况 | 预计开工时间 | 存在主要问题和困难 | 解决办法和建议措施 | 牵头 领导 | 责任领导 | 责任部门 | 意向性贷款 银行 | 商业银行贷 款额 | 是否 是PPP项目 |
|  | 合计 | 12 |  | 368832.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施 | 4 |  | 265683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新平县纳溪水库区域防洪水系建设及生态湿地改造项目 | 总用地面积为6379.5亩，项目建设内容主要为九个部分：1.水源涵养林恢复与水土流失防治工程包括水源涵养林恢复工程5202.18亩，坡耕地改造151亩；2.上游村落污水控制工程147亩；3.水库前置区建设工程42亩；4.湿地处理工程292亩；5.河道管制道路工程13.51亩；6.下游河滨生态绿化修复工程75.39亩；7.纳溪河错峰调节池工程75.32亩;8.水库水面及河道290亩；9.其他91.10亩。 | 新平县城 | 37962 | 完成前期工作、实施开工建设。 | 可研已批。 | 2018 |  |  | 刘振华 | 刘 坚 | 县住房城乡建设局 |  |  |  |
| 2 | 国道323线新平县城过境段改建工程（环城北路） | 路线全长11.4公里，拟按设计速度40公里/小时，路基宽度12.5米二级公路标准新建。 | 新平县城 | 115697 | 可研通过评审；待交通运输部下达计划后开工建设。 | 完成可研编制；开展环评、水保等10个支撑性报件的编制，批复工作。 | 2018.01 | 项目已上报国道改造"十三五"建设计划,尚未下达计划；无用地指标。 | 争取列入国道改造"十三五"建设计划。 | 杨雪波 | 李绍宏 | 县交通 运输局 |  |  |  |
| 3 | 新平县城至磨盘山国家森林公园二级公路 | 路线全长17.35公里，拟按设计速度40公里/小时，路基宽度12.5米二级公路标准新建。 | 新平县 | 41986 | 可研通过评审。 | 编制可研。 | 2018.01 | 未列入云南省“十三五”公路建设计划 | 争取列入云南省“十三五”公路建设计划。 | 杨雪波 | 李绍宏 | 县交通 运输局 |  |  |  |
| 4 | “西水东调”饮水工程建设项目 | 水源点及输水管道建设。 | 新平县 | 108000 | 启动新平县“西水东调”引水工程可研编制；完成白沙河水库项目可研评审，开工建设洋发城水库。 | 完成水资源利用规划并取得批复；南线调水工程中白沙河水库完成项目建议书编制并通过省厅预审，专用水文站和气象站建成运行，可研报告在编制中；北线、中线和南线调水工程及十里河水库完成勘察设计招标，正开展项目建议书编制，已列入省级重点水利项目规划。完成洋发城水库可研评审，启动初步设计编制。与云南省建设基础设施投资有限公司形成洋发城水库工程项目PPP意向性合作协议。 | 2018.01 | 审批环节繁杂、资金保障不足影响项目前期速度。 | 抓紧与设计单位对接协调，加快前期工作进展速度。 | 龙家寿 | 吴建伟 | 县水利局 |  |  |  |
| 二 | 社会民生 （含环保） | 2 |  | 4312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 县人民医院综合楼建设项目 | 建筑面积31320平方米的综合楼（含内科、外科、新平县体检中心、静脉配液中心、医技科室、康复医学科等业务用房）。 | 桂山街道 | 20900 | 完成可研编制，初设、施工图设计中。 | 已完成可研编制，并提交市发改局，待评审。 | 2018 |  |  | 高焕美 | 蒋建蓉 | 县卫生 计生局 |  |  |  |
| 6 | 戛洒第一中学教学楼建设等 | 建筑面积17249平方米。 | 戛洒镇 | 4312 | 完成可研编制。 | 前期准备。 | 2018 |  |  | 王丽娟 | 赖朝东 | 县教育局 |  |  |  |
| 三 | 产业发展 | 6 |  | 98838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新平宾馆改造项目 | 项目用地面积:14664.47平方米,建筑面积54474.97平方米。其中:酒店30162.69平方米,礼堂627.52平方米,商业广场10034.76平方米。 | 新平县城 | 30000 | 完成前期工作、开工建设。 | 可研已批。 | 2018 |  |  | 杨雪波 | 刘 坚 | 县住房 城乡建设局 | 农业发展银行 |  | 否 |
| 8 | 漠沙农产品物流园建设 | 建设占地345.47亩，日选果能力2000吨，预冷储藏周转1.8万吨，配套电子商务、交易市场、农家乐的综合性农产品物流园。 | 漠沙镇 | 23838 | 编制可研报告。 | 已完相关前期筹备工作。 | 2018.08 |  | 加快招商，忙确定项目投资业主。 | 饶 云 | 高如成 | 县农业局 |  |  |  |
| 9 | 新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目 | 以“公司+家庭农场”模式，按生猪国际生产技术标准，采用“五方合作”的方式共同发展约200-400个单元家庭农场，进行规模化、集约化、标准化的生猪养殖，实现集团在新平县区域内年出栏40万头优质商品生猪的养殖目标。 | 新平县 | 76000 | 完成100个单元家庭农场建设。 | 完成土地调规测绘443宗3653亩。截至4月28日，完成合作养户签约10户12个单元，其中已交诚信保证金4户。 | 2017.05 | 部门合作协调不到位，土地调规尚未完成。 | 加强部门合作协调，尽快完成土地调规。 | 彭州运 | 高如成 | 县农业局 |  |  |  |
| 10 | 新平县绿汁江流域综合开发项目 | 开发流域长约60公里，粮食种植面积保持6340亩，蔬菜种植面积保持5000亩，水果种植面积达10000亩，生猪在栏17137头，肉牛在栏8568头，，山羊在栏14280头。 | 涉及乡镇 | 33250 | 完成项目可行性研究报告及项目初步设计报告编制。 | 正在进行项目规划设计及实施方案。 | 2018.02 | 市级并无明确的绿汁江流域综合开发项目供对口申报。 | - 建议市级明确绿汁江流域综合开发项目申报指南。 2.积极整合其他项目资源投入到此区域建设。 | 饶 云 | 高如成 | 县农业局 |  |  |  |
| 11 | 新平县物流冷链建设项目 | 建设占地300亩，重点建设农产品冷链设施，配套电子商务、交易市场等综合性农产品物流园 | 新平县城 | 30000 | 完成项目规划和征收300亩项目用地，完成可行性研究报告，完成项目招商工作。 | 编制可行性研究报告。 | 2018.01 | 无 |  | 饶 云 | 高如成 | 县农业局 |  |  |  |
| 12 | 建兴乡黄草坝水库环湖旅游设施建设项目 | 修建长14公里、宽2.5米的游客徒步、骑行、电瓶车等环湖游道；修建长10公里、宽2.5米的游客徒步、骑行、电瓶车道及护栏等环湖旅游设施。 | 建兴乡黄草坝水库 | 15000 | 完成项目规划、策划等前期工作。 | 完成项目规划、策划等前期工作。 | 2018.01 |  |  | 刀文高 | 建兴乡 人民政府 | 建兴乡 人民政府 |  |  |  |