
[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]


新财发〔2017〕101 号

关于做好县（区）环境保护税改革工作方案
制定工作的通知

各乡镇（街道）、县直相关部门、县地方税务局：

　　为切实做好我县环境保护税改革准备工作，确保《中华人民共和国环境保护税法》在我县顺利实施，经请示县人民政府同意，现将《新平县环境保护税改革工作方案》印发你们，请高度重视，并积极配合开展好工作。

　　　

[image: image4.png]


[image: image5.png]


附件：新平县环境保护税改革工作方案

[image: image6.png]


新平县财政局    新平县地方税务局    新平县环境保护局

　　                                2017年8月18日

附件：
新平县环境保护税改革工作方案
　　根据国家部署，将于2018年1月1日开征环境保护税，为切实做好我县环境保护税改革准备工作，进一步健全工作机制，明确职责分工，强化部门协同，明确工作时限，特制定本工作方案。

一、工作目标
为有序推进我县贯彻落实环境保护税法相关工作，提出符合我县实际的政策标准建议报市财政局、市地方税务局、市环境保护厅和市发展和改革委员会，确保我县环境保护税实施工作平衡运行。

二、工作任务
　　（一）前期准备工作
　　根据《中华人民共和国环境保护税法》及《云南省环境保护税改革工作方案》，制定我县环境保护税改革工作方案，并进行任务分解。

　　牵头单位：县财政局

　　配合单位：县地税局、县环境保护局、县发展改革委、县工业商贸和科技信息局、县国土资源局、县住房城乡建设局、县农业局、县水利局、县卫生计生局、县工商局、县质监局、县食品药品监管局、县法制办、人民银行新平支行。

完成时限：2017年7月31日

　　（二）调研测算，研究提出政策标准建议

　　梳理我县排污费政策和征管现状、摸清主要污染源及排污企业相关情况；对典型企业、重点监测机构进行实地调研；根据调研结果分析费改税对县环境保护、企业税负、财政收入等方面的影响；研究提出我县具体适用税额标准和同一排污口应税污染物项目数的建议，形成相关调研报告报市级。按照市级的要求开展VOCs污染物项目相关工作。

　　牵头单位：县财政局

　　配合单位：县地税局、县环境保护局、县发展改革局、县工业商贸和科技信息局

　　完成时限：2017年8月10日

（三）研究提出配套措施建议

　　统筹考虑我县具体情况，贯彻落实省、市政策标准实施方案，明确我县环境保护税收入财政体制及入库方式等配套办法。

　　牵头单位：县财政局

　　配合单位：县地税局、县环境保护局、县发展改革局、县工业商贸和科技信息局、人民银行新平支行

　　完成时限：按照市级的要求完成

（四）搭建信息交换平台

　　研究税源户交换方案、提供税源户业务交换名单及相关信息，搭建涉税信息共享交换平台。

　　牵头单位：县地税局

　　配合单位：县财政局、县环境保护局

　　完成时限：2017年11月30日　

（五）完善税收征管办法

　　制定环境保护税征收管理办法，明确各类业务系统调整需求，进行税种认定准备工作，并模拟运行测试；研究环境保护税征管应急措施和纳税申报风险管理预案。

　　牵头单位：县地税局

　　配合单位：县环境保护局、县财政局

　　完成时限：2017年12月31日

　　（六）组织纳税人业务培训

　　编写培训材料，对纳税人申报操作进行培训

　　牵头单位：县地税局

　　配合单位：县环境保护局

　　完成时限：2017年12月31日

（七）加强宣传引导

　　在相关媒体上对我县环境保护税改革工作进行宣传，并加强舆情监控。

　　牵头单位：县财政局

　　配合单位：县地税局、县环境保护局

　　完成时限：2017年12月1日起持续进行

（八）跟踪问效

做好首次申报工作的跟踪分析，及时向市政府、省财政厅、省地税局和省环境保护厅汇报工作状态；做好全年动态评估分析。

　　牵头单位：县财政局

　　配合单位：县地税局、县环境保护局

　　完成时限：2018年1月1日起持续进行

三、工作要求
各单位要按照职责分工，主动开展工作，切实履行职责，认真落实好各项工作任务；要相互支持，密切配合，互通信息，形成合力。

新平彝族傣族自治县财政局办公室         2017年8月18日印发
新平彝族傣族自治县财政局


新平彝族傣族自治县地方税务局


新平彝族傣族自治县环保局





文件





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���





� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���











_1564577792.unknown

_1564577793.unknown

_1564577791.unknown

