## Sheet1
新平县2017年“开门红”项目推进情况表
填报单位：新平县招商合作局 | [6 empty] | 金额单位：万元人民币（内资）
序号 | 项目名称 | 合作双方 |  | 投资总额（万元） | 项目主要内容 | 推进情况 |  | 存在问题和困难 | 拟开工 时间 | 到位 资金 | 责任人及联系电话
|  | 我方 | 合作方 |  |  | 推进基本情况 | 进展阶段
1 | 新平石材精加工销售项目 | 新平县人民政府 | 玉溪世豪实业有限公司 | 10000 | 年产450万㎡石材精加工销售项目，项目拟选址于工业园区桂山片区，占地20亩，拟投资1亿元。 | 正在洽谈中 | 拟签约 |  |  |  | 陈斌 | 18008775111
2 | 新平农产品冷链物流项目 | 新平县人民政府 | 云南速立达农产品供应链有限公司 | 10000 | 年处理加工销售10万吨农产品的冷链物流项目拟选址于戛洒镇，占地100亩，拟投资1亿元。 | 正在洽谈中 | 拟签约 |  |  |  | 陈斌 | 18008775111
3 | 新平绿色有机肥生产项目 | 新平县人民政府 | 联合绿友生物科技（西南）有限公司 | 20000 | 年产10万吨绿色有机肥生产项目，拟选址于新平工业园区戛洒片区，占地300亩，拟投资2亿元 | 正在洽谈中 | 拟签约 |  |  |  | 陈斌 | 18008775111
4 | 云南新平巨峰数控精密机床制造及铸造基地 | 新平县人民政府 | 昆明巨峰精密机械制造有限公司 | 12000 | 年产2000台数控机床，项目选址于工业园区扬武片区，占地约150亩，拟投资1.2亿元。 | 正在洽谈中 | 拟签约 |  |  |  | 陈斌 | 18008775111
5 | 新平年产2吨工业大麻萃取综合利用生产建设项目 | 新平县人民政府 | 汉康联合生物科技（云南）有限公司 | 15000 | 年产4000千克大麻二酚（简称CBD）综合利用建设项目。选址于新平工业园区桂山片区，占地约30亩，概算投资15000万元。项目建设期限为12个月，建成投产后6个月必须达产。 | 土地已落实，场地已平整，目前正在做开工前的前期准备工作。 | 已签约 | 待图纸会审通过后就可动工 | 2017.3 |  | 陈斌 | 18008775111
6 | 新平环保生态透水路面砖项目 | 新平县人民政府 | 云南新平恒源新型材料科技有限公司 | 11000 | 日产4000㎡环保生态透水路面砖生产建设项目。选址于新平工业园区扬武片区，占地约50亩，项目概算投资11000万元。项目建设期限为10个月，建成投产后6个月必须达产。 | 土地已落实，场地已平整好，目前正在做开工前的前期准备工作。 | 已签约 |  | 2017.5 | 5600 | 陈斌 | 18008775111
7 | 新平年产5万吨生物质燃料项目 | 新平县人民政府 | 新平富能源环保科技有限公司 | 10000 | 年产50000吨生物质燃料项目，选址于新平工业园区桂山片区，占地70亩，总投资1亿元，项目建设期为12个月。 | 土地已落实，场地已平整好，目前正在做开工前的前期准备工作。 | 已签约 | 待图纸会审通过后就可动工 | 2017.3 |  | 陈斌 | 18008775111
8 | 红山物流园项目 |  | 玉溪大红山矿业有限公司 | 35000 | 红山物流园项目位于新平县工业园区戛洒片区困龙河与新三公路交叉口,占地300亩，项目总投资3.5亿元,园内拥有驾驶员城、修理厂、制砖厂和建材仓库等。 | 已完成建设并投入使用。 | 已竣工 |  |  | 35000 | 陈斌 | 18008775111
9 | 新平世豪大商城项目 |  | 玉溪世豪建材有限公司 | 45000 | 占地约80余亩，建筑面积为5.4万平米的集建材销售、展示、物流、配送为一体的大型建材家居广场 | 主体工程已完工，已进入最后的装修扫尾工作，目前正在铺设通信等线路。 | 最后装修阶段 |  |  | 43000 | 陈斌 | 18008775111
10 | LED显示器研发及生产建设项目 |  | 云南凌诺光电电子科技有限公司 | 10000 | LED显示器研发及生产建设项目选址于新平工业园区桂山片区，生产规模为年产100万块显示单元板，占地40亩，总投资1亿元。 | 已建成并投入使用。 | 已竣工 |  |  | 10000 | 陈斌 | 18008775111
| 合计 |  |  | 178000 | [5 empty] | 93600