二〇一八年一月六日

第一期

新平县扎实抓好脱贫攻坚工作

新平是全省59个革命老区县之一，集革命老区、少数民族地区、贫困山区于一体。全县辖6乡4镇2个街道，123个村（居）委会，1459个村（居）民小组，户籍人口27.7万人，其中少数民族人口占总人口的72.9%，国土面积4223平方公里。全县共有3个贫困乡，13个贫困村，建档立卡贫困户3184户11298人，其中未脱贫631户2031人。

一、贫困发生率持续下降

2017年底动态管理后全县锁定建档立卡贫困户3184户11298人，其中未脱贫631户2031人，2017年脱贫退出1823户6519人，全县贫困发生率为0.81%，各乡镇（街道）、村（社区）贫困发生率控制在3%以内。

二、抓好易地扶贫搬迁和集中安置点建设

11个易地扶贫搬迁安置点共有建档立卡户396户1504人，已全部竣工，达到搬迁入住条件。53个农危改集中安置点共有建档立卡户399户1455人，已全部竣工。零星建房共有767户，竣工763户，主体施工4户。C、D危房修缮加固共829户，已全部完工。全部解决贫困户安全住房问题。

1. 抓好“直过民族”项目推进

“直过民族”C、D危房户共计578户，其中，C级240户，D级229户，无房109户，截至12月26日，危房拆除重建主体施工215户，封顶54户、竣工54户；加固改造开工143户；竣工103户；小坝多村“直过民族”搬迁安置点共涉及207户，完成三通一平建设并已启动建房165户；46个“直过民族”整村推进项目已全部评审完毕，开工建设22个，完工1个；投资9930万元，启动36个“直过民族”村（居）民小组的24条、99.3公里村组公路建设，目前完成投资8537.84万元。

四、抓好整乡整村项目推进

我县扶贫开发整乡推进项目共涉及者竜、平掌、老厂、建兴4个乡。者竜乡整乡推进项目于今年10月顺利通过市级验收；老厂乡整乡推进计划投资27813.05万元，完成投资35250.49万元，占总投资126.74%；建兴乡整乡推进计划投资28487.75万元，完成投资31442.71万元，占总投资110.37%；平掌乡整乡推进计划投资12656.51万元，完成投资11769.44万元，占总投资92.99%。平掌乡整乡推进项目年内完成县级初验，老厂乡、建兴乡2个整乡推进项目计划在明年初组织验收。6个行政村整村推进项目计划总投资7969.52万元,完成投资5552.44万元，占总投资69.67%。8个自然村整村推进项目计划总投资523.18万元，完成投资386.82万元，占总投资73.94%。

五、行业部门帮扶责任落实较好

对照云南省“完成全年扶贫目标任务百日行动”任务清单，我县各行业部门帮扶任务完成较好，通电、广播电视、网络宽带、农村饮用水保障、卫生室建设、公共活动场所等基本完成，道路硬化等其他工作也在有序推进。

六、社会帮扶工作成效明显

启动实施“万企帮万村行动计划”，动员县内各大企业挂包贫困村，发挥企业优势助力脱贫。积极开展社会捐赠爱心帮扶活动，截至目前，共收到社会各界捐款1273.3万元、捐物折算资金60.05万元，所捐赠资金物资均用于贫困乡基础设施建设、危房改造、产业发展、村组活动场所建设，有效推动贫困退出进程。