新平县农村土地承包经营权确权登记颁证

工 作 简 报
（第3期）


                                                         2018年5月2日  

新平县农村土地承包经营权确权

登记颁证工作进展情况

    一、工作进展情况
截止5月2日，全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况如下：
 （一）完成二轮审核公示情况。完成公示116个村(社区），占全县123个村（社区）的94%，完成公示1387个小组，占全县1463个小组的95%，完成公示57667户，占全县64529户的89%，农户签字率94%；完成公示地块63万块，公示面积103万亩，地块确认率96%，面积确认率96%。

（二）签订合同情况。完成签订合同30个村（社区），占全县123个村（社区）的24%，302个小组，占全县1463个小组的20%，完成签订合同10544户，占全县64529户的16%。

（三）证书颁发情况。证书累计颁发39个小组，1665本，其中：漠沙镇曼勒社区25个小组1219本；水塘镇水塘社区十二道弯小组36本；平掌乡库独木村刺竹林小组23本；古城街道纳溪社区阿得甸小组53本；戛洒镇磨刀村10个小组315本；平旬乡桃孔村1个小组19本。

（四）矛盾纠纷调处情况。全县共发生矛盾纠纷519起，调处282起，未调处237起，调处率54%。
    二、存在问题
    一是部分乡镇（街道）属地责任矛盾纠纷化解不到位，矛盾纠纷调解率低，目前全县排查纠纷441起，调解281起，调解率只占64%，影响整体工作的推进。
二是作业单位技术人员就位率底，目前公司现有内外业人员少，技术力量不够，无法满足当前工作的需要，直接影响全县整体确权工作的推进力度。
 三、建议
 一是乡镇（街道）要加大矛盾纠纷调处力度，发现一起调解一起，力争把矛盾纠纷解决在萌芽状态。

 二是督促作业单位加大工作力量，力争每个村（居委会）安排2人以上的外业调查工作人员。

    附：新平县农村土地承包经营权确权登记颁证外业调查情
         况统计表。

报：市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室。

发：各成员单位，各乡镇（街道）确权领导小组办公室。
  新平县农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室    2018年5月3日



新平县农村土地承包经营权确权


登记颁证工作领导小组办公室










