新平彝族傣族自治县市场监督管理局文件

新市管字〔2017〕 57号

新平县市场监督管理局关于印发《开展

特种设备安全生产大检查进一步加强

隐患排查治理工作实施方案》的通知

各股、室、所、队：

特种设备安全事关人民群众生命财产安全，为了保障我县特种设备生产、经营和使用安全，按照中央、省、市、县相关文件精神，为进一步加强新平特种设备安全监察工作，为党的十九大胜利召开营造良好的特种设备安全氛围，结合我县特种设备工作实际，现将《开展特种设备安全生产大检查进一步加强隐患排查治理工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：《开展特种设备安全生产大检查进一步加强隐患排查治理工作实施方案》

（此件公开）

新平彝族傣族自治县市场监督管理局

2017年8月15日

抄送：市质监局办公室，县安全委员会办公室

新平县市场监督管理局                2017年8月15日

新平县市场监督管理局开展

特种设备安全生产大检查进一步加强

隐患排查治理工作实施方案

根据《玉溪市质量技术监督局关于组织开展特种设备安全生产大检查进一步加强隐患排查治理工作的通知》及中央、省、市、县相关文件精神，为进一步加强新平特种设备安全监察工作，为党的十九大胜利召开营造良好的特种设备安全氛围，结合我局关于特种设备隐患排查治理、危化品专项检查等工作开展情况，决定组织开展特种设备安全生产大检查进一步加强隐患排查治理工作。

一、工作重点

本次大检查要与特种设备安全隐患排查治理工作相结合，与汛期特种设备安全保障工作相结合，与危化品综合治理工作相结合，与旅游市场特种设备专项整治相结合，以涉及民生、人员密集场所、盛装危险化学品的高风险特种设备为重点，突出对学校、幼儿园和医院、车站、商场等人员密集场所的电梯和盛装、输送易燃易爆有毒介质的承压类特种设备，组织开展特种设备安全生产大检查。

二、组织领导

成立以局长为组长，分管副局长为副组长，特种设备安全监察股、各乡镇街道市场监管所所长为成员的领导小组。领导小组主要负责组织、协调、监督检查等工作。领导小组下设办公室，在县局特种设备安全监察股，方东兼办公室主任和联络员。

各乡镇街道市场监督管理所要针对辖区特种设备安全工作的特点和存在的问题及不足，制定本辖区具体行动计划，全面谋划，精心组织实施。

三、进度安排

从2017年8月至10月，集中3个月时间开展特种设备安全生产大检查，深入落实全年特种设备重点工作任务。

（一）督促自查自改阶段（8月15日前）。广泛宣传推动督促特种设备生产使用单位开展全面持续动态的自查自改。生产使用单位要建立设备安全隐患清单和整改清单，落实整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患，确保特种设备使用安全；并将自查自改工作情况报送属地特种设备安全监察机构。

（二）深入执法检查阶段（8月15日至9月）。依据《特种设备现场安全监督检查规则》和年初特种设备安全监督检查工作计划，按照各项重点工作任务安排，以问题为导向，继续调整或深入落实好辖区工作计划内容，努力实现日常监管、隐患排查、打非治违、专项整治、安全大检查等工作的有机结合与连贯统一。

各市场监管所要采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查等多种方式，加强对重点单位、重点设备的监督检查，分阶段分步骤按时限完成各项工作任务。对发现的隐患和问题，要督促企业落实整改责任，明确整改时限；拒不整改的，要严格按照“四个一律”要求，严格执法，消除隐患。

请各市场监管所于8月25日前将开展大检查情况和执法处罚、集中整治等阶段性情况报特种设备安全监察股，由特种设备安全监察股统一上报。

（三）实地督查总结阶段（9月至10月）。各市场监管所要根据工作开展情况，结合重点工作任务内容，深入开展督查检查。各市场监管所要认真分析本次大检查中存在的突出问题，系统总结大检查工作的经验成果，做好工作收尾，形成总结分析报告，请于10月15前报特种设备安全监察股，由特种设备安全检查股统一上报。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各市场监管所要切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，高度重视大检查工作，精心组织，周密部署，狠抓落实。工作中，要督促企业主体责任有效落实，确保本次安全生产大检查和年初布置的各项重点工作取得实效。

（二）强化舆论宣传。采取多种形式，对安全生产大检查和特种设备安全知识、常识等进行广泛的宣传，提高社会公众对特种设备安全大检查工作的认知度、参与度，充分发挥舆论监督作用，形成强大宣传声势，营造良好的社会氛围。

（三）构建长效机制。认真总结本次大检查工作，进一步完善隐患信息采集和风险防控机制，进一步完善应急预案和突发事件应对处置机制，进一步加强部门联动机制。对大检查中的突出问题，分析总结并提出解决措施的建议，努力构建特种设备安全监管的长效机制。

（四）加强信息报送。各市场监管所要按照市、县工作要求，加强综合协调和汇总梳理分析，按照进度安排及时上报相关工作数据、分析、总结等材料。

附件：1.新平县特种设备安全事故隐患自查表

2.辖区特种设备安全隐患排查治理汇总表