## 项目投资 (hidden)
附件3：
2018年度 县区扶贫开发项目进展情况统计表（到单项目即可）
填报单位： 填报人： 填表时间：2018年5月27日 联系电话：
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 其中 | [6 empty] | 累计完成投资 （万元） | 其中 | [6 empty] | 完成率（%） | 产业 | 产业配套
|  |  | 户数 | 人数 | 建档立卡户数 | 建档立卡人数 |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元） |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元）
2018年度合计： | [6 empty] | 4330.988 | 1022 | 384 | 2543.89 | 0 | 318.85 | 43.58 | 15.668 | 1626.0816 | 642.82 | 341.1 | 486.6616 | 0 | 87.12 | 40.58 | 14.9 | 37.55% | 1249.35
1 | 保和村黄栗河片区灌溉管池配套工程 | 1座过滤池（3m3），DN65镀锌管 563m，DN50镀锌管1869m，DN40镀锌管 4721m，DN15镀锌管 262m。阀门井4座。 | 25 | 102 | 5 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
2 | 苛苴社区上果且莫片区灌溉管池配套工程 | DN65镀锌管 1220m，DN50镀锌管1310m，DN40镀锌管1520m，DN15镀锌管158m；水池1座调压池（100m3）、1座过滤池（3m3）；阀门井2座。 | 34 | 101 | 1 | 3 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
3 | 苛苴社区小苛苴片区灌溉管池配套工程 | DN100镀锌管 540m，DN65镀锌管 655m，DN50镀锌管 290m，DN40镀锌管 1210m，DN15镀锌管 89m；池1座调压池（200m3）、水池1座调压池（100m3）、1座过滤池（3m3）；阀门井2座。 | 48 | 195 | 8 | 40 | 30 | 30 | [6 empty] | 27.6 | 27.6 | [6 empty] | 92%
4 | 马家坝村委会大湾子片区灌溉管池配套工程 | DN90PE管1530m，D80镀锌管 540m，D65镀锌管 310m，DN50镀锌管155m，DN40镀锌管 3759m，DN15镀锌管218m；1座过滤池（3m3）；阀门井3座。 | 70 | 281 | 4 | 17 | 30 | 30 | [6 empty] | 27.89 | 27.89 | [6 empty] | 92.97%
5 | 太桥村老厂街片区灌溉管池配套工程项目 | 实施DN80镀锌管1050m，DN25镀锌管 5790m，DN15镀锌管 317m；阀门井1座。 | 30 | 70 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | [5 empty] | 22 | 20 | 2 | [5 empty] | 100%
6 | 保和村人居环境综合整治项目 | 实施保和、坝塘边、上下苛达苴、马鹿塘公厕新建5座。 | 207 | 879 | 10 | 47 | 30 | 30 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 90%
7 | 哈科底村人居环境综合整治项目 | 九则莫、哈科底、松子树小组公厕建设3座，松子树小组文化活动场地1个300㎡，太阳能路灯10盏。 | 75 | 298 | 10 | 38 | 30 | 30 | [6 empty] | 24.6 | 24.6 | [6 empty] | 82%
8 | 黑查莫村大岔路小组人居环境综合整治项目 | 建设公厕2座，小型垃圾房3座，排污管网（沟渠）500米。 | 39 | 170 | 9 | 41 | 30 | 30 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 90%
9 | 罗柴冲村老王寨小组人居环境综合整治项目 | 建设公厕1座，新建集中养殖点1处共19间，排污管网（沟渠）145米，太阳能路灯2盏。 | 20 | 76 | 1 | 2 | 30 | 30 | [6 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 20%
10 | 转马都村人居环境综合整治项目 | 建设公厕5座，小型垃圾房2座，小型垃圾池4座，污水管300米。 | 94 | 340 | 13 | 47 | 30 | 30 | [6 empty] | 18 | 18 | [6 empty] | 60%
11 | 马家坝村蔬菜交易市场 | 新建蔬菜交易市场1座：场地及道路硬化340.25㎡，围栏57.4m，排水沟120m等。 | 410 | 1659 | 29 | 109 | 25 | 25 | [6 empty] | 20.3 | 20.3 | [6 empty] | 81.2%
12 | 勐炳村冷库项目 | 新建冷库2座、容量1000立方米，可冷藏蔬菜200吨。 | 362 | 1495 | 76 | 292 | 60 | 60 | [6 empty] | 24 | 24 | [6 empty] | 40%
13 | 2018年度脱贫摘帽市级奖补资金项目 | 对268户建档立卡种烟户实施商品化烘烤、烟夹等烤烟生产费用补助。 |  |  | 268 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 100
|  | 对693户建档立卡贫困户实施蔬菜、甘蔗种植，及肉牛养殖等产业发展项目扶持补助。 |  |  | 693 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 103
|  | 老王寨道路建设项目:路基宽4.5m，路面宽3.0m，里程1.7公里，投资84.5万元，缺口资金20万元。 | 20 | 76 | 1 | 2 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施苛苴社区上果且莫小组道路硬化1km。 | 28 | 104 | 1 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施阿则左小组科技培训室建设，活动室2间80㎡，活动场地500㎡。 | 35 | 138 | 1 | 3 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施初则莫小组科技培训室建设，活动室2间80㎡，活动场地500㎡。 | 35 | 137 | 5 | 13 | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 100%
|  | 新建小组活动室600㎡，实施活动室1件70㎡。 | 13 | 56 | 2 | 6 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 35%
|  | 实施小田房十组公房建设，活动室3间72㎡，活动场地600㎡。 | 31 | 135 | 3 | 12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施转马都村跃进坝片区6km，松子树到白交倮安置点4km人饮水管老化部份更换（受益9个组）； 马房村3.5km人饮水管老化部份更换（受益7个组）； 马家坝村15km人饮水管老化部份更换（受益15个组）； 太和村11km人饮水管老化部份更换（受益8个组）。 | 985 | 3984 | 191 | 724 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施底戛可等小组人饮项目，建设容量50m³水池6个，架接1.5寸管网2km，投资25万元，缺口5万元。 | 12 | 59 | 2 | 4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施鲁拉莫小组三面光灌溉沟水毁段950m，供该片区农作物引水灌溉。覆盖面积440亩。 | 31 | 159 | 7 | 33 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施上果且莫100m³人饮水池修缮加固。 | 28 | 104 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施马家坝村山背后小组蔬菜管池配套，管网3km，100m³水池1座。覆盖面积300亩。 | 35 | 132 | 4 | 12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施下鱼都莫小组管池配套，管网2km，50m³水池3座。覆盖面积350亩。 | 18 | 90 | 6 | 15 | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 1、实施梅子箐坝至大岔路管网1.3km（8万元）。覆盖面积420亩。 2、莫发起房脚到法莫起榨房管网2km，水池2座（19万元）。覆盖面积200亩。 | 80 | 321 | 20 | 81 | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施下苛达苴小组蔬菜产业管池配套，管网0.4km，150m³水池2座。覆盖面积210亩。 | 31 | 159 | 7 | 33 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.8 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 88%
14 | 勐炳村出列奖补项目 | 在勐炳村10个小组中设立特色产业发展基金80万元。 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 20
|  | 在勐炳村农集贸市场设建经营管理用房。 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10%
15 | 太和村出列奖补项目 | 对全村种植甘蔗的建档立卡户70户补助化肥，共涉及809亩甘蔗，补助标准为150元/亩。 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 100% | 12
|  | 新建公厕4个：柳坝塘2个，官房1个，太和街1个，预算6万/个。 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 41.67%
|  | 新建垃圾池10个，分别为柳坝塘2个、大麻栗树2个、二家村2个、油榨房2个、小哨2个。预算6000元/个。 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 在麻依小组、黄栗树小组新建3公里机耕路。 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
16 | 平甸乡红星村农特产品交易市场建设项目 | 场地平整，场房建设 | 220 | 978 | 15 | 51 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0 | 100%
17 | 平甸乡磨皮村林下养殖鸡舍建盖项目 | 白克、沙迷达两个小组贫困户林下养殖鸡舍建盖 | 52 | 218 | 31 | 125 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 63.55% | 14
18 | 平甸乡2018年巩固提升产业发展建设项目 | 发展种植业856亩、覆盖建档立卡贫困户67户237人；发展养殖业养殖肥猪145头,覆盖建档立卡贫困户49户171人;山羊养殖34只，覆盖建档立卡贫困户3户5人;发展黄牛养殖4头，覆盖建档立卡贫困户2户6人；发展水牛养殖2头，覆盖建档立卡贫困户1户5人；土鸡养殖800只. | 75 | 261 | 75 | 261 | 42.04 | 0 | 0 | 42.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.04
19 | 梭克村优质烟草发展基地水利保障配套实施建设项目 | 圆体100m³蓄水池（封顶）2座 | 15 | 60 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
20 | 扬武镇马鹿寨村委会白木克小组产业发展配套水利建设项目 | 新建三面沟310米，100立方米四座、架设dg25㎜镀锌管1300米，DN110㎜PE管655米，DN75㎜PE管941米，阀门井3个，灌桩47个。 | 27 | 102 | 4 | 16 | 35.54 |  | 35 |  |  | 0.54 |  |  | 31 |  | 31 | [5 empty] | 87.23%
21 | 扬武镇马鹿寨村人居环境整治工程建设项目 | 1.白木克小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池1个。 2.玉租小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑）。 3.岩子脚小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 4.硝厂小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池4个。 5.热水塘小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 6.者落底小组：垃圾池2个。 | 227 | 852 | 24 | 68 | 21 | 21 | [6 empty] | 21 | 21 | [6 empty] | 100%
22 | 扬武镇2018年建档立卡 贫困户产业发展实施项目 | 一、以补助复合肥、芒果苗为主；（1）复合肥每包40公斤、单价120元，共计补助397包复合肥投资计47640元；（2）芒果苗8035株、单价4元投资32140元，小计79780元。 二、养殖业：以补助仔猪、鸡苗及饲料为主：仔猪（30公斤）、每头750元；仔猪饲料每包260元；鸡苗每只15元；鸡饲料每包150元。补助95头仔猪计71250元；补助102包仔猪饲料计26520元；补助330只鸡苗计4950元；补助6包鸡饲料计900元，合计投资103620元 | 43 | 139 | 43 | 139 | 18.34 |  |  | 18.34 |  |  |  |  | 18.34 |  |  | 18.34 |  |  |  |  | 100% | 18.34
23 | 扬武镇马鹿寨玉租河片区蔬菜产业配套水利设施建设工程项目 | 新增加沉砂池一个，水池100立方米2座，架设DN80㎜镀锌管1100米，安装排气阀4个。 | 148 | 518 | 18 | 49 | 23.11 |  |  | 23.09 |  | 0.02 |  |  | 23.11 |  |  | 23.09 |  | 0.02 |  |  | 100%
24 | 漠沙镇小坝多村核桃抚育项目 | 复壮抚育，方法：土壤改良、叶面喷施肥、松土除草。抚育规模为916.4亩，布局在漠沙镇小坝多村委会，涉及11个组,区划为4个小班。 | 442 | 1593 | 11 | 38 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 100% | 10
25 | 漠沙镇小坝多村人居环境改善提升项目 | 小坝多村那丙竜搬迁点污水处理建设 | 207 | 790 | 10 | 35 | 30 | 30 | [6 empty] | 20 | 20 | [6 empty] | 66.67%
26 | 漠沙镇2018年建档立卡贫困户产业发展项目 | 对全镇163户建档立卡贫困户进行产业扶持 | 163 | 527 | 163 | 527 | 62.29 |  |  | 62.29 |  |  |  |  | 28.7296 | 0 |  | 28.7296 |  |  |  |  | 46.12% | 62.29
27 | 2018年古城街道建档立卡贫困户巩固提升到户产业发展建设项目 | 养殖业项目投入资金5.35万元，带动14户建档立卡贫困户发展养殖产业（其中11户购买仔猪31头，2096公斤，投入资金4.32668万元，3户购买鸡苗660只，投入资金1.023万元）。 | 14 | 43 | 14 | 44 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.35
28 | 戛洒镇纸厂片区柑橘溃疡病防治项目 | 2500亩柑橘溃疡病统防，购置农药及组织实施 | 310 | 1085 | 47 | 160 | 28 | 28 | [6 empty] | 28 | 28 | [6 empty] | 100% | 28
29 | 戛洒镇纸厂村大丫口等小组柑橘种植管网建设项目 | 0.85公里灌溉用水管采购及安装 | 310 | 1085 | 22 | 75 | 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 100%
30 | 平田、耀南、大口、旧哈四个贫困村中心集中区农特产品交易市场配套设施建设项目 | 交易市场配套水电设施建设 | 1551 | 5293 | 124 | 422 | 20 | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 50%
31 | 戛洒镇建档立卡贫困户产业发展项目 | 贫困户产业发展生猪、肉牛、化肥等物资发放 | 232 | 809 | 232 | 809 | 88.66 |  |  | 88.66 |  |  |  |  | 36.04 |  |  | 36.04 |  |  |  |  | 40.65% | 88.66
32 | 水塘镇人畜分离养殖污水处理池项目 | （一）污水处理池：建设100m³/座污水处理池7座。单价70714.3元/座,概算投资49.50万元。 （二）项目建设管理：提取1%项目建设管理费，合计0.5万元，用于项目方案编制、资料打印、档案管理、项目审计、资金监理等开支。 |  |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 33.59 | 33.59 | [6 empty] | 67.18%
33 | 水塘镇重点村组公厕、垃圾房建设项目 | (一)公厕：1。建设公厕5座，33.95㎡/座。单价1455元/㎡,小计投资246986.25元； 2.化粪池：建设6m³化粪池5个（公厕配套设施），单价5850元/个，小计投资29250元； 3.挡土墙：挡土墙支砌140.625m³，单价329元/m³，合计投资46265.63元。 （二）垃圾房：建设垃圾房10座，单价11750元，合计投资117500元。 （三）无害化处理池：建设50m³无害化处理池11个，单价32000元，合计投资352000元。 （四）项目建设管理：提取1%项目建设管理费，合计0.8万。 |  |  |  |  | 80 | 80 | [6 empty] | 62.24 | 62.24 | [6 empty] | 77.8%
34 | 水塘镇建档立卡贫困户产业发展项目 | （一）种植业：补助贫困群众种苗、肥料、农机具等，助推贫困群众发展生产，概算总投资37.04万元。 （二）养殖业：结合贫困群众帮扶需求，采购生猪、牛等，逐步提升贫困群众生产热情，实现真脱贫，概算总投资70.6万元。 （三）其它产业发展项目：因户施策，充分结合贫困群众前期发展基础及发展意愿，有针对性地给予资金扶持，概算资金2.32万元。 （四）项目管理费：据实列支项目管理费，概算投资0.86万元。 |  |  | 289 | 969 | 110.82 |  |  | 110.82 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 110.82
35 | 旧哈村贫困行政村出列奖补项目 | （一）猪圈建设：建设30㎡猪圈5间,概算投资7.87万元。（二）路面回填：100mm厚砂夹石路面回填1500㎡，概算投资1.35万元。 （三）灌溉管网建设：DN50镀锌管安装2450m、DN25镀锌管安装2550m、建设100m3蓄水池3个，概算投资32.26万元。（四）项目建设管理：据实列支管理费，概算资金0.49万元。 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 21.48 |  |  | 21.48 |  |  |  |  | 42.96%
36 | 大口村贫困行政村出列奖补项目 | （一）村内道路硬化：路面硬化525㎡，概算投资4.46万元。（二）村庄排水沟浇筑：排水沟浇筑44.8m³，概算投资：挡土墙支砌678.3m³，概算投资22.38万元。（四）公厕：建盖42.24㎡公厕1座，化粪池1个，概算投资6.88万元。（五）停车场建设：建设停车场1个，其中土方回填600m³、场地硬化250㎡，概算投资3.79万元。（六）项目建设管理：据实列支项目建设管理费，概算资金0.49万元。 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 10.91 |  |  | 10.91 |  |  |  |  | 21.82%
37 | 水塘镇大口村搬迁至哪得龙集中安置点建档立卡贫困户产业发展项目 | （一）100m³蓄水池，概算投资42246.317元。 （二）管网，概算投资20693元。 （三）管网管理费，概算投资4000元。 （四）蔬菜种植农户培训费，概算投资3060.683元。 |  |  | 37 | 136 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 100% | .
38 | 新化乡2018年建档立卡贫困户产业发展项目 | 产业发展主要以种植业和养殖业补助为主，种植业：补助蔬菜大棚、尿素、复合肥、玉米种、烟用化肥物资补助；养殖业：补助仔猪、仔猪饲料、羊、土鸡苗 | 111 | 414 | 111 | 414 | 42.8 |  |  | 42.8 |  |  |  |  | 34.912 |  |  | 34.912 |  |  |  |  | 81.57% | 42.8
39 | 新平县者竜乡2018年贫困户产业发展巩固提升项目 | 产业发展主要以种植业和养殖业补助为主，种植业：补助重楼苗、尿素、复合肥、烤烟专用复合肥、冰糖橙专用肥（史丹利）、香蕉专用肥、硫酸钾复合肥、普钙、硫酸钾、三分皮管；养殖业：补助仔猪、玉米（饲料）、羊、牛、土鸡苗。 | 93 | 309 | 93 | 309 | 35.54 |  |  | 35.54 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 90.04% | 35.54
40 | 峨毛村产业发展及人居环境整治巩固提升项目 | 架设DN63PE管5357m，DN50PE管4683m，DN25PE管400m，Dg20热镀锌钢管984m，新建闸阀井8个；管槽土方开挖1543.28m³ ，管槽石方开挖661.41 m³，管槽土石方回填2192.4m³，C15砼浇筑8.32m³，C20钢筋砼1.57 m³，8∮钢筋制安140kg。 | 116 | 434 | 7 | 15 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
41 | 峨毛村大峨毛小组坝塘加固项目 | 浇筑坝体边墙178米；清除坝塘淤泥150立方米；更换闸阀1道；加固完善引水管1000米；新建坝体防护栏60米；修复引水沟30米。 | 56 | 222 | 1 | 5 | 10 | 10 | [6 empty] | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 36%
42 | 峨毛村农产品交易市场建设项目 | 一期：硬化场地600㎡，，10㎝碎石垫层1500㎡，建设树脂瓦大棚500㎡，，新建52㎡办公室一座，，挡土墙（m7.5）609m³，土方开挖1300m³，土方回填5245m³，新建14㎡公厕一个； 二期：新建20㎡商铺10个，新建果蔬烤房40个，新建储藏室12个。 | 274 | 1026 | 10 | 39 | 50 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
43 | 挖窖村挖窖大组人畜分离试点工程 | 新建猪舍50间（规格：4米*5米，板为4米*2.2米*0.11米），化粪池建设2个 | 50 | 194 | 50 | 194 | 61.1 |  | 44 |  |  | 17.1 |  |  | 60.1 |  | 43 |  |  | 17.1 |  |  | 98.36%
44 | 马鹿社区、盘龙村、中寨村、磨味村人居环境整治巩固提升项目 | 太阳能路灯安装，建设排污沟、垃圾池和公厕 | 2821 | 10384 | 496 | 1899 | 120.57 |  | 120 |  |  |  |  | 0.57 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 99.53%
45 | 磨味村高鹰寨村庄整治项目 | 道路硬化1402米，太阳能路灯安装20盏，新建水池、公房修缮 | 115 | 427 | 39 | 157 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 100%
46 | 建兴村蔬菜大棚建设 | 建设蔬菜大棚30亩 | 22 | 77 | 22 | 77 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 35.1 |  | 35.1 | [5 empty] | 87.75%
47 | 帽盒村岩峰箐片区产业发展配套机耕路建设 | 新开挖机耕路6公里 | 73 | 278 | 20 | 71 | 23.198 |  | 20 |  |  |  |  | 0.198 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 86.21%
48 | 马鹿社区老箐小组重楼产业发展及配套设施建设 | 建设遮阴网50亩 | 21 | 103 | 21 | 103 | 43 |  | 43 | [5 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 93.02%
49 | 建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目 | 1.产业发展到户（建档立卡户762户产业发展）；2.产业配套设施建设；3人居环境整治；4.素质能力提升 | 3879 | 14499 | 762 | 2808 | 721.57 |  |  | 500 |  | 221.57 | [10 empty] | 0% | 302
50 | 建兴乡建兴村2018年脱贫出列奖补资金 | 建兴村松树山小组人居环境整治 | 34 | 122 | 2 | 7 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
51 | 建兴乡挖窖村2018年脱贫出列奖补资金 | 基础设施建设，太阳能路灯安装，新建公厕 | 375 | 1405 | 76 | 264 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
52 | 建兴乡帽盒村2018年脱贫出列奖补资金 | 1、小寨农产品交易市场项目建设；2、外寨中药材交易市场项目建设 | 234 | 688 | 53 | 170 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
53 | 建兴乡磨味村上马宗山人居环境巩固提升项目 | 1.村内人行道挡墙：长9.1M×宽（0.8m+0.5m=/2)×高2.9m毛石浆砌,320元/M3。 2.公益房彩钢瓦：长26M×宽17.2M，滴水线高4.5M，柱径160cm,300元/M2。 3.垃圾池：3M×2M×1.5M,钢架树脂瓦5500元/座。 4.排污沟：长50M×宽（0.2M+0.2M）×0.4M+50M×0.1M×0.3M 混凝土浇筑540元/立方。 5.公厕：2座=水冲4坑=长5M×宽6M=720元/㎡(内外墙刷白，钢架树脂瓦屋面化粪池，φ300㎜PVC排污管。φ32DN进水管)。 6.太阳能路灯：安装路灯12盏，每盏6000元. 7.村内道路硬化：长200米*宽3米=600㎡，单价125/㎡ | 78 | 236 | 26 | 102 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 0
54 | 平掌乡集中搬迁点人畜分离项目 | 瓦寺村委会大沟小组新建猪圈28座、硬化道路45.20平方米、安装2盏太阳能路灯； 曼干村委会大青树小组新建猪圈32座、硬化道路49.20平方米、安装2盏太阳能路灯； 富库村委会羊山箐小组新建猪圈58座、硬化道路100.80平方米、安装太阳能路灯4盏； | 118 | 472 | 22 | 81 | 109.62 | 100 |  |  |  | 9.62 |  |  | 90 | 90 | [6 empty] | 82.1%
55 | 平掌乡联合村坝塘街农贸市场建设项目 | 共投资159.21万元，其中建安工程费为152.01万元，工程建设其他费为7.20万元 | 600 | 2148 | 70 | 259 | 150 | 150 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
56 | 平掌乡脱贫攻坚巩固提升产业发展项目 | 1.种植业。茶叶191亩、核桃254亩、芒果84亩、冰糖橙5亩、扶手40亩、甘蔗217.5亩、玉米368亩、黄精10亩，桔子9亩、雷丸13亩、毛豆55亩、欧洲坚果44亩、木姜子50亩、小米辣45.5亩、重楼23.6亩、棕树6亩，2018年引导666户贫困户参与并带动就业。 2.养殖业。仔猪（30公斤）291头、肥猪（80公斤）454头、母猪15头、鸡2460只、牛154头、羊355只。2018年力争逐步建立完善集生产、销售、科研、服务于一体的产业体系。 | 666 | 2323 | 666 | 2323 | 254.51 |  |  | 254.51 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 254.51
57 | 扶贫小额信贷贴息 | [5 empty] | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 93.91 |  |  | 93.91 |  |  |  |  | 39.13%
58 | 雨露计划 | [5 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 41.1 |  |  | 41.1 |  |  |  |  | 68.5%
59 | 劳动力转移培训 | [5 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
60 | 农村建档立卡抽样调查经费 | [5 empty] | 73.45 |  |  | 73.45 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
61 | 驻村工作队补助经费 | [5 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 12.9 | [7 empty] | 18.97%

## 项目进度 (hidden)
附件3：
2018年度 县区扶贫开发项目进展情况统计表（到单项目即可）
填报单位： 填报人： 填表时间：2018年5月27日 联系电话：
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 其中 | [6 empty] | 累计完成投资 （万元） | 其中 | [6 empty] | 完成率（%） | 产业 | 产业配套
|  |  | 户数 | 人数 | 建档立卡户数 | 建档立卡人数 |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元） |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元）
2018年度合计： | [6 empty] | 4330.988 | 1022 | 384 | 2543.89 | 0 | 318.85 | 43.58 | 15.668 | 1626.0816 | 642.82 | 341.1 | 486.6616 | 0 | 87.12 | 40.58 | 14.9 | 37.55% | 1249.35
1 | 保和村黄栗河片区灌溉管池配套工程 | 1座过滤池（3m3），DN65镀锌管 563m，DN50镀锌管1869m，DN40镀锌管 4721m，DN15镀锌管 262m。阀门井4座。 | 25 | 102 | 5 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
2 | 苛苴社区上果且莫片区灌溉管池配套工程 | DN65镀锌管 1220m，DN50镀锌管1310m，DN40镀锌管1520m，DN15镀锌管158m；水池1座调压池（100m3）、1座过滤池（3m3）；阀门井2座。 | 34 | 101 | 1 | 3 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
3 | 苛苴社区小苛苴片区灌溉管池配套工程 | DN100镀锌管 540m，DN65镀锌管 655m，DN50镀锌管 290m，DN40镀锌管 1210m，DN15镀锌管 89m；池1座调压池（200m3）、水池1座调压池（100m3）、1座过滤池（3m3）；阀门井2座。 | 48 | 195 | 8 | 40 | 30 | 30 | [6 empty] | 27.6 | 27.6 | [6 empty] | 92%
4 | 马家坝村委会大湾子片区灌溉管池配套工程 | DN90PE管1530m，D80镀锌管 540m，D65镀锌管 310m，DN50镀锌管155m，DN40镀锌管 3759m，DN15镀锌管218m；1座过滤池（3m3）；阀门井3座。 | 70 | 281 | 4 | 17 | 30 | 30 | [6 empty] | 27.89 | 27.89 | [6 empty] | 92.97%
5 | 太桥村老厂街片区灌溉管池配套工程项目 | 实施DN80镀锌管1050m，DN25镀锌管 5790m，DN15镀锌管 317m；阀门井1座。 | 30 | 70 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | [5 empty] | 22 | 20 | 2 | [5 empty] | 100%
6 | 保和村人居环境综合整治项目 | 实施保和、坝塘边、上下苛达苴、马鹿塘公厕新建5座。 | 207 | 879 | 10 | 47 | 30 | 30 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 90%
7 | 哈科底村人居环境综合整治项目 | 九则莫、哈科底、松子树小组公厕建设3座，松子树小组文化活动场地1个300㎡，太阳能路灯10盏。 | 75 | 298 | 10 | 38 | 30 | 30 | [6 empty] | 24.6 | 24.6 | [6 empty] | 82%
8 | 黑查莫村大岔路小组人居环境综合整治项目 | 建设公厕2座，小型垃圾房3座，排污管网（沟渠）500米。 | 39 | 170 | 9 | 41 | 30 | 30 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 90%
9 | 罗柴冲村老王寨小组人居环境综合整治项目 | 建设公厕1座，新建集中养殖点1处共19间，排污管网（沟渠）145米，太阳能路灯2盏。 | 20 | 76 | 1 | 2 | 30 | 30 | [6 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 20%
10 | 转马都村人居环境综合整治项目 | 建设公厕5座，小型垃圾房2座，小型垃圾池4座，污水管300米。 | 94 | 340 | 13 | 47 | 30 | 30 | [6 empty] | 18 | 18 | [6 empty] | 60%
11 | 马家坝村蔬菜交易市场 | 新建蔬菜交易市场1座：场地及道路硬化340.25㎡，围栏57.4m，排水沟120m等。 | 410 | 1659 | 29 | 109 | 25 | 25 | [6 empty] | 20.3 | 20.3 | [6 empty] | 81.2%
12 | 勐炳村冷库项目 | 新建冷库2座、容量1000立方米，可冷藏蔬菜200吨。 | 362 | 1495 | 76 | 292 | 60 | 60 | [6 empty] | 24 | 24 | [6 empty] | 40%
13 | 2018年度脱贫摘帽市级奖补资金项目 | 对268户建档立卡种烟户实施商品化烘烤、烟夹等烤烟生产费用补助。 |  |  | 268 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 100
|  | 对693户建档立卡贫困户实施蔬菜、甘蔗种植，及肉牛养殖等产业发展项目扶持补助。 |  |  | 693 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 103
|  | 老王寨道路建设项目:路基宽4.5m，路面宽3.0m，里程1.7公里，投资84.5万元，缺口资金20万元。 | 20 | 76 | 1 | 2 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施苛苴社区上果且莫小组道路硬化1km。 | 28 | 104 | 1 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施阿则左小组科技培训室建设，活动室2间80㎡，活动场地500㎡。 | 35 | 138 | 1 | 3 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施初则莫小组科技培训室建设，活动室2间80㎡，活动场地500㎡。 | 35 | 137 | 5 | 13 | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 100%
|  | 新建小组活动室600㎡，实施活动室1件70㎡。 | 13 | 56 | 2 | 6 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 35%
|  | 实施小田房十组公房建设，活动室3间72㎡，活动场地600㎡。 | 31 | 135 | 3 | 12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施转马都村跃进坝片区6km，松子树到白交倮安置点4km人饮水管老化部份更换（受益9个组）； 马房村3.5km人饮水管老化部份更换（受益7个组）； 马家坝村15km人饮水管老化部份更换（受益15个组）； 太和村11km人饮水管老化部份更换（受益8个组）。 | 985 | 3984 | 191 | 724 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施底戛可等小组人饮项目，建设容量50m³水池6个，架接1.5寸管网2km，投资25万元，缺口5万元。 | 12 | 59 | 2 | 4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施鲁拉莫小组三面光灌溉沟水毁段950m，供该片区农作物引水灌溉。覆盖面积440亩。 | 31 | 159 | 7 | 33 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施上果且莫100m³人饮水池修缮加固。 | 28 | 104 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 100%
|  | 实施马家坝村山背后小组蔬菜管池配套，管网3km，100m³水池1座。覆盖面积300亩。 | 35 | 132 | 4 | 12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施下鱼都莫小组管池配套，管网2km，50m³水池3座。覆盖面积350亩。 | 18 | 90 | 6 | 15 | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 1、实施梅子箐坝至大岔路管网1.3km（8万元）。覆盖面积420亩。 2、莫发起房脚到法莫起榨房管网2km，水池2座（19万元）。覆盖面积200亩。 | 80 | 321 | 20 | 81 | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 实施下苛达苴小组蔬菜产业管池配套，管网0.4km，150m³水池2座。覆盖面积210亩。 | 31 | 159 | 7 | 33 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.8 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 88%
14 | 勐炳村出列奖补项目 | 在勐炳村10个小组中设立特色产业发展基金80万元。 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 20
|  | 在勐炳村农集贸市场设建经营管理用房。 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10%
15 | 太和村出列奖补项目 | 对全村种植甘蔗的建档立卡户70户补助化肥，共涉及809亩甘蔗，补助标准为150元/亩。 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 100% | 12
|  | 新建公厕4个：柳坝塘2个，官房1个，太和街1个，预算6万/个。 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 41.67%
|  | 新建垃圾池10个，分别为柳坝塘2个、大麻栗树2个、二家村2个、油榨房2个、小哨2个。预算6000元/个。 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
|  | 在麻依小组、黄栗树小组新建3公里机耕路。 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
16 | 平甸乡红星村农特产品交易市场建设项目 | 场地平整，场房建设 | 220 | 978 | 15 | 51 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0 | 100%
17 | 平甸乡磨皮村林下养殖鸡舍建盖项目 | 白克、沙迷达两个小组贫困户林下养殖鸡舍建盖 | 52 | 218 | 31 | 125 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 27.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 63.55% | 14
18 | 平甸乡2018年巩固提升产业发展建设项目 | 发展种植业856亩、覆盖建档立卡贫困户67户237人；发展养殖业养殖肥猪145头,覆盖建档立卡贫困户49户171人;山羊养殖34只，覆盖建档立卡贫困户3户5人;发展黄牛养殖4头，覆盖建档立卡贫困户2户6人；发展水牛养殖2头，覆盖建档立卡贫困户1户5人；土鸡养殖800只. | 75 | 261 | 75 | 261 | 42.04 | 0 | 0 | 42.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.04
19 | 梭克村优质烟草发展基地水利保障配套实施建设项目 | 圆体100m³蓄水池（封顶）2座 | 15 | 60 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
20 | 扬武镇马鹿寨村委会白木克小组产业发展配套水利建设项目 | 新建三面沟310米，100立方米四座、架设dg25㎜镀锌管1300米，DN110㎜PE管655米，DN75㎜PE管941米，阀门井3个，灌桩47个。 | 27 | 102 | 4 | 16 | 35.54 |  | 35 |  |  | 0.54 |  |  | 31 |  | 31 | [5 empty] | 87.23%
21 | 扬武镇马鹿寨村人居环境整治工程建设项目 | 1.白木克小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池1个。 2.玉租小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑）。 3.岩子脚小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 4.硝厂小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池4个。 5.热水塘小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 6.者落底小组：垃圾池2个。 | 227 | 852 | 24 | 68 | 21 | 21 | [6 empty] | 21 | 21 | [6 empty] | 100%
22 | 扬武镇2018年建档立卡 贫困户产业发展实施项目 | 一、以补助复合肥、芒果苗为主；（1）复合肥每包40公斤、单价120元，共计补助397包复合肥投资计47640元；（2）芒果苗8035株、单价4元投资32140元，小计79780元。 二、养殖业：以补助仔猪、鸡苗及饲料为主：仔猪（30公斤）、每头750元；仔猪饲料每包260元；鸡苗每只15元；鸡饲料每包150元。补助95头仔猪计71250元；补助102包仔猪饲料计26520元；补助330只鸡苗计4950元；补助6包鸡饲料计900元，合计投资103620元 | 43 | 139 | 43 | 139 | 18.34 |  |  | 18.34 |  |  |  |  | 18.34 |  |  | 18.34 |  |  |  |  | 100% | 18.34
23 | 扬武镇马鹿寨玉租河片区蔬菜产业配套水利设施建设工程项目 | 新增加沉砂池一个，水池100立方米2座，架设DN80㎜镀锌管1100米，安装排气阀4个。 | 148 | 518 | 18 | 49 | 23.11 |  |  | 23.09 |  | 0.02 |  |  | 23.11 |  |  | 23.09 |  | 0.02 |  |  | 100%
24 | 漠沙镇小坝多村核桃抚育项目 | 复壮抚育，方法：土壤改良、叶面喷施肥、松土除草。抚育规模为916.4亩，布局在漠沙镇小坝多村委会，涉及11个组,区划为4个小班。 | 442 | 1593 | 11 | 38 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 100% | 10
25 | 漠沙镇小坝多村人居环境改善提升项目 | 小坝多村那丙竜搬迁点污水处理建设 | 207 | 790 | 10 | 35 | 30 | 30 | [6 empty] | 20 | 20 | [6 empty] | 66.67%
26 | 漠沙镇2018年建档立卡贫困户产业发展项目 | 对全镇163户建档立卡贫困户进行产业扶持 | 163 | 527 | 163 | 527 | 62.29 |  |  | 62.29 |  |  |  |  | 28.7296 | 0 |  | 28.7296 |  |  |  |  | 46.12% | 62.29
27 | 2018年古城街道建档立卡贫困户巩固提升到户产业发展建设项目 | 养殖业项目投入资金5.35万元，带动14户建档立卡贫困户发展养殖产业（其中11户购买仔猪31头，2096公斤，投入资金4.32668万元，3户购买鸡苗660只，投入资金1.023万元）。 | 14 | 43 | 14 | 44 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.35
28 | 戛洒镇纸厂片区柑橘溃疡病防治项目 | 2500亩柑橘溃疡病统防，购置农药及组织实施 | 310 | 1085 | 47 | 160 | 28 | 28 | [6 empty] | 28 | 28 | [6 empty] | 100% | 28
29 | 戛洒镇纸厂村大丫口等小组柑橘种植管网建设项目 | 0.85公里灌溉用水管采购及安装 | 310 | 1085 | 22 | 75 | 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 100%
30 | 平田、耀南、大口、旧哈四个贫困村中心集中区农特产品交易市场配套设施建设项目 | 交易市场配套水电设施建设 | 1551 | 5293 | 124 | 422 | 20 | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 50%
31 | 戛洒镇建档立卡贫困户产业发展项目 | 贫困户产业发展生猪、肉牛、化肥等物资发放 | 232 | 809 | 232 | 809 | 88.66 |  |  | 88.66 |  |  |  |  | 36.04 |  |  | 36.04 |  |  |  |  | 40.65% | 88.66
32 | 水塘镇人畜分离养殖污水处理池项目 | （一）污水处理池：建设100m³/座污水处理池7座。单价70714.3元/座,概算投资49.50万元。 （二）项目建设管理：提取1%项目建设管理费，合计0.5万元，用于项目方案编制、资料打印、档案管理、项目审计、资金监理等开支。 |  |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 33.59 | 33.59 | [6 empty] | 67.18%
33 | 水塘镇重点村组公厕、垃圾房建设项目 | (一)公厕：1。建设公厕5座，33.95㎡/座。单价1455元/㎡,小计投资246986.25元； 2.化粪池：建设6m³化粪池5个（公厕配套设施），单价5850元/个，小计投资29250元； 3.挡土墙：挡土墙支砌140.625m³，单价329元/m³，合计投资46265.63元。 （二）垃圾房：建设垃圾房10座，单价11750元，合计投资117500元。 （三）无害化处理池：建设50m³无害化处理池11个，单价32000元，合计投资352000元。 （四）项目建设管理：提取1%项目建设管理费，合计0.8万。 |  |  |  |  | 80 | 80 | [6 empty] | 62.24 | 62.24 | [6 empty] | 77.8%
34 | 水塘镇建档立卡贫困户产业发展项目 | （一）种植业：补助贫困群众种苗、肥料、农机具等，助推贫困群众发展生产，概算总投资37.04万元。 （二）养殖业：结合贫困群众帮扶需求，采购生猪、牛等，逐步提升贫困群众生产热情，实现真脱贫，概算总投资70.6万元。 （三）其它产业发展项目：因户施策，充分结合贫困群众前期发展基础及发展意愿，有针对性地给予资金扶持，概算资金2.32万元。 （四）项目管理费：据实列支项目管理费，概算投资0.86万元。 |  |  | 289 | 969 | 110.82 |  |  | 110.82 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 110.82
35 | 旧哈村贫困行政村出列奖补项目 | （一）猪圈建设：建设30㎡猪圈5间,概算投资7.87万元。（二）路面回填：100mm厚砂夹石路面回填1500㎡，概算投资1.35万元。 （三）灌溉管网建设：DN50镀锌管安装2450m、DN25镀锌管安装2550m、建设100m3蓄水池3个，概算投资32.26万元。（四）项目建设管理：据实列支管理费，概算资金0.49万元。 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 21.48 |  |  | 21.48 |  |  |  |  | 42.96%
36 | 大口村贫困行政村出列奖补项目 | （一）村内道路硬化：路面硬化525㎡，概算投资4.46万元。（二）村庄排水沟浇筑：排水沟浇筑44.8m³，概算投资：挡土墙支砌678.3m³，概算投资22.38万元。（四）公厕：建盖42.24㎡公厕1座，化粪池1个，概算投资6.88万元。（五）停车场建设：建设停车场1个，其中土方回填600m³、场地硬化250㎡，概算投资3.79万元。（六）项目建设管理：据实列支项目建设管理费，概算资金0.49万元。 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 10.91 |  |  | 10.91 |  |  |  |  | 21.82%
37 | 水塘镇大口村搬迁至哪得龙集中安置点建档立卡贫困户产业发展项目 | （一）100m³蓄水池，概算投资42246.317元。 （二）管网，概算投资20693元。 （三）管网管理费，概算投资4000元。 （四）蔬菜种植农户培训费，概算投资3060.683元。 |  |  | 37 | 136 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 100% | .
38 | 新化乡2018年建档立卡贫困户产业发展项目 | 产业发展主要以种植业和养殖业补助为主，种植业：补助蔬菜大棚、尿素、复合肥、玉米种、烟用化肥物资补助；养殖业：补助仔猪、仔猪饲料、羊、土鸡苗 | 111 | 414 | 111 | 414 | 42.8 |  |  | 42.8 |  |  |  |  | 34.912 |  |  | 34.912 |  |  |  |  | 81.57% | 42.8
39 | 新平县者竜乡2018年贫困户产业发展巩固提升项目 | 产业发展主要以种植业和养殖业补助为主，种植业：补助重楼苗、尿素、复合肥、烤烟专用复合肥、冰糖橙专用肥（史丹利）、香蕉专用肥、硫酸钾复合肥、普钙、硫酸钾、三分皮管；养殖业：补助仔猪、玉米（饲料）、羊、牛、土鸡苗。 | 93 | 309 | 93 | 309 | 35.54 |  |  | 35.54 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 90.04% | 35.54
40 | 峨毛村产业发展及人居环境整治巩固提升项目 | 架设DN63PE管5357m，DN50PE管4683m，DN25PE管400m，Dg20热镀锌钢管984m，新建闸阀井8个；管槽土方开挖1543.28m³ ，管槽石方开挖661.41 m³，管槽土石方回填2192.4m³，C15砼浇筑8.32m³，C20钢筋砼1.57 m³，8∮钢筋制安140kg。 | 116 | 434 | 7 | 15 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 100%
41 | 峨毛村大峨毛小组坝塘加固项目 | 浇筑坝体边墙178米；清除坝塘淤泥150立方米；更换闸阀1道；加固完善引水管1000米；新建坝体防护栏60米；修复引水沟30米。 | 56 | 222 | 1 | 5 | 10 | 10 | [6 empty] | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 36%
42 | 峨毛村农产品交易市场建设项目 | 一期：硬化场地600㎡，，10㎝碎石垫层1500㎡，建设树脂瓦大棚500㎡，，新建52㎡办公室一座，，挡土墙（m7.5）609m³，土方开挖1300m³，土方回填5245m³，新建14㎡公厕一个； 二期：新建20㎡商铺10个，新建果蔬烤房40个，新建储藏室12个。 | 274 | 1026 | 10 | 39 | 50 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
43 | 挖窖村挖窖大组人畜分离试点工程 | 新建猪舍50间（规格：4米*5米，板为4米*2.2米*0.11米），化粪池建设2个 | 50 | 194 | 50 | 194 | 61.1 |  | 44 |  |  | 17.1 |  |  | 60.1 |  | 43 |  |  | 17.1 |  |  | 98.36%
44 | 马鹿社区、盘龙村、中寨村、磨味村人居环境整治巩固提升项目 | 太阳能路灯安装，建设排污沟、垃圾池和公厕 | 2821 | 10384 | 496 | 1899 | 120.57 |  | 120 |  |  |  |  | 0.57 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 99.53%
45 | 磨味村高鹰寨村庄整治项目 | 道路硬化1402米，太阳能路灯安装20盏，新建水池、公房修缮 | 115 | 427 | 39 | 157 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 100%
46 | 建兴村蔬菜大棚建设 | 建设蔬菜大棚30亩 | 22 | 77 | 22 | 77 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 35.1 |  | 35.1 | [5 empty] | 87.75%
47 | 帽盒村岩峰箐片区产业发展配套机耕路建设 | 新开挖机耕路6公里 | 73 | 278 | 20 | 71 | 23.198 |  | 20 |  |  |  |  | 0.198 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 86.21%
48 | 马鹿社区老箐小组重楼产业发展及配套设施建设 | 建设遮阴网50亩 | 21 | 103 | 21 | 103 | 43 |  | 43 | [5 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 93.02%
49 | 建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目 | 1.产业发展到户（建档立卡户762户产业发展）；2.产业配套设施建设；3人居环境整治；4.素质能力提升 | 3879 | 14499 | 762 | 2808 | 721.57 |  |  | 500 |  | 221.57 | [10 empty] | 0% | 302
50 | 建兴乡建兴村2018年脱贫出列奖补资金 | 建兴村松树山小组人居环境整治 | 34 | 122 | 2 | 7 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
51 | 建兴乡挖窖村2018年脱贫出列奖补资金 | 基础设施建设，太阳能路灯安装，新建公厕 | 375 | 1405 | 76 | 264 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
52 | 建兴乡帽盒村2018年脱贫出列奖补资金 | 1、小寨农产品交易市场项目建设；2、外寨中药材交易市场项目建设 | 234 | 688 | 53 | 170 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
53 | 建兴乡磨味村上马宗山人居环境巩固提升项目 | 1.村内人行道挡墙：长9.1M×宽（0.8m+0.5m=/2)×高2.9m毛石浆砌,320元/M3。 2.公益房彩钢瓦：长26M×宽17.2M，滴水线高4.5M，柱径160cm,300元/M2。 3.垃圾池：3M×2M×1.5M,钢架树脂瓦5500元/座。 4.排污沟：长50M×宽（0.2M+0.2M）×0.4M+50M×0.1M×0.3M 混凝土浇筑540元/立方。 5.公厕：2座=水冲4坑=长5M×宽6M=720元/㎡(内外墙刷白，钢架树脂瓦屋面化粪池，φ300㎜PVC排污管。φ32DN进水管)。 6.太阳能路灯：安装路灯12盏，每盏6000元. 7.村内道路硬化：长200米*宽3米=600㎡，单价125/㎡ | 78 | 236 | 26 | 102 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 0
54 | 平掌乡集中搬迁点人畜分离项目 | 瓦寺村委会大沟小组新建猪圈28座、硬化道路45.20平方米、安装2盏太阳能路灯； 曼干村委会大青树小组新建猪圈32座、硬化道路49.20平方米、安装2盏太阳能路灯； 富库村委会羊山箐小组新建猪圈58座、硬化道路100.80平方米、安装太阳能路灯4盏； | 118 | 472 | 22 | 81 | 109.62 | 100 |  |  |  | 9.62 |  |  | 90 | 90 | [6 empty] | 82.1%
55 | 平掌乡联合村坝塘街农贸市场建设项目 | 共投资159.21万元，其中建安工程费为152.01万元，工程建设其他费为7.20万元 | 600 | 2148 | 70 | 259 | 150 | 150 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
56 | 平掌乡脱贫攻坚巩固提升产业发展项目 | 1.种植业。茶叶191亩、核桃254亩、芒果84亩、冰糖橙5亩、扶手40亩、甘蔗217.5亩、玉米368亩、黄精10亩，桔子9亩、雷丸13亩、毛豆55亩、欧洲坚果44亩、木姜子50亩、小米辣45.5亩、重楼23.6亩、棕树6亩，2018年引导666户贫困户参与并带动就业。 2.养殖业。仔猪（30公斤）291头、肥猪（80公斤）454头、母猪15头、鸡2460只、牛154头、羊355只。2018年力争逐步建立完善集生产、销售、科研、服务于一体的产业体系。 | 666 | 2323 | 666 | 2323 | 254.51 |  |  | 254.51 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 254.51
57 | 扶贫小额信贷贴息 | [5 empty] | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 93.91 |  |  | 93.91 |  |  |  |  | 39.13%
58 | 雨露计划 | [5 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 41.1 |  |  | 41.1 |  |  |  |  | 68.5%
59 | 劳动力转移培训 | [5 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
60 | 农村建档立卡抽样调查经费 | [5 empty] | 73.45 |  |  | 73.45 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0%
61 | 驻村工作队补助经费 | [5 empty] | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 12.9 | [7 empty] | 18.97%

## 项目监测
2018年度 新平县扶贫开发项目进展情况统计表（每月28日上报）
填报单位：扬武镇人民政府 填报人：字新红 填表时间：2018年9月20日 联系电话：6165113 单位：万元
序号 |  | 项目名称 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 资金下达 |  |  | 开工时间 （2018年x月x日） | 资金项目下达至项目开工时间间隔 | 计划竣工时间（整个项目） | 产业发展 | 项目投资（万元） |  |  | 目前完成投资 | 项目完成度 | 未开工原因说明（投资完成为0的项目填写） | 项目推进缓慢原因（项目完成投资占项目投资60%以下项目填写） | 目前完成报账 | 备注
|  |  |  | 下达文件文号 | 下达时间 | 项目实施方案批复文号及时间 |  |  |  |  | 项目总投资（万元） | 专项资金 | 其他整合
2018年度合计： | [9 empty] | 18.34 | 97.99 | 97.43 | 0.56 | 97.99 |  |  |  | 81.23
20 | 扬武镇 | 扬武镇马鹿寨村委会白木克小组产业发展配套水利建设项目 | 新建三面沟310米，100立方米四座、架设dg25㎜镀锌管1300米，DN110㎜PE管655米，DN75㎜PE管941米，阀门井3个，灌桩47个。 | 新财追〔2018〕5号 | 2018-01-10 | 新政复【2018】56号、2018年3月23日 | 2018-03-10 |  | 2018-07-31 |  | 35.54 | 35 | 0.54 | 35.54 | 100% |  |  | 20
21 | 扬武镇 | 扬武镇马鹿寨村人居环境整治工程建设项目 | 1.白木克小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池1个。 2.玉租小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑）。 3.岩子脚小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 4.硝厂小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池4个。 5.热水塘小组：卫生水冲公厕1座（30㎡、6坑），垃圾池2个。 6.者落底小组：垃圾池2个。 | 新财追〔2018〕5号 | 2018-01-10 | 新政复【2018】56号、2018年3月23日 | 2018-03-10 |  | 2018-07-11 |  | 21 | 21 | 0 | 21 | 100% |  |  | 21
22 | 扬武镇 | 扬武镇2018年建档立卡 贫困户产业发展实施项目 | 一、以补助复合肥、芒果苗为主；（1）复合肥每包40公斤、单价120元，共计补助397包复合肥投资计47640元；（2）芒果苗8035株、单价4元投资32140元，小计79780元。 二、养殖业：以补助仔猪、鸡苗及饲料为主：仔猪（30公斤）、每头750元；仔猪饲料每包260元；鸡苗每只15元；鸡饲料每包150元。补助95头仔猪计71250元；补助102包仔猪饲料计26520元；补助330只鸡苗计4950元；补助6包鸡饲料计900元，合计投资103620元 | 新财农〔2018〕12号 | 2018-04-03 | 新政复〔2018〕80号、2018年5月14日 | 2018-05-30 | 58 | 2018-08-31 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0 | 18.34 | 100% |  |  | 18.34
23 | 扬武镇 | 扬武镇马鹿寨玉租河片区蔬菜产业配套水利设施建设工程项目 | 新增加沉砂池一个，水池100立方米2座，架设DN80㎜镀锌管1100米，安装排气阀4个。 | 新财农〔2018〕12号 | 2018-04-03 | 新政复〔2018〕80号、2018年5月14日 | 2018-05-30 | 58 | 2018-08-31 |  | 23.11 | 23.09 | 0.02 | 23.11 | 100% |  |  | 21.89
Formulas:
资金项目下达至项目开工时间间隔 = DATEDIF([下达时间],[开工时间 （2018年x月x日）],"d")+1
Note on H4: lenovo: 有多个标段的填写第一标段开工时间
Note on I4: lenovo: 该栏不用填