## 2018年扶贫项目进度报表
附件4：
平甸乡2018年扶贫开发项目进度报表（根据单项目细化）
填报单位： 平甸乡人民政府 填报人：杨朝会 填表时间：2018.11.14 联系电话：13987716475
项目名称 | 单位 | 建设地点（到项目实施村） | 建设规模 | 项目受益情况 |  |  |  | 计划总投资（万元） | 其中 | [6 empty] | 累计完成投资 （万元） | 累计完成投资（万元） | [6 empty] | 备注
|  |  |  | 户数 | 人数 | 建档立卡 户数 | 建档立卡 人数 |  | 中央资金 （万元） | 省级资金 （万元） | 市级资金 （万元） | 县级资金 （万元） | 部门整合 （万元） | 业主投入 （万元） | 农户自筹 （万元） |  | 中央资金 （万元） | 省级资金 （万元） | 市级资金 （万元） | 县级资金 （万元） | 部门整合 （万元） | 业主投入 （万元） | 农户自筹 （万元）
合计 | [7 empty] | 240.5206 | 56 | 0 | 54.0406 | 6 | 70 | 40.58 | 13.9 | 240.5206 | 56 | 0 | 49.0311 | 6 | 70 | 40.58 | 13.9
一、特色产业 | [7 empty] | 42.0406 | [7 empty] | 42.0406 |  |  | 42.0406
养殖业 | [7 empty] | 25.5566 | 0 | 0 | 25.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5566 | 0 | 0 | 24.9531 | 0 | 0 | 0 | 0
鸡 | 只（羽） | 白鹤、桃孔、费贾、者甸、梭克 | 800 | 7 | 18 | 7 | 18 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 |  |  | 2.885 |  |  |  |  | 发放第二批次饲料54包，合款8600元（含运费）
第二批鸡 | 只（羽） | 梭克村 | 300 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.6035 | 0 | 0 | 0.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 |  |  | 0 |  |  |  |  | 第二批次鸡苗
鹅 | 只（羽）
猪 | 头 | 磨皮、红星、桃孔、梭克等8个村 | 145 | 49 | 171 | 49 | 171 | 19.3081 | 0 | 0 | 19.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3081 |  |  | 19.3081 |  |  |  |  | 已支付
牛 | 头 | 红星 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 已支付
羊 | 只 | 红星、者甸 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | 1.98 |  |  |  |  | 已支付（含运费300元）
鸡舍建盖 | 户 | 费贾村 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.1
水产品 | 吨
……（列出项目明细）
种植业 | [7 empty] | 16.484 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 0 | 12.078 | 0 | 0 | 0 | 0
蔬菜 | 亩 | 磨皮、红星、桃孔、费贾 | 91 | 8 | 33 | 8 | 33 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 |  |  | 1.365
药材 | 亩
烤烟 | 亩 | 磨皮、桃孔、梭克、红星 | 58 | 10 | 38 | 10 | 38 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | 1.16
柑橘 | 亩
甘蔗 | 亩 | 磨皮、弥勒、小石缸 | 169 | 30 | 112 | 30 | 112 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 |  |  | 2.535
芒果 | 亩 | 小石缸村大河边小组 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |  |  | 0.225
核桃 | 亩 | 磨皮、白鹤 | 34 | 9 | 33 | 9 | 33 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | 0.51
西番莲巩固 | 亩 | 宁河、弥勒 | 42 | 11 | 36 | 11 | 36 | 2.558 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 |  |  | 2.558
包谷 | 亩 | 磨皮、桃孔、梭克、者甸 | 428 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.485 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 |  |  | 3.485
水稻 | 亩 | 小石缸、者甸 | 16 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24
宁河村西番莲种植 | 亩 | 宁河村上、下新田 | 12 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3.996 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 |  |  | 3.996
项目管理资料费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | 0.41
……（列出项目明细）
加工业
……（列出项目明细）
光伏扶贫
……（列出项目明细）
旅游扶贫
……（列出项目明细）
其他
……（列出项目明细）
二、基础设施 | [7 empty] | 192.48 | 56 | 0 | 12 | 0 | 70 | 40.58 | 13.9 | 192.48 | 56 | 0 | 12 | 0 | 70 | 40.58 | 13.9
村内道路硬化 | 公里
机耕路建设 | 公里
场地硬化（平整） | 平方米
五小水利 | 件
渠道 | 公里
饮水管道 | 公里
小水池（窑） | 口 | 梭克村阿奴代上寨小组 | 2 | 15 | 60 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已验收
水管管道 | 公里
农特产品交易市场 | 项 | 红星村委会 | 1 | 220 | 978 | 15 | 51 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0 | 136.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40.58 | 0
白克、沙迷达鸡舍建盖 | 项 | 磨皮村委会 | 1 | 52 | 218 | 31 | 125 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 已验收
……（列出项目明细）
三、人居环境 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
安居房（包含新建、修缮） | 户
畜厩（舍） | 间
厕所 | 个 | 磨皮村阿者小寨、磨皮大小寨、果求莫租 | 4 | 174 | 709 | 13 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 已验收
垃圾池 | 个
……（列出项目明细）
四、素质能力
引导培训 | 人次
技能培训 | 人次
实用技术培训 | 人次
新增转移就业 | 人
……（列出项目明细）
五.服务体系
学校（含幼儿园） | 个
村级卫生室 | 所
活动室（场所） | 个
……（列出项目明细）
六、生态环境保护与建设
护林员 | 人
节能灶 | 口
太阳能热水器 | 个
太阳能路灯 | 盏
……（列出项目明细）
七、组织建设
党员活动室 | 个
……（列出项目明细）
八、其他
扶贫小额信贷贴息 | 万元
雨露计划 | 人
……（列出项目明细）