| 序号 | 基站名称 | 完成情况 | 下一步工作 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新平县大戛高速罗里箐山脚 | 完成铁塔机房配套的安装 | 完成电力引入设计，进场施工 | 无 | 新建道路宏站 |
| 2 | 新平县大戛高速大开门段 | 完成铁塔机房配套的安装 | 完成电力引入设计，进场施工 | 无 | 新建道路宏站 |
| 3 | 新平县大戛高速冲山段 | 完成机房配套的安装 | 2020年5月15日进场安装铁塔，同步电力进场施工 | 无 | 新建道路宏站 |
| 4 | 新平县大戛高速大开门隧道东口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 5 | 新平县大戛高速大开门隧道中段 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 6 | 新平县大戛高速大开门隧道西口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 7 | 新平县大戛高速岔河隧道东口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 8 | 新平县大戛高速岔河隧道西口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 9 | 新平县大戛高速勒达隧道东口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 10 | 新平县大戛高速勒达隧道西口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 11 | 新平县大戛高速洒西因隧道东口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 12 | 新平县大戛高速洒西因隧道西口 | 完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。 | 待开通使用 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 13 | 新平县大戛高速麻栗树隧道东口 | 完成选址 | 配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设 | 无 | 新建隧道小微站 |
| 14 | 新平县大戛高速工业园区段 | 完成铁塔基础 | 杆塔建设、光缆铺设 | 基站距离高速不足30米，待市路政审批 | 新建道路宏站 |
| 15 | 新平县大戛高速大北门段 | 全部完工 | 待开通使用 | 无 | 新建道路宏站 |
| 16 | 新平县大戛高速新平服务区 | 完成第三次选址修改，物业协调 | 待进场施工 | 无 | 新建道路宏站 |
| 17 | 新平旧城 | 改造现有站 | 待开通使用 | 无 | 改造站，加挂移动天线。 |
| 18 | 新平县桂山小丫租 | 改造现有站 | 待开通使用 | 无 | 改造站，加挂电信、联通天线。 |
| 城西至戛洒27座基站 |  | 完成初步规划 | 7月底完成现场查勘并报省市公司审批 | 暂不具备现场查勘条件。 |  |