## 计划安排情况（到村类项目）
2020年度老厂乡扶贫资金项目计划安排情况公告公示（基础设施类）
按照《政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目计划安排情况公告如下：
项目名称 | 新平县老厂乡黑查莫村委会云盘小组人居环境整治示范村项目 | 实施地点 | 黑查莫村委会云盘小组 | 建设内容及规模 | 人畜分离：牲畜房建设56座；雨污分流：DN500排污管256m，DN300排污管430m，检查井23座，污水处理池 2座，雨水沟880m，公厕1座，一体化水冲厕56户；垃圾房3座；太阳能路灯24盏；4m宽道路1258㎡； 场地硬化350m³；挡土墙380m³。 |  |  | 实施期限 | 2019年4月—2020年6月
|  | 资金来源及规模 | 总投资：213.85万元，其中：市级奖补资金200.00万元，整合部门资金13.85万元。 |  |  | 项目招投标情况（招投标方式） | 综合评标 | 施工单位及责任人 | 新平县桂山应才建筑装饰有限公司、李应才
|  | 监理单位及责任人 | 澄江县忠信工程建设监理有限责任公司、 魏光泽 | 受益对象 | 项目覆盖黑查莫村云盘小组49户184人，其中建档立卡户19户68人。 | 资金构成和投资标准（实施方案填写） | 总投资：213.85万元，其中：市级奖补资金200.00万元，整合部门资金13.85万元。
|  | 绩效目标和带贫机制（参照绩效目标申报表填写） | 人畜分离：牲畜房建设56座；雨污分流：DN500排污管256m，DN300排污管430m，检查井23座，污水处理池 2座，雨水沟880m，公厕1座，一体化水冲厕56户；垃圾房3座；太阳能路灯24盏；4m宽道路1258㎡； 场地硬化350m³；挡土墙380m³。有效提高群众人居环境，改善群众生产生活水平。
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 田家鸿：13887796478；刘明：13987761782。 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公告公示时间：2020年1月20日—2020年1月29日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话