## 年度计划完成情况
2020年度老厂乡扶贫资金项目计划完成情况公告公示
按照《政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目计划完成情况情况公告如下：
项目名称 | 新平县老厂乡太和村委会柳坝塘小组人居环境整治示范村项目 | 实施地点 | 太和村委会柳坝塘小组 | 建设完成情况 | 猪圈59间（14.63㎡/间）、检查井41座、生态净化池一座（规格：17.50m*7.85m*1.7m，容积233.58m³）、挡土墙 1908.60M³、DN400混凝土排污管257.80m、DN600混凝土排污管221.50m、DN300混凝土雨水管364.60m、DN160PVC排污管65.40m、DN300PVC排污管23.80m、太阳能路灯39.00盏、排水沟295.80m、沟盖板225.20m。
|  | 资金使用情况 | 总投资：299.7万元，其中：市级293.7万元，整合部门资金6万元 |  |  | 资金结算情况 | 完成投资299.7万元 | 资金支付情况 | 累计支付资金183万元
|  | 审计及审计整改情况 | 无整改 |  |  | 项目验收结果 | 合格 | 项目实施结果 | 已完成
|  | 绩效目标和带贫机制实现情况 | 项目实施后，改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的实施不断完善了柳坝塘小组的基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件。
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 杨有雄：13988462528：刘明：13987761782。 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公示公告时间：2020年10月12日—2020年10月21日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话