古城街道2021年产业发展项目实施方案

公示公告

为认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实增加脱贫户、边缘户收入，确保脱贫攻坚成果巩固提升。按照《新平彝族傣族自治县财政局关于提前下达2021年第二批中央财政专贫资金的通知》（新财农〔2021〕1号）文件精神。古城街道党工委、办事处高度重视，组织街道社区干部深入脱贫户、边缘户调查产业发展现状及2021年产业发展计划，根据脱贫户、边缘户家庭实际情况及帮扶需求，为实现脱贫户、边缘户经济收入明显增加，结合古城街道办事处实际，经党工委、办事处研究，特制定《古城街道2021年业发展项目实施方案》。

一、项目总投资：4万元（中央财政专项扶贫资金），

二、项目实施地点：古城街道纳溪（旧城小组）、昌源（新农村小组）、他拉社区（扒枝哩、羊乃革、龙新寨、罗锅斗、下鲊马命小组），

三、项目建设内容及规模

（一）种植业

1．包谷种植：亩平均单产388 公斤，平均单价2.5 元/公斤，亩产值970 元，亩平均投入成本187 元，亩平均利润为783 元。经过调查10户种植包谷42亩，需要投入成本7854元；

2．蔬菜种植：亩平均单产3300 公斤，平均单价1.5 元/公斤，亩产值4950元，亩平均投入成本1500 元，亩平均利润为3450 元。经过调查4户种植蔬菜3.3亩，需要投入成本4950元；

3. 稻谷种植：水稻亩平均单产455 公斤，平均单价3.0 元/公斤，亩产值1365元，亩平均投入成本382 元，亩平均利润为983 元。经过调查7户种植稻谷12.2亩，需要投入成本4660元；

4.生姜种植：生姜亩平均单产2400 公斤，平均单价6.0 元/公斤，亩产值14200元，亩平均投入成本4260 元，亩平均利润为9940 元。经过调查4户种植生姜谷14亩，需要投入成本59640元。

（二）养殖业

1.猪养殖：出栏1头肥猪以130 公斤计，每公斤平均价38元，每头毛收入4940 元，每头饲养成本2940 元，每头纯收入2000 元。经过调查7户猪养殖12头，需要投入成本35280元；

2.鸡养殖：以2.5 公斤计，每公斤平均价25 元，每只毛收入62.5 元，每只饲养成本48 元，每只纯收入14.5 元。经过调查9户鸡养殖608只，需要投入成本29184元。

四、项目实施时间：项目于今年6月8日实施，7月18日实施完成。

五、资金补助环节及概算投资

种植业养、养殖业概算投资：项目覆盖12户45人（根据方案，种植、养殖六项要投入成本141628元情况，上级拨付街道2021年第二批中央财政专项扶贫资金4万元（新财农〔2021〕1号），为鼓励脱贫户、边缘户发展种植业、养殖业，体现多种、多养，分为八个档次进行补助（1.成本在1.4万元以上，补助资金0.5万元，受益户4户（祝正发、张朝富、张朝明、普永贵），每户补助资金0.5万元，计2万元；2.成本在1.2万元至1.40万元以下，每户补助资金0.45万元，受益户1户（普增），补助资金0.45万元；3.成本在0.9万元至1.2万元以下补助资金0.4万元，受益户1户（祝连英），每户补助资金0.4万元；4.成本在0.6万元至0.9万元以下，每户补助资金0.3万元，受益户1户（李学明），补助资金0.3万元；5.成本在0.4万元至0.6万元以下，每户补助资金0.28万元，受益户1户（郑琼仙），补助资金0.28万元；6.成本在0.3万元至0.40万元以下，每户补助资金0.25万元，受益户1户（易家祥），补助资金0.25万元；7.成本在0.1万元至0.3万元以下，每户补助资金0.16万元，受益户1户（龚顺明），奖补资金0.16万元；8.成本在0.1万元以下，每户补助奖金0.08万元，受益户2户（杨家文、龚正荣），补助资金0.08万元，计0.16万元。），最高上限不得超过5000元奖补），项目总投入资金4万元。

六、资金来源：2021年第二批中央财政专项扶贫资金4万元（新财农〔2021〕1号）。

 新平县古城街道办事处

 2021年4月8日