新招商发〔2018〕8号

# 新平县招商合作局党支部换届选举工作

# 实施方案

今年，我局党支部基层党组织的任期即将届满，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定及机关党工委《关于做好县直机关基层党组织按期换届选举工作的通知》机工发[2018]7号文件的通知精神，招商合作局党支部需要进行换届改选。为保证招商合作局党支部换届工作的顺利进行，现结合招商合作局党支部实际，制定换届选举工作实施方案：

一、换届选举工作的指导思想

以党的工作规范化建设为目标，严格执行《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定，坚持德才兼备原则，选举产生新的一届党支部班子，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为积极推进局党支部工作，提供坚强的组织保证。

二、换届选举工作的方法步骤和时间安排

县直基层党组织换届工作从今年3月下旬开始至5月中旬结束。根据《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定：“党的基层组织设立的委员会由党员大会选举产生，党支部分别召开党员代表大会或党员大会进行换届。结合实际招商局党支部换届选举具体分为三个阶段：

（一）准备阶段（3月21日-4月20日）

主要做好以下几项工作：

1.召开党支部委员会议。认真学习《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关换届选举的规定，结合局工作实际提出局党支部换届选举工作的实施方案，并统一思想认识，明确专人分工负责。

2.召开党支部委员会议。全面部署党支部的换届选举工作，提出做好工作的具体要求。

3.搞好宣传发动。党支部要自上而下地搞好宣传发动工作，通过召开有关会议、印发宣传提纲等多种形式，大力宣传党组织换届选举工作的重要意义。要以党课的形式，对党员进行一次《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》、民主集中制、党员义务和权利、以及换届选举的意义、计划要求等内容的学习教育，号召广大党员干部、入党积极分子以实际行动迎接换届选举工作。

4.认真起草好党支部工作报告。要认真起草工作报告，实事求是地回顾总结本届党组织的思想、组织、作风建设和完成任期目标的情况，同时要研究制订下届党组织任期目标规划、措施。

5.向机关工委呈报请示。起草《关于召开县招商合作局党支部党员大会的请示》，呈报县直机关党委审批。内容主要包括：会议时间地点、主要议程、新一届党组织班子组成人员名额及候选人名单、书记名额和选举办法等。

（二）选举阶段(4月21日-5月8日)

1.召开党员大会。时间定于4月23日，主要议程一是听取并审议党支部的工作报告；二是选举产生新一届党支部委员会。

2.党支部委员会的名额及组成人员。根据上级有关规定和招商局党支部实际情况，党支部设委员3人，其中书记1人，委员2人。

3.党支部委员、书记的产生办法。党支部委员会的选举，由上届党支部委员会根据多数党员的意见提出候选人，候选人数应为应选人数的20%，报县直机关党委审查同意后，提交党员大会采用无记名投票的方式差额选举产生。党支部委员会书记，由上届党支部委员会提出候选人，报县直机关党委审查同意后，在新的一届党支部委员会全体会议上，采用无记名投票的方式等额选举。

4.支部委员会委员职能设置。根据要求，县招商合作局党支部委员会设：组织委员、宣传委员。

5.关于党员大会的主持。召开党员大会进行换届选举，会议由上届党支部主持。

6.选举办法。党支部进行换届选举时，有选举权的到会人数超过应到会人数的五分之四，会议有效；被选举人获得的赞成票超过实到会有选举权的人数的一半，始得当选。选举均采用无记名投票的方式进行。

（三）总结阶段(5月9日-15日)

1．向上级党组织呈报关于换届选举结果的报告。主要内容包括：会议召开的情况；总结基本经验和教训；新一届党支部委员和书记的选举结果按干部管理权限报批。

2.上级党组织审批选举结果。

3.进行换届工作检查总结。

4.上报有关材料。党支部向县直工委上报关于换届工作的专题汇报，并填报有关表格。同时要做好换届选举相关材料的立卷、归档等工作。

5.明确新一届党支部委员职责分工，并健全各项规章制度，制定任期目标，年度工作目标任务和实现目标的具体措施。

三、切实加强对党支部换届选举工作的领导

（一）加强组织领导。局领导要把这次换届选举工作作为党的建设的一项重要工作摆上议事日程，认真研究，精心组织，周密安排，圆满完成换届选举各项工作。

（二）发扬民主，精心准备。上一届支部委员会要认真做好选举前宣传教育工作，在党员中开展一次增强党性和遵守民主集中制原则的教育，教育党员讲党性、顾大局、讲团结、守纪律。要发扬党内民主，保障党员正确行使自己的权利，使广大党员积极参与换届选举工作，确保换届选举工作顺利进行。

（三）坚持原则，严格程序。在换届选举过程中，要坚持党的民主集中制原则，严肃党的纪律，严格贯彻执行党的民主集中制的原则，严格按照《中国共产党章程》等有关规定和相关程序进行选举，切实把坚持政治原则，开拓进取、政绩突出、廉洁奉公、群众公认的优秀党员干部选进党支部领导班子，重点要选配好党支部书记。

中共新平县招商合作局党支部委员会

2018年3月21日

新平县招商合作局                       2018年3月21日印发