桂山街道办事处2021年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

桂山街道2021年草原生态保护补助专项资金

- 立项依据

云农牧〔2011〕70号

- 项目实施单位

桂山街道办事处

- 项目基本概况

自草原生态补助奖励政策实施以来，桂山街道认真贯彻执行中央、省、市、县的相关文件精神，全面落实草原家庭承包制，完成草原承包到户11.52万亩2979户，其中，禁牧补助11.22万亩，草畜平衡补助0.3万亩。全面推行草原禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度，划定和保护基本草原11.52万亩，促进草原生态环境稳步恢复，已基本实现草畜平衡；加快推动草牧业发展方式转变，提升特色畜产品生产供给水平，促进牧区经济可持续发展；不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明、全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出了积极贡献。

- 项目实施内容

（一）实施范围、内容规模：全街道5社区42个村民小组、2979农牧户、17272人。实施禁牧补助11.22万亩，草畜平衡奖励面积0.3万亩，补奖资金84.90万元（其中禁牧84.15万元、草畜平衡0.75万元）。

（二）补助奖励标准：1.禁牧补助为每亩7.5元；2.草畜平衡奖励为每亩2.5元；

（三）补助程序：1.街道政府公布补贴项目内容、条件和相关政策；2. 农牧民填报申请书；3.审核：由小组、村、镇逐级审核农牧民填报的申请书。

（四）公示：经县级审核后返还街道级进行公示，张贴公示到小组，公示期7天以上，公示内容包括禁牧、草畜平衡面积，补贴金额、卡号等。

（五）兑现补奖资金：财政部门将补贴资金转入农牧民的“一卡通”或“一折通”中。

（六）申报、核实、公示、汇总上报补奖面积：补助面积的公示与核实采取牧户据实申报、村组核查、技术部门勘察、张榜公示、群众监督的办法进行。

- 资金安排情况

1.资金来源：草原生态保护补助奖励资金全部来源于国家补助资金。

2.补助奖励对象及方式：承包草原承担禁牧和草畜平衡任务，并履行草原禁牧、草畜平衡及相关管理制度的农牧民，给予禁牧补助和草畜平衡奖励，以资金形式，通过“一折（卡）通”直补到户。

3.补助奖励标准：1.禁牧补助为每亩7.5元；2.草畜平衡奖励为每亩2.5元；

4资金测算：1.草原禁牧补助：11.22万亩×7.5元/亩=84.15万元。2.草畜平衡奖励：0.3万亩×2.5元/亩=0.75万元。两项合计：84.90万元。

- 项目实施计划

第一阶段：确认实施范围、内容规模：平衡任务的农牧民。汲及桂山街道5个社区、42村民小组、2979农牧户、17272人。实施禁牧补助11.22万亩，草畜平衡奖励面积0.3万亩，补奖资金84.90万元（其中禁牧84.15万元、草畜平衡0.75万元）。

第二阶段：9月底前完成牧户信息录入审核；

第三阶段：10月低前完成补奖资金100%兑付；

第四阶段：12月底前完成建档、总结、并适时开展补助资金重点工作绩效评价等。

- 项目实施成效

2021年落实草原生态保护补助奖励11.52万亩，实施禁牧补助11.22万亩；实施草畜平衡草原奖励0.3万亩。10月低前完成84.90万元补奖资金100%兑付；畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长均收入16784元以上，其中补奖政策性增收93.16元，加快畜牧业生产方式转变，农牧民收入稳步增加，确保政策平稳有效运行。