新平妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

妇女儿童专项工作经费

- 立项依据

《中共新平县委办公室关于印发<新平县妇联改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕102号）。

- 项目实施单位

新平县妇女联合会。

- 项目基本概况

《中共新平县委办公室关于印发<新平县妇联改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕102号）关于“县财政要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入年度同级财政预算”的要求安排我单位妇女儿童工作经费20万元，用于开展我县的妇女儿童工作。

- 项目实施内容

根据实施方案，妇女儿童工作专项经费项目计划开展以下6个方面的工作：（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童；（二）“三八”妇女节纪念活动；（三）“六一”儿童节系列活动；（四）家庭建设暨家家幸福安康工程；（五）“美丽庭院·女子学堂”刺绣、种植养殖及家政、茶艺等妇女素质提升培训；（六）“美丽庭院、清洁家园”创建工作。

- 资金安排情况

按通知要求妇女儿童工作专项经费计划用于以下6个方面：

（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童，预算资金7500元（慰问标准：300元/人×25人=7500元）。

（二）“三八”妇女节纪念活动，预算资金27200元，其中1.妇女创业就业宣传资料2000份×1元=2000元；2.游园活动小奖品：8700元；3.三八维权宣传资料费：6000元；4.征集评选优秀女性奖牌50元×50人=2500元；5.魅力女性素质提升专题讲座：场租费：3000元/天×1天=3000元、教师授课费：3课时×1000/课时=3000元，合计6000元；6.“三八”节专场文艺晚会经费：2000元。

（三）“六一”儿童节系列活动，预算资金31500元，其中1.关心关爱留守、困境儿童活动预算资金15000元；2.广场亲子活动预算资金：13000元；3.少儿才艺大赛预算资金：3500元。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程，预算资金48000元，其中1.家庭教育志愿讲师团骨干培训费60人×200元×2天=24000元；2.百场智慧父母讲堂培训费400元×2课时×24场=19200元；3.最美家庭、绿色家庭评选奖牌制作：60元×80户=4800元。

（五）“美丽庭院·女子学堂”刺绣、种植养殖及家政、茶艺等妇女素质提升培训，预算资金30000元，培训经费：50人×50元/人/天×1天×12期=30000元，力争每个乡镇培训一期。

（六）“美丽庭院、清洁家园”创建工作，预算资金55800元，其中1.邀请专家进行操家理物、家风家训等方面培训：800元×24场=19200元；2.制作示范户牌匾20元×1830户=36600元。预算资金总合计200000元。

- 项目实施计划

（一）2021年春节慰问流动留守困境妇女儿童

2021年春节前，由乡镇妇联按照名额分配表认真做好调查摸底工作，精准识别，确定慰问对象，认真审核，确保不发生遗漏及重复多次慰问的情况，并及时上报人员名单，按照名单实地走访慰问。

（二）2021年“三八”妇女节纪念活动

2021年“三八”节期间开展系列活动。

（三）2021年“六一”儿童节系列活动

2021年“六一”节期间开展系列活动。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程

2021年4月开展家庭教育骨干培训；2021年7-9月开展百场智慧父母讲堂培训；2021年8月-12月开展最美家庭评比 。

（五）“美丽庭院·女子学堂”刺绣、种植养殖及家政、茶艺等妇女素质提升培训

2021年1月-2021年12月开展妇女刺绣、种植养殖及家政、茶艺等妇女素质提升培训4期。

（六）“美丽庭院”“清洁家庭”创建工作

2021年全年开展创建工作。年初1-3月开展创建示范点申报工作，按要求全年开展创建工作，11月开展示范点示范户挂牌。

- 项目实施成效

通过项目实施，留守儿童及困难妇女得到救助，并且不断促进妇女业务能力及个人综合能力，促进妇女儿童全面发展，大力贯彻落实男女平等基本国策，践行儿童优先原则，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。