附件4

共青团新平县委2021年预算重点领域财政

项目文本公开

- 项目名称

预防青少年违法犯罪项目

- 立项依据

《中共玉溪市委办公室关于印发<共青团玉溪市委改革实施方案>的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发<共青团新平县委改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神

- 项目实施单位

共青团新平县委

- 项目基本概况

2021年预防青少年违法犯罪专项经费为10万元，主要履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室工作职责，配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法制讲座、警示教育等活动10余次，发出各类宣传材料3000余份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

- 项目实施内容

- （一）预防青少年违法犯罪工作述职评议会议。

- （二）预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动。

（三）预防青少年违法犯罪工作会议。

（四）开展全县2021年共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作。

（五）开展“六一”儿童节活动。

（六）开展“情暖童心·七彩假期——红色小课桌”活动。

（七）新平县青年马克思主义培养工程暨2021年少先队辅导员、少先队工作者培训。

（八）开展预防青少年违法犯罪培训。

（九）举行新平县少先队鼓号队展演比赛。

- 资金安排情况

- 1.开展预防未成年人犯罪工作总结会，3330元；

- 2.开展预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动，8000元；

3.开展预防青少年违法犯罪工作会议，3400元；

4.开展共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作，10120元；

5.开展“六一”儿童节活动，3000元；

6.开展“情暖童心·七彩假期——红色小课桌”活动，

2500元；

7.开展新平县青年马克思主义培养工程暨2021年少先队辅导员、少先队工作者培训，21000元；

8.开展新平县预防未成年人违法犯罪培训，14500元；

9.举行新平县少先队鼓号队展演比赛，36150元。

- 项目实施计划

1.2021年1月：开展预防青少年违法犯罪工作述职评议会议。

2.2021年3月：开展预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动。

3.2021年4月：开展预防青少年违法犯罪工作会议。

4.2021年5月：开展共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作。

5.2021年6月：开展“六一”儿童节活动。

6.2021年7月—8月：开展“情暖童心·七彩假期——红色小课桌”活动。

7.2021年9月：开展新平县青年马克思主义培养工程暨2021年少先队辅导员、少先队工作者培训。

8.2021年10月：开展新平县预防未成年人违法犯罪培训。

9.2021年10月3日：举行新平县少先队鼓号队展演比赛。

- 项目实施成效

预防青少年违法犯罪项目立足于教育和保护，用丰富生动、可亲可近、入耳入脑的学习教育方式，对青少年的不良行为及时进行预防和治疗，提高青少年工作者的政治素质和专业素养，进一步优化青少年成长环境，促进青少年健康成长，维护社会稳定发展。