新平县林业和草原局2022年预算

重点领域财政项目公开

- 项目名称

新平县2022年森林草原防灭火项目

- 立项依据

根据《云南省森林防火条例》、《玉溪市森林防火条例》、《玉溪市森林草原防灭火目标管理责任状》、《新平彝族傣族自治县关于成立新平县自然灾害应急管理委员会的通知》（新政函{2019]68号）、新平彝族傣族自治县关于调整新平县森林草原防灭火指挥部成员单位的通知》（新政函[2019]164号）及《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县森林草原火灾应急预案的通知》（新政办通〔2020〕19号）文件精神。

- 项目实施单位

新平县林业和草原局

- 项目基本概况

为保护全县477.60435万亩森林及391.64万亩草原资源安全，有效预防和扑救森林草原火灾，最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾不超过14次，当日扑灭率达98%以上，火灾受害率小于1%。

- 项目实施内容

- （一）做好森林草原防灭火工作宣传工作，以12月宣传月、12月12日宣传日为契机，继续做好森林草原防灭火知识宣传工作，要做到家喻户晓，全民防火。

- （二）为提高信息化、科学化防火，维护好各类森林草原防灭火指挥系统。

- （三）为实现森林草原防火“预防为主，积极消灭”，实现“打早、打小、打了”的森林防火目标，建设森林防灭火队伍。

（四）新建五套森林防火视频监控系统，项目布局在磨盘山及桃孔河沿线等防火监控盲区。

（五）建设森林草原防火隔离带，其中：12个乡镇（街道）清理防火隔离带114.494公里；新挖防火公路50公里。

- 资金安排情况

（一）为实现森林草原防火“预防为主，积极消灭”，实现“打早、打小、打了”的森林防火目标，建设森林防灭火队伍需投入616.8万元,支出情况如下：

1.组建4支共100人的专业扑火队，聘用期6个月，劳务费支出200.4万元，分别是：1.驻古城专业扑火队20人，0.23万元/人/月，合计27.6万元；2.驻磨盘山专业扑火队20人，0.36万元/人/月，合计43.2万元；3.驻漠沙专业扑火队30人，0.36万元/人/月，合计64.8万元；4.驻水塘专业扑火队30人，0.36万元/人/月，合计支出64.8万元。

2.组建12支乡镇（街道）半专业扑火队，人员共计180人，0.1万元/人/月，聘用期限6个月，合计支出108万元。

3.组建12支乡镇（街道）火源管控路卡人员队伍，人员共计156人，0.1万元/人/月，聘用期限6个月，合计支出93.6万元。

4.组建12支乡镇（街道）高火险期加密巡山人员队伍，人员共计307人，0.1万元/人/月，聘用期限6个月，合计支出184.2万元。

5.12座防火瞭望台全年人员支出30.6万元，其中：1.重点火险期（1-6月）驻瞭望台人员支出20.7万元，具体如下：照壁山瞭望台2人，0.075万元/人/月，其余11座瞭望台22人，0.15万元/人/月；2.非重点火险期(7-12月)驻瞭望台人员支出9.9万元，具体如下：照壁山瞭望台停用，其余11座瞭望台22人，0.075万元/人/月。

（二）后勤保障，扑救森林草原火灾时产生的油费、伙食费、误工费等应急费用预计50万元。

- 项目实施计划

2021年12月1日至2022年6月15日对全县森林草原资源开展森林草原防灭火工作，完成森林草原防灭火宣传、责任制落实、火源管控、队伍建设、资金保障、后勤保障、应急处置等相关工作。

- 项目实施成效

通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，着力提高森林火灾保验覆盖面，实现生态得保护、林业经营者得实惠、政府得民心、森林草原防火和保验多赢发展，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。