附件1

资金下达明细表

| 预算单位 （县区） | 功能科目 | 政府经济科目 | 项目分类 | 预算项目 | 指标用途摘要 | 指标来源 | 下达金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285001.新平彝族傣族自治县乡村振兴局 | 2130506.农林水支出/巩固脱贫衔接乡村振兴/社会发展 | 50902.对个人和家庭的补助/助学金 | 32.特定目标类/民生类 | 新平县雨露计划扶持项目（2021年秋季学期） | 对全县脱贫户及监测户子女就读中高职业教育进行补助1500元/学期 | 212.上级补助/年初安排/一般性转移支付 | 615,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 615,000.00 |  |

附件2

项目资金绩效目标表

| 项目名称 | 新平县雨露计划扶持项目（2021年秋季学期） |  |  |  | 资金安排（万元） |  | 61.50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目年度目标 | 一是完成对脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女人数的核实工作； 二是完成对2021年秋季学期雨露计划脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女410人次的补助61.5万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女人数 | >= | 410 | 人 | 定量指标 | 依据：《全国防返贫监测信息系统》；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 从《全国防返贫监测信息系统》导出数据，并经乡镇核实，新平县2021年秋季学期雨露计划补助410人次。 |
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 依据：《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭），继续实施“雨露计划”。 |
|  | 时效指标 | 发放时限 | <= | 2 | 天 | 定量指标 | 依据：《玉溪市财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（玉财农〔2021〕234号）；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 2022年1月13-14日兑付新平县2021年秋季学期雨露计划补助61.5万元。 |
|  | 成本指标 | 脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女生均资助标准 | = | 1500 | 元/学期 | 定量指标 | 依据：《云南省教育厅等四部门关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助实施方案的通知》的通知》（玉教〔2017〕33号）；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 按每生每年3000元的标准给予生活费补助。即每生每学期的生活费补助标准为1500元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户子女全程全部接受资助的比例 | >= | 95 | % | 定量指标 | 依据：《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭），继续实施“雨露计划”。 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生家长满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 依据：《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）；数据来源：《新平县2021年秋季学期雨露计划补助项目实施方案》。 | 通过新平县农商行代发系统将补助经费打入被资助学生家长的一卡通上。 |