附件5

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

桂山街道乡村振兴化解历年欠款专项资金。主要包含街道人居环境整治、人饮项目、文明县城创建、集贸市场改造等项目。

- 二、立项依据

- 根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《中共云南省委、云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》（玉发〔2021〕12号）等文件精神，全力抓好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。

- 四、项目基本概况

- 以“十百千”工程为抓手，突出“三湖”周边、城郊结合部、交通主干道沿线等重点区域，推动田园综合体、示范园、精品村和美丽村庄打造，为全面推进乡村振兴示范区建设提供示范。根据《新平县人民政府常务会议纪要》（2020年4月17日第47期）第13个议题精神，结合中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室印发《关于认真做好全市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会准备工作的通知》（玉办发电〔2020〕9 号）文件要求，拟定桂山窝尼新村、古城啊波左乡作新平县乡村振兴示范观摩点，古城啊波左乡村振兴示范点提升改造项目计划投资110万元，所需经费197万元用土地指标交易收益资金解决。以及县委督查室2021年7月29日重要调研记录第5期重点调研任务分解事项4.制定古街啊波左、戛洒新寨、漠沙大曼勒3个乡村振兴示范点建设规划，并及时实施。财政部门做好资金保障工作。

- 五、项目实施内容

- 古城街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造实施内容包括：1#停车场提升改造、新建2#停车场及啊波左振兴渠提升改造项目投资估算总价：3101684.73万元，其中，1、1#停车场提升改造种植草坪300㎡，栽种灌木花卉120㎡，安装停车场门禁系统1套估算金额：91346.59元；2、新建2#停车场9300㎡,安装停车场门禁系统1套估算金额：2109043.56元；3、啊波左振兴渠提升改造总规划设计面积4465㎡，景观渠总长116米，水体面积：1082平方米，改造游玩步道263米，改造绿化面积1576平方米，估算金额：901294.58元。分五个区块：区块1：池水中央设计摆放2头牛雕塑；区块2：原堤坝道摆放2架脚踏水车，2架手摇水车；区块3：原南岸加设3架双人秋千，林间加设1座茅草屋凉亭，水池中栽种水莲，投放锦鲤；区块4：水池南岸设计儿童游乐场、砂池、沿岸加设2座茅草屋凉亭、池中架设趣味吊桥；区块5：拆除原刻字木牌，增加文化墙。

- 六、资金安排情况

- 本年度县财政下达我街道乡村振兴化解历年欠款专项资金714.41万元，用于支付街道人居环境整治、人饮项目、文明县城创建、集贸市场改造等项目工程款。

- 七、项目实施计划

（一）资金预算阶段

2021年10月—2022年1月，由各室（中心、所）根据项目推进情况、前期工作筹备情况，提交财政所纳入2022年度年初预算。

（二）预算批复阶段

2022年1月—2022年2月，县人大常委会、县财政局根据街道上报预算，完成对我单位预算批复工作。

（三）项目竣工验收阶段

2022年3月—2022年11月，由街道领导小组成员单位组织项目验收结算，提供结算验收材料至街道财政所审核后报分管领导、街道主要领导审批，以备报账。

（四）资金兑付阶段

2022年3-12月，根据县级财力状况，积极争取县级财政支持，力争年度终了前完成资金兑付工作。

- 八、项目实施成效

- 脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强，农村基础设施和基本公共服务软硬件建设明显提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设显著进展，社会救助机制活力明显提升，脱贫人口保障能力显著增强，脱贫村村集体经济发展能力明显提升，基层组织治理能力显著增强，扶志扶智实效明显提升，脱贫人口内生动力明显增强。