附件4

者竜乡2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

者竜乡中央自然灾害救灾补助资金项目

- 立项依据

《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）要求、《新平县财政局 新平县应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救助资金）的通知》（新应急字〔2022〕1号）及相关要求。

- 项目实施单位

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

- 项目基本概况

今年以来，我乡相继发生了干旱和局地不同程度的洪涝、风雹、滑坡、泥石流等自然灾害，同时还受到了“6·10”双柏5.1级地震的波及和影响，给我乡人民群众的生产生活造成了较大影响和困难。为进一步保障受灾群众冬春期间基本生活，保障因灾生活困难群众安全温暖过冬过节，根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）要求，结合我乡灾害损失、冬春需救助评估等情况，县应急局下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）20万元，给予救助受灾困难群众。

- 项目实施内容

按照全乡人均救助标准原则上不低于100元，实施分类救助、重点救助。根据受灾困难家庭基本情况、灾害损失情况、自救能力等因素，进行分类排队、因户施策。建议将救助对象区分为三类，一类标准以受灾的低保户、散居特困户、脱贫不稳定户、易返贫致贫户和留守老人、留守儿童、散居孤儿、残疾人等特殊困难群体以及唯一住房因灾倒塌、家庭人员因灾死亡或致残等家庭为主要保障对象，适当提高救助标准。一类标准300元/人，浮动比例可上下20%以内。二类标准以唯一住房因灾损坏、家庭成员因灾导致较大伤病和农作物减产绝收，造成冬春期间基本生活比较困难的家庭为保障对象。二类标准200元/人，浮动比例可上下20%以内。三类标准以因灾导致农作物减产绝收和其他受自然灾害影响，导致冬春期间基本生活一般困难的家庭为保障对象。三类标准100元/人，浮动比例可上升20%以内。人户分离、长期在外务工、自救能力较强的家庭，不得纳入救助范围。

严格按照“户报（或小组提名）、村评、乡审、县定”的程序确定冬春需救助对象，户报：申请必须有户主签字。如果小组推荐必须由包组干部签字。村评：严格按照程序，必须召开村民代表会议逐户评审。乡审：由包村组干部全程参与评议监督，并抽查救助对象是否符合救助条件。县定：由乡政府将材料汇总报县应急局审查和监督确定。冬春需救助对象和拟救助金额要同时分别在村、组进行公示7天，做到救助公开、公平、公正。

- 资金安排情况

经乡党委、政府研究决定分配救灾资金如下：者竜村1.85万元。向阳村1.96元。竹箐村3万元。庆丰社区3.31万元。渔科村2.54万元。峨毛村2.97万元。腰村村1.06万元。春元村3.31万元。合计：20万元，保障受灾群众冬春期间基本生活，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题，同时能够兼顾受灾群众衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难。

- 项目实施计划

2022年1月7日开展，由乡区域发展办根据10月10日各村统计上报的需救助人口分配各村资金，1月14日由各村将受灾人口上报到乡区域发展办，公示结束后于2022年1月25日前将冬春救助资金全部发放到救助对象手中。

- 项目实施成效

该资金能够进一步保障受灾群众冬春期间基本生活，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题，同时能够兼顾受灾群众衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难。