关于印发《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目验收制度》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，县直有关单位，有关企业：

现将《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目验收制度》印发给你们，请严格按照分工做好各项工作。

新平县人民政府电子商务

进农村综合示范县项目领导小组办公室

（新平县商务局代章）

2022年5月27日

新平县2021年电子商务进农村综合示范项目验收制度

第一章  总则

第一条 为加强我县电子商务进农村综合示范项目验收管理，明确验收责任，规范验收程序，依据省市县有关文件精神，制定本制度。本制度适用于新平县电子商务进农村综合示范项目的验收管理。

第二条 本制度所称电子商务进农村综合示范项目验收，包括阶段性验收和最终验收，是指中央财政支持建设的项目建设达到一定进度目标，或完全建成运营后，按照规定的程序和要求，进行全面检查并确认是否达到实施方案、合同约定和子项目建设方案要求的相关建设内容。

第三条 新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组是本制度所称项目验收的责任单位，主持项目的验收工作，验收小组由县商务局、县财政局、县乡村振兴局、县农业农村局、第三方指导机构及相关部门成员组成。

第二章  验收程序与方式

第四条 验收程序

（一）承办企业向新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组提交项目验收申请及相关材料。

（二）对于达到验收条件的项目，县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组确定验收时间、地点、验收小组成员，并分发有关验收材料，组织正式验收。

（三）正式验收结束后，由县电商工作领导小组联合第三方指导机构出具验收报告。阶段性验收出具进度是否合格结论，最终验收出具整体项目是否合格结论。

第五条 验收方式

（一）项目验收采取现场检查、听取报告、查看材料、随机抽查等方式进行，由项目验收小组负责组织实施。

（二）根据验收需要和部门职能，项目验收组由商务、财政、乡村振兴、农业农村等部门抽调人员组成，主动邀请纪检监察、审计部门安排专人进行监督。

第三章  验收内容与标准

第六条 县级电子商务公共服务中心

（一）基础设施完善

1、现场检查内外装修、设备配置情况。机构健全，分工明确，制度完善、区域划分明确，建有包括设立数据处理、人才培训、农特产品展示展销、企业集聚、创客孵化、产品研发设计、网络直播等功能区域，并且基础设施配套齐全。

2、检查线上公共服务平台建设及使用情况，公共服务平台实现农村电商服务站点日报智能对接，公共服务中心数据处理功能完备。

（二）辐射效应突出

1、为个人创业、企业孵化免费提供一年以上的办公运营、培训等服务。

2、服务中心有明显的辐射带头作用。

3、提供技术支持、培训孵化、产品对接、品牌建设、金融信用和其他衍生增值服务等，统筹农村电子商务发展。协调推进工业品下乡、农产品进城、物流快递、培训孵化、产销对接等板块建设与运营服务。

4、孵化入驻网商（企业、个人)，查验入驻网商在孵化期间的生产经营情况。提供包括：入驻方基本信息资料、入驻协议、营业执照(企业)、经营状况、指导咨询、考核记录等证明材料。

第七条 乡(镇)、村电子商务服务站点建设及经营情况

（一）站点布局合理

1、整合现有的供销、邮政、快递、商超、合作社、选果厂、兴边富民点等资源，在10个乡镇建设电子商务服务站，实现乡镇级电子商务服务站覆盖率100%。

2、建设完成村级电子商务服务点40个，实现村级电子商务站点服务覆盖率达到50%以上。

（二）服务功能丰富

服务站点为农村群众提供电子商务、快递收发、小额存取、信息咨询、职业介绍、代收代缴、保险、生活缴费服务等数字化服务，方便农民生产生活，促进农村消费，带动农村产品销售，促进农民增收，激活农村经济。

提供各站点负责人姓名、地址、联系号码、协议、网点图片、设施配置、身份证复印件、网上交易额等证明材料。

（三）业务操作熟练

站点人员能熟练操作代购代销、快递收发、便民服务等。现场抽查5个电商服务站点，通过问询及现场查看站长业务操作情况综合评定。

第八条 农产品供应链与营销体系

（一）补齐流通短板

建设不少于1个农产品网货初级加工基地（云仓中心），构建生鲜冷库中心、网销产品仓储物流中心、农特产品网销数据包与平台运营，提供农产品标准化、分级包装、初加工等服务，形成县域内农产品上行仓储，提供农产品统一代发服务。

（二）品牌效应增强

培育10个品种网货产品，帮助本地生产流通企业、合作社、带头人开发适合网销的网货产品。培育1个区域公共品牌、建立10个品种的标准化农产品机制，提高产品的标准化水平。通过深度的产业资源分析，确立新平县农产品品牌的整合运作模式，推广使用县域公共品牌，统一品牌、统一包装、统一宣传，培育1条完整的新平柑橘产销供应链，把我县农产品品牌做大做强。

第九条 县、乡、村三级物流共同配送体系建设

（一）推动物流整合

1、建设1个县级电子商务公共仓储物流配送中心，中心基础设施检验，现场检查中心内外装修、设备配置情况。制度健全，分工明确，装修整齐统一、配送记录详细。物流信息系统能够正常使用并充分发挥作用，体现共同配送过程，根据系统数据，查配送全过程证明资料。

2、整合快递企业不低于5家，且实现常态化运营(了解企业入驻、生产经营情况，查看入驻企业资料，包括入驻协议、营业执照、企业经营状况等证明材料。)。

3、建设的乡(镇)、村物流配送站正常运作，物流收发记录详细，县级物流中心到村配送48小时以内到达。

（二）整合成效明显

综合示范实施后，通过整合到村快递业务、强化农村快递宣传应用等方式实现到村快递量增长和快递成本降低，且上行价格较项目实施前期降低或与省会城市持平，考核整合的物流企业经营情况。

第十条 推动农村商贸流通企业转型升级（工业品下乡服务体系建设）

（一）促进线上线下融合发展

支持我县商贸流通企业的数字化转型升级，加强与电子商务、金融保险、移动支付、就业引导等资源对接，促进业务流程和组织结构优化重组，实现线上线下融合发展，建立本地化、连锁化、信息化的商品流通网络。完成不低于2家本地商贸流通企业转型升级。

（二）提高农村商贸流通数字化水平

借助阿里、京东、拼多多等第三方互联网平台以及传统具有优势的采购渠道，实现下乡产品统一采购，降低采购成本。建设工业品下乡统一仓储中心，依托电子商务服务站点与电子商务物流站点，打造工业品下乡品牌店，支持商贸流通企业数字化转型升级，构建一套完善的进存销管理系统与配送体系。

第十一条 农村电子商务培训体系建设

（一）提高针对性和有效性

按照《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目实施方案》中培训相关内容，开展针对不同人群的多元化、多层次电子商务技能提升培训和普及型培训。面向农村青年、返乡农民工、退役军人、电商服务站长、基层干部等，开展电商普及和创业技能培训，提供培训学员签到表、培训现场照片、就业创业跟踪情况等相关证明材料。

（二）加强培训管理

制定并严格执行培训计划，制定完善工作监督及考核机制，承办企业严格挑选讲师，提高课程质量，如实做好培训记录，完善培训档案。

- 加强跟踪

定期回访培训对象，跟踪指导电商创业、网购网销等，强化培训转化机制，巩固培训效果。项目实施期内，完成电子商务培训3000人次以上，培育农村电商创业带头不少于20人，培训转化率不低于3%。

第十二条 电子商务助力乡村振兴体系建设

1、积极开展电子商务助力乡村振兴工作，重点支持乡村振兴示范点电商服务站点建设、提升线上交易额、畅通农特产品上行渠道等工作。

2、开展电子商务助力乡村振兴示范网店建设，通过发挥典型示范引领，不断提高电子商务助力乡村振兴水平质量。

3、构建“电子商务+产业(网货基地)+合作社”的电子商务助力乡村振兴模式，重点打造2-3个电子商务特色村。

4、依托网货基地，实现农产品网货化，带动农户就业、创业以及农产品的销售，农村网商(含社交、移动电商用户)同比增长3%以上。

5、举办农户农产品产销对接活动或电商营销宣传活动2次以上，推动农产品上行。

第四章 验收要求

第十三条 项目建成验收必须具备下列条件：

（一）最终验收要求为已按要求建设完成所有项目，正常投入运营并达到一定期限要求。

（二）阶段性验收主要验收进度及建设运营质量，作为综合示范项目合同中资金拨付的主要依据。

（三）验收内容符合《新平县电子商务进农村综合示范项目实施方案》及其附件相关要求。

第十四条 验收小组主要职责：

（一）听取项目承办企业项目建设总体情况汇报，审查项目验收材料。

（二）检查项目建设和运行情况，对项目的设计、建设、运营情况进行全面核查，并作出评价。

（三）对通过验收的项目，作出通过验收意见，并报县电子商务进农村综合示范工作领导小组审核。

（四）对未通过验收的项目，提出整改意见及整改期限，并将验收材料退回申报企业。

第五章 附则

第十五条 国家或省级主管部门对项目建设内容和标准有更改或调整的，本制度可依实际情况酌情调整。

第十六条 本制度自颁布之日起执行，由新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组负责解释。