关于印发《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目日常监管工作方案（试行）》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，县直有关单位，有关企业：

现将《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目日常监管工作方案（试行）》印发给你们，请严格按照分工做好各项工作。

新平县人民政府电子商务

进农村综合示范县项目领导小组办公室

（新平县商务局代章）

2022年5月27日

新平县2021年电子商务进农村综合示范项目日常监管工作方案（试行）

为提高电子商务进农村综合示范项目管理水平，促进电子商务进农村综合示范项目持续、健康、稳步发展，规范综合示范县项目执行程序、加强过程管理、督促建设进度、提升建设水平，根据《云南省商务厅 云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于做好2021年电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》（云商电商〔2021〕47号）、《玉溪市商务局 玉溪市财政局 玉溪市乡村振兴局关于印发玉溪市2021年电子商务进农村综合示范项目实施方案的函》(玉商函〔2021〕44号)和《新平彝族傣族自治县人民政府关于印发新平县2021年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（新政通〔2021〕24号）要求，结合新平县实际，制定本工作方案。

# 一、适用范围

本方案适用于新平县人民政府、电商工作领导小组、业务主管部门以及承办企业等参与主体。

- 监管目的

- 通过对项目的有效监管，及时发现项目实施过程中存在的隐患，达到以督促进，以查促改，以改促效的目的，确保最大程度发挥中央财政资金实效，最大程度降低行政责任风险和项目运行风险，确保项目长效持续发展。

# 三、监管依据

（一）上级综合示范当年度相关政策文件，本级人民政府制定的工作方案、资金方案以及相关管理制度文件材料。

（二）承办企业提交的各类进度汇报、工作总结以及执行过程中的问题整改情况等相关材料。

# 四、成立日常监管小组

为确保项目监督检查顺利进行，新平县电商工作领导小组办公室（商务局会同财政局、乡村振兴局、农业农村局、第三方指导机构等）全面负责综合示范项目监督检查。

# 五、日常监管频次及方式

（一）接受玉溪市市级开展的监督检查，并形成检查记录材料（包含现场影像资料），按相关规定列入档案管理。

（二）本级开展日常监管的频次每月至少一次，每季度不少于三次，并形成检查记录材料（包含现场影像资料），按相关规定列入档案管理。

# 六、项目监督检查方式

（一）实地考察；

（二）听取报告；

（三）查看材料；

（四）座谈交流；

（五）其他可行方式。

# 七、日常监管主要内容

新平县电子商务进农村综合示范整体建设项目，即农村电子商务公共服务体系建设（含农村电子商务服务站点）、县、乡、村三级物流共同配送体系建设（含乡村物流配送站点）、推动农村商贸流通企业转型升级（工业品下乡服务体系建设）、农村电子商务培训体系建设和电子商务助力乡村振兴体系建设等。本方案就以上五项内容的建设和实施以及资金使用情况进行重点监管。

（一）县级电子商务公共服务中心建设及运营。通过实地察看、查阅资料等方式进行监督检查。重点检查县级电子商务公共服务中心硬件建设情况、运营团队服务能力、服务内容、服务规范、服务成效、服务台账等。重点检查特色农产品的产品开发、产品分析定位、品牌设计、产品包装、广告宣传和营销推广。

（二）农村电子商务服务站点建设及运营。主要通过实地察看和查阅资料进行监督检查。重点监督检查站点建设情况（包括选址、选人、管理制度等）、运营服务、站点负责人培训情况、运营成效、快递收发等。

（三）供应链与营销体系建设。一是现场检查1个农产品网货初级加工基地（云仓中心）建设及运营情况，包括生鲜冷库中心、网销产品仓储物流中心、农特产品网销数据包与平台运营。二是查看为本地企业、合作社、电商及网商提供农产品标准化、分级包装、初加工服务的台账记录及过程材料。三是10个网货产品的研发及销售情况。四是评估新平县区域公共品牌培育进度及效果，以及10个农产品标准化的建立和应用成效。

（四）电商人才培训体系建设。完成电子商务培训3000人次以上，培育农村电商创业带头不少于20人，培训转化率不低于3%。主要通过查看培训档案和现场督察相结合的方式进行监督检查，每期培训档案应有培训机构的培训申请与主管部门的批复等相关文件。每一期培训，对授课人的基本情况和资质证明、培训时间、地点、课程安排、培训人员名册、签到名册和现场培训照片等培训材料进行监督检查。不定期随机抽查参训人员，检查培训后跟踪指导服务效果。

（五）县、乡、村三级物流共同配送体系建设及运营。主要通过实地察看、查看材料等方式进行监督检查。加强对县乡村物流共同配送等工作指导，通过整合全县邮政、各大快递物流公司资源，构建从县到村的农村三级物流体系建设，重点检查包括农村物流仓储配送中设施设备等硬件建设、物流信息管理系统等软件建设、物流资源整合、物流中心运营服务、农村物流配送体系、配送时效等。

（六）推动农村商贸流通企业转型升级（工业品下乡服务体系建设）。主要通过实地察看、查阅资料等方式进行监督检查。重点查看，一是引导支持大型流通企业以乡镇为重点下沉供应链，开展集中采购、统一配送、直供直销等业务的具体工作成效；二是依托仓储物流配送中心建设工业品下乡统一仓储中心（前置仓），检查前置仓与农村电子商务（物流）服务站点的上下行业务融合情况，更好满足农村居民消费需求。

（七）电子商务助力乡村振兴体系建设。主要通过现场检查建“电子商务+产业（网货基地）+合作社”的电子商务助力乡村振兴模式实施情况，以及结合乡村振兴战略建设的电子商务特色村产生的经济效益及社会效益。

（八）加强资金管理。落实资金管理制度并规范资金分配、项目选择；定期盘点中央财政资金形成的资产，明确权属，坚决避免项目一定了之、资金一拨了之的失管失查问题。

# 八、监督检查要求

（一）根据上级文件精神，结合我县制订的电子商务进农村综合示范项目实施方案中的各项计划安排和进度要求，针对项目建设过程中涉及的重要建设内容进行日常监管。

（二）项目承办主体按要求上报项目进展情况并形成书面材料。承办主体上报的工作总结及项目进度等相关材料作为综合示范项目监督检查的重要依据。

（三）针对监督检查过程中发现的问题及时予以纠正或提出整改意见并形成书面整改材料（包括整改时间、内容、要求及整改不及时的相关责任追究等）。

# 九、项目监督检查标准

（一）项目建设情况：是否按照《新平县2021年电子商务进农村综合示范工作实施方案》和合同约定要求建设完成，并正常投入运营。

（二）项目运营情况：是否按照《新平县2021年电子商务进农村综合示范工作实施方案》进行运营并达到一定运营效果。

（三）资金使用情况：是否按照《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》使用资金，在资金使用过程中是否存在挪用挤用、违规使用、弄虚作假等合法、不合规情况。

附件：

1.新平县电子商务进农村综合示范项目日常监管责任人名单

2.新平县电子商务进农村综合示范专项资金使用情况检查表

3.新平县电子商务进农村综合示范项目建设进度检查表

4.新平县电子商务进农村综合示范项目电商服务站点检查表

5.新平县电子商务进农村综合示范项目三级物流配送检查表

6.新平县电子商务进农村综合示范项目工业品下乡检查表

7.新平县电子商务进农村综合示范项目电子商务助力乡村振兴检查表

附件1

新平县电子商务进农村综合示范项目日常监管责任人名单

| 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

新平县电子商务进农村综合示范专项资金使用情况检查表

| 检查部门 |  |
| --- | --- |
| 检查内容 |  |
| 检查时间 |  |
| 检查结果 |  |
| 问题及整改建议 |  |
| 检查负责人签字 |  |

附件3

新平县电子商务进农村综合示范项目建设进度检查表

| 项目名称 |  | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承办单位 |  | 负责人电话 |  |
| 督查电话 |  | 检查时间 |  |
| 项目检查目标及要求 |  |  |  |
| 项目进度落实情况 |  |  |  |
| 工作建议 |  |  |  |
| 检查小组成员 （签字） |  |  |  |

附件4

新平县电子商务进农村综合示范项目电商服务站点检查表

| 项目名称 |  | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承办单位 |  | 负责人电话 |  |
| 督查电话 |  | 检查时间 |  |
| 现场检查记录 |  |  |  |
| 问题及整改建议 |  |  |  |
| 站点负责人签字 |  |  |  |
| 检查小组成员 （签字） |  |  |  |

附件5

新平县电子商务进农村综合示范项目三级物流配送检查表

| 检查部门 |  |
| --- | --- |
| 检查内容 |  |
| 检查时间 |  |
| 检查结果 |  |
| 问题及整改建议 |  |
| 检查负责人签字 |  |

附件6

新平县电子商务进农村综合示范项目工业品下乡检查表

| 检查部门 |  |
| --- | --- |
| 检查内容 |  |
| 检查时间 |  |
| 检查结果 |  |
| 问题及整改建议 |  |
| 检查负责人签字 |  |

附件7

新平县电子商务进农村综合示范项目

电子商务助力乡村振兴工作检查表

| 检查部门 |  |
| --- | --- |
| 检查内容 |  |
| 检查时间 |  |
| 检查结果 |  |
| 问题及整改建议 |  |
| 检查负责人签字 |  |