新平县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目

- 立项依据

根据《新平县发展和改革局+新平县财政局关于下达新平县2021年公共预算内前期经费第一批拨付的通知》（新发改发〔2021〕10号）和《新平县发展和改革局关于下达2021年公共预算内项目前期经费投资计划的通知》（新发改发[2021]6号）的文件精神，结合我校实际，认真研究2021年公共预算内前期经费第一批拨付资金的相关文件精神，新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27亩，总建筑面积18，631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7，400.00平方米，图书馆1.00个，200.00平方米，食堂及体艺楼4，000.00平方米，公厕1.00个，体育器材室300.00平方米、公厕2，220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4，971.00平方米，规划投资10，528.00万元。

- 项目实施单位

新平县职业高级中学

- 项目基本概况

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27.00亩，总建筑面积18,631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7,400.00平方米，图书馆1,200.00平方米，食堂及体艺楼4,000.00平方米，公厕1个，体育器材室300.00平方米、公厕2,220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4,971.00平方米，规划投资10,528.00万元。

- 项目实施内容

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27.00亩，总建筑面积18，631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7，400.00平方米，图书馆1，200.00平方米，食堂及体艺楼4，000平方米，公厕1.00个，体育器材室300.00平方米、公厕2，220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4，971.00平方米，规划投资10,528.00万元。

- 资金安排情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑规模 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地费 | 27.00亩 | 1,080.00 |
| 2 | 道路及硬化 | 15,000.00m2 | 590.00 |
| 3 | 挡墙及围墙 | 15,000.00m3 | 570.00 |
| 4 | 综合性仿真实验楼 | 7,400.00m2 | 2,220.00 |
| 5 | 图书馆 | 1,200.00m2 | 460.00 |
| 6 | 食堂及体艺楼 | 4,000.00m2 | 1,500.00 |
| 7 | 塑胶跑道及足球场人工草坪 | 4,971.00m2 | 360.00 |
| 8 | 公厕1、体育器材室 | 300.00m2 | 90.00 |
| 9 | 沐浴室 | 540.00m2 | 162.00 |
| 10 | 公厕2 | 220.00m2 | 66.00 |
| 11 | 青苗补偿及迁坟 | 5.00座 | 62.00 |
| 12 | 沟道改直 | 100.00m | 16.00 |
| 13 | 绿化 | 1,000.00m2 | 230.00 |
| 14 | 水电 | 1,200.00m2 | 230.00 |
| 15 | 土方工程 | 100,000.00m3 | 700.00 |
| 16 | 农用机械车库 | 200.00m2 | 60.00 |
| 17 | 图书 | 48,000.00册 | 240.00 |
| 18 | 实训设备 |  | 1,200.00 |
| 19 | 间接费用 |  | 264.00 |
| 20 | 不可预见费 |  | 50.00 |
| 21 | 财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用、其他融资建设期利息） |  | 378.00 |
|  | 总投资 |  | 10,528.00 |

- 项目实施计划

项目计划于2021年7月底开工，2022年7月底完工，工期为12个月。

1）2021年1月—2021年6月完成其他立项可研批复、环评、用地规划许可手续、工程地质勘察、初步设计与审批、建设施工图设计；

2）2021年6月-2021年7月完成建筑施工图审查与工程招标：

3）2021年7月-2021年10月完成土建施工及一般装修：

4）2022年10月-2022年11月完成专业装修及设备安装调试：

5）2022年11月-2022年12月竣工验收，工程审计结算。

- 项目实施成效

本项目为有一定收益的公益性基础设施项目，服务对象和受益群体是广大在校就读学生。通过本项目建设实施，对当地经济和社会两个方面都会产生一定的积极影响。

1.经济效益

本项目是新平县职教事业发展的需要，是新世纪新阶段新平县职业教育工作的一项重要任务。由于多方面的原因，学校内部实训面积狭小，制约了学校的发展。本项目的实施，将扩大并改善学校基础设施建设规模，一方面我校有了固定的农用机械实训场地，再也不用对外租地。另一方面我校的占地面积达到了54,000.00平方米，达到了云南省省级重点中等职业学校要求的占地面积与校园布局的A级指标，使我校以后晋升为省级重点中等职业学校有了进一步的硬件保证。更重要的是本项目的实施解决了职高学生实训学习，提高实训技能；同时面向新平县进行实用技能培训，包括职业培训，职工就业培训，其他校企合作培训等，有较稳定的收入来源，达到了提升劳动者专业技能的同时也获得较好的经济效益，为新平县的经济社会发展做出了贡献。

2. 社会效益

通过本项目的实施，建成一个功能齐全、布局合理、设施配套完备的地方性专业人才培训基地，有效解新平县职业技术教育办学地点的问题，有利于改善办学条件，提高教学效率，为职业教育提供良好的场地保障。

本项目的建设将会进一步带动周边市政基础设施的建设，增加社会服务容量，提高城市化进程，使城市工程更加完善，对生活水平和生活质量的影响都是正面的；同时，本项目建设成后，随着学生人数的增加，对教师人数的需求也随之增加，将会提供新的就业岗位。

项目建设有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。项目实施后，学校每年可培养上千名学生，进一步接受职业教育，提高文化科技素质，成为培养技术知识的重要基地。这对于广大家庭，尤其是对贫困家庭来说，无疑是成为了促进家庭经济收入增长的希望。

本项目的建设属于中等职业教育的社会事业项目建设，不会干扰少数民族宗教信仰和风俗习惯。相反，基础设施的建设，对民族经济发展和民族间的文化交流有一定的促进作用。