新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 扬武镇中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助专项资金项目。

- 二、立项依据

- 根据《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（云财资环〔2021〕165号）、《关于下达中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）、《新平县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）分配方案的请示》（新应急字〔2022〕1号）要求，结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，本年度县财政下达我镇中央自然灾害救灾资金25.00万元，补助911户受旱灾、滑坡等自然灾害影响的群众。

- 三、项目实施单位

新平县扬武镇人民政府。

- 四、项目基本概况

- 2021年，我镇相继发生了严重干旱和局地不同程度的洪涝、风雹、滑坡、泥石流等自然灾害，同时还受到了“6·10”双柏5.1级地震的波及和影响，给受灾地区人民群众的生产生活造成了较大影响和困难。为进一步保障受灾群众冬春期间基本生活，保障因灾生活困难群众安全温暖过冬过节，根据《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（云财资环〔2021〕165号）、《关于下达中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）、《新平县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）分配方案的请示》（新应急字〔2022〕1号）要求，结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，本年度县财政下达我镇中央自然灾害救灾资金25.00万元，补助911户受旱灾、滑坡等影响群众。

- 五、项目实施内容

根据受灾情况，各村（社区）统计受灾补助名册并完成公示；镇中央灾害救助资金领导小组结合各社区报送补助名册，开展复核；镇财政所根据复核后名册，与社保中心协同完成农户一卡通复核、测试，完成资金兑付。

- 六、资金安排情况

- 结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，本年度县财政下达我镇中央自然灾害救灾资金25.00万元，补助受旱灾、滑坡等影响群众911户3,936人。

- 七、项目实施计划

（一）资金预算阶段

- 2022年1月，由社会保障服务中心、各村（社区）根据2021年受灾情况，统计、复核受灾面积、户数、补助金额等情况，汇总提交财政所纳入2022年度年初预算。

（二）预算批复阶段

- 2022年1月—2022年2月，县人大常委会、县财政局根据预算申报情况，完成对我单位预算批复工作。

（三）资金对付阶段

- 2022年3月，镇领导小组根据资金下达情况，收集支付材料报财政所、分管领导、主要领导审核，交财政所完成资金拨付。

（四）绩效运行跟踪情况

- 2022年4月—12月，根据资金兑付情况及县财政要求，对项目执行情况开展自评、考核。

- 八、项目实施成效

- 保障受灾群众不受冻、不挨饿。根据冬春期间受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求给予补助，保障受灾群众正常生产生活，确保受灾群众“安全温暖过冬过节”。精准施保，以高标准、严要求的态度要求各社区精准统计受灾人员，确保应保尽保、因户施策，保障受灾群众不落1人。