附件4

新平县文联2021年预算重点领域财政

项目公开

- 项目名称

新平县文联《哀牢山》办刊工作

- 立项依据

新平县文联主办的《哀牢山》文艺季刊，是县委、县政府宣传新平文艺的重要窗口，是培养人才，发现人才的重要园地，至今已出刊104期，多年来，发挥着正面宣传、展示作品、培育人才的积极作用。围绕县委县政府中心工作，广大文艺家深入“决战脱贫攻坚”一线，新平县创建民族团结进步示范县一线，用手中的笔讴歌新平新面貌，助推新平新发展，《哀牢山》文艺季刊推出了“新平县创建全国民族团结示范县”专刊，“中华人民共和国成立70周年”“建党100周年”专刊，在县内外产生良好反响。《哀牢山》已成为培养和巩固本地文艺创作人才，对外宣传新平的重要窗口。

根据《新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会职能配置和人员编制方案》的通知（新办发〔2002〕57号）文件精神，文联工作主要职责：办好《哀牢山》文艺季刊，用优秀作品鼓舞人。立项来源为县财政预算经费10万元。

- 项目实施单位

新平县文联

- 项目基本概况

该项目经费全年预算数为10万元，用于支付《哀牢山》文艺季刊印刷费、稿费。全年计划出版发行4期，《哀牢山》刊登的形式为小说、散文、诗歌等文艺作品，刊登的内容：充分反映新平县政治建设、党的建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面取得的辉煌成就。反映新平经济社会、产业发展、脱贫攻坚、民族团结、美丽县城、基础设施、乡村振兴、社会民生取得的重大成就；反映新平美丽的自然风光、人文风情与各族人民团结奋进的精神风貌。

- 项目实施内容

具体内容：《哀牢山》全年出版4期，每期刊登的形式为小说、散文、诗歌等文艺作品，每期刊登作品10余万字，每期印刷1000册。刊登的内容充分反映新平县政治建设、党的建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设等方面取得的辉煌成就。

具体措施：(一)建立严格的稿件审批制度，从稿件的编辑、初审、复审、刊发等各个环节上，严把政治关、质量关、文字关和保密关，确保刊物刊发质量；（二）实行责任编辑初审、副主编复审、主编终审的三级审稿制度；（三）质量不过关的稿件，未按程序审阅的稿件均不得刊用；严格编审责任，对编审过程中不负责任而错刊、低俗、反动等稿件的，将追究责任编辑等人的相关责任。

- 资金安排情况

根据实施计划，2022年全年出刊4期。具体为：

3月末支付稿费1.3万元，支付印刷费1.2万元；

6月末支付稿费1.3万元，支付印刷费1.2万元；

9月末支付稿费1.3万元，支付印刷费1.2万元；

12月末支付稿费1.3万元，支付印刷费1.2万元。

- 项目实施计划

《哀牢山》文艺季刊，全年共出版发行4期，在《哀牢山》主编和副主编的领导下开展工作。2022年出版发行《哀牢山》4期。项目开展时间为2021年1月，结束时间为2021年12月。时间安排为：2022年3月末出版发行《哀牢山》第1期；2022年6月末出版发行《哀牢山》第2期；2022年9月末出版发行《哀牢山》第3期；2022年12月末出版发行《哀牢山》第4期。

- 项目实施成效

《哀牢山》文艺季刊，成为新平县培养文艺作者的重要园地和对外开展文艺交流、宣传新平的重要窗口，老作者带动新作者，《哀牢山》成为培养发现新平文艺人才的平台，让新平县越来越多的作者成为作家、艺术家。2022年末，发现培养出新作者5名，《哀牢山》发表文学作品130篇，《哀牢山》文艺季刊的出版发行达到效果良好,社会反响良好。

新平县文联

2021年11 月26 日