附件5

新平彝族傣族自治县商务局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

推进农村电子商务发展专项经费

- 立项依据

根据玉财金〔2021〕79号，玉溪市财政局关于下达2021年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）的通知、县级下达的2022年工作目标任务、新平县十四五规划纲要、《玉溪市商务局关于转发政商务部〈农村电子商务规范〉（试行）和〈农村电子商务工作指引〉（试行）的通知》（玉商发〔2016〕59号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进农村电子商务提质增效促进农产品上行三年行动方案（2020－2022年）的通知》云政办函〔2020〕50号、《玉溪市人民政府关于加快电子商务高质量发展的实施意见》（玉政发〔2020〕15号 ）等相关文件精神。

- 项目实施单位

新平彝族傣族自治县商务局

- 项目基本概况

1. 完善农村电子商务公共服务体系。改造提升1个新平县电子商务公共服务中心；通过整合、改造升级，建设50个农村电子商务服务站（点），其中10个乡镇电商服务站，40个行政村电商服务站点。

2. 建设服务于农产品上行的供应链体系。补齐流通设施短板；加强品牌建设。整合或创建1个新平县区域公共品牌；完善农产品质量安全追溯体系；建立农村电商营销服务体系；建设农产品标准化种植基地。

3. 健全县乡村三级物流配送体系。建设1个新平县电子商务公共仓储物流配送中心；农村电商服务站点共建农村物流服务点50个，其中乡镇级物流服务站10个，村级物流服务点40个，建设县内物流中转仓。

4. 推动农村商贸流通企业转型升级。构建农村商业体系基础；建设1套农村消费品管理系统；提升农村商贸流通数字化水平。

5. 培育农村电商创业带头人。完成电子商务培训1,000人次以上（其中专业技能培训不低于200人次），培育农村电商创业带头不少于20人，通过培训开设网店不低于20家；重点完善电商培训转化机制和培训后服务机制。

- 项目实施内容

（一）完善农村电子商务公共服务体系

1.县级农村电子商务公共服务中心。改造提升1个新平县电子商务公共服务中心，应具备数据处理、人才培训、创业孵化、政务服务、综合办公、产品研发设计、农特产品展示展销中心、网络直播等功能区域，为全县电商企业、网商或个人提供全面的电商服务。统筹推进我县产品加工、包装、营销、金融、培训、物流等方面的应用。充分整合利用新平县现有场地资源，避免造成资源浪费，盲目追求“高大上”建设。

县公共服务中心应充分发挥其在新平县电子商务进农村综合示范项目中的统筹和主导作用，打造产品聚集、企业聚集、资源聚集、服务聚集的综合型县域电商产业基地，以提供电子商务公共服务为主，建立长效的发展机制，避免重建设、轻运营。加强对主流电商平台、社区团购平台、直播带货资源的对接；为新平县果蔬产品、鲜活农特产品上行提供有力完善的物流运输条件及标准化种植技术，全面助推农村电商与乡村振兴战略的融合发展。

2.农村电子商务服务站点。通过整合、改造升级，建设50个农村电子商务服务站（点），其中10个乡镇电商服务站，40个行政村电商服务站点。配备从事电商服务必要的设施设备。站点选择要考虑可持续性，鼓励依托本地合作社、选果厂、供应链基地、快递超市、兴边富民点等具备经营基础的市场主体建设，根据发展需要进行差异化运营指导，在通过市场化方式无法整合或不具备整合条件时，以综合示范项目整体推进为主。同时加强对智慧乡村App的应用。

农村服务站点代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍、代收代缴、保险、快递收发、生活缴费服务等多元化服务功能。加强站点负责人的培训力度和运营指导，增强站点自运营能力，形成长效发展机制。要站点建设注重服务质量而非数量，避免出现站点存活率低、资源闲置浪费的情况。

（二）建设服务于农产品上行的供应链体系

1.补齐流通设施短板。一是建立针对生鲜果蔬产品县级网货供应中心，为传统商贸流通企业、合作社、电商企业、网商等农业经营主体提供农产品分级、包装、产地预冷、初加工配送等服务。二是整合新平县优质企业、专业合作社以及协会等本地市场主体资源，建立农产品种植、加工生产、电商流通的地方标准和行业标准，规范农产品的标准化生产流程和采后商品化处理流程。三是公共服务中心通过对接直播带货和电商平台等资源，拓宽营销渠道，提供从产品源头到后期销售的“一站式”电子商务综合服务，逐步建立中心+企业、合作社+协会+平台的供应链模式，四是培育1条完整的新平柑桔供应链及不少于1户限额以上零售企业。

2.加强品牌建设。整合或创建1个新平县区域公共品牌，采用“政府主推、协会主导、企业共用、团队运营”的思路，建立品牌共享机制，实现产业标准、品牌授权管理、品牌形象、宣传推广、质量追溯、渠道对接“六个统一”。鼓励企业注册自有商标，增强品牌意识；支持开展农产品“三品一标”认证，开发县域农产品、手工艺品、旅游、民宿等特色产品，广泛开展品牌营销推广活动，建立产品体系和品牌体系，打造全国知名的“新平名片”。

3.完善农产品质量安全追溯体系。整理利用现有资源，完善农产品的全链条追溯体系软硬件基础设施，实现农产品从田间地头到销售环节全程可追溯，并广泛开展溯源应用，提升用户信任度，支持提供网销农产品的检测检验服务。

4.建立农村电商营销服务体系。通过提供农村产品品牌策划、包装设计、视频拍摄、代运营、运营推广、分销体系建设等服务，利用新兴社交和专业电商平台等丰富多样的宣传推介方式，重点推动农批、农超、农社、农企、农校、农餐，积极开展线上线下整合营销和产销对接。项目实施期间，开展2次以上电商营销活动，引导带动本地企业广泛参与，营造电子商务氛围。

5.建设农产品标准化种植基地。积极落实产业振兴发展规划，开拓农村电商与乡村振兴有效衔接新模式，探索基地产品“即采即食”的现场体验式消费，通过线上线下渠道逐步吸引一批新平产品的优质消费群体，通过平台渠道口碑营销，实现裂变式用户口碑传播。在全县范围内建设1到2个农产品标准化种植基地，实现环境数据实时监控、农作物生长情况数字化监测、源头到销售全程可追溯、施肥灌溉除虫等自动化控制，不断总结经验，形成软硬件可复制的模式，联合农业部门广泛推广，逐步实现智慧农业与农村电商的有效融合和深化应用。

（三）健全县乡村三级物流配送体系

1.县级物流仓储配送中心。整合利用现有资源和场地进行改造升级。建设1个新平县电子商务公共仓储物流配送中心，购置必要的设施设备和物流车辆，向社会提供开放、共享的分拣、仓储、配送等服务，根据新平果蔬产业优势，应提供保鲜、冷藏等设施和场地。建设1套农村物流信息管理系统，实现物流配送体系信息化管理，破解县到乡镇、村一级的信息不对称问题。整合调配各类市场流通资源，构建利益共享机制，发展共同配送，改善主体散、若、小的局面，提高三级物流体系运行效率，降低农村电商快递物流成本，实现农村产品上行物流快递价格低于或与同等区域主流电商平台的价格持平。

2.农村物流服务站点。与农村电商服务站点共建农村物流服务点50个，其中乡镇级物流服务站10个，村级物流服务点40个，配备必要的快递物流收发设备，主要提供电商快递包裹的中转和代收代发、农产品上行和工业品下行服务。

3.建设县内物流中转仓。新平县各个乡镇均有不同规模的生鲜果蔬等特色产品种植基地，基于生鲜产品对物流运输的时效性要求较高，因此，在综合考虑各乡镇区域位置、交通线路、上下行包裹量和产业发展情况下，在全县范围内新建或整合设立2到3个物流中转仓，与县电子商务公共仓储物流配送中心实现闭环运行，并制定最优物流路线，提高偏远地区乡镇的物流配送时效性，为各乡镇农产品上行奠定良好的物流运输基础。

（四）推动农村商贸流通企业转型升级

1、构建农村商业体系基础。整合有条件、有能力、有意愿的邮政、供销、农村商贸流通企业开展市场化合作，引导连锁流通企业和生产、服务企业（特别是农业生产资料和适合农村老人、妇女和儿童需要的产品和服务）向农村下沉供应链，进一步激活乡村电商服务站的服务能力和业务水平，逐步构建县域数字化、连锁化分销体系。

2、建设传统商贸流通企业电商应用系统。建设1套农村消费品管理系统。针对农村传统商贸流通企业、连锁超市、零售点等可入驻进行统一管理，收集有关交易数据，零售商家以及供应商通过该系统可进行消费品供需对接。订单商品可由县级电子商务物流公共仓储配送中心进行统一供应配送，减少中间流通环节，降低下行流通成本，规范农村消费品市场秩序，推动数字乡村建设，构建农村信息流、商流、物流、资金流的闭环生态。

3、提升农村商贸流通数字化水平。深挖农村市场消费需求，通过农村消费品管理系统的应用，依托乡村电商服务站点和县、乡、村三级物流配送体系，逐步实现集中采购、统一配送、直供直销的数字化农村商贸流通模式创新发展，全面推动农村商贸流通企业转型升级。

（五）培育农村电商创业带头人

1.建立完善农村电子商务培训机制。围绕人才振兴发展规划，以培育农村新型商业带头人，壮大新型农业经营主体电商人才队伍为基本原则，重点面向返乡农民工、大学生、退伍军人、合作社社员等开展电子商务培训。培训以开展完善包装设计、摄影美工、直播带货、网店运营等技能提升课程为主要内容，灵活采取课堂教学、现场教学、实地考察、实操演练、线上线下结合等多种形式开展培训。项目实施期内，完成电子商务培训1000人次以上（其中专业技能培训不低于200人次），培育农村电商创业带头不少于20人，通过培训开设网店不低于20家，培训对象满意度90.00%以上。规范培训管理，做好培训痕迹资料归档，严格按照培训经费相关管理规定使用培训资金，确保培训实效。

2.重点完善电商培训转化机制和培训后服务机制。一是重点围绕农产品上行四部曲“理货、建仓、上网、开店”开展培训转化，让培训对象真正掌握电商应用技能，通过培训转化一批县域电商企业，培育一批电商从业人员。二是做好培训效果转化跟踪服务。以培育电商人才，提高电商应用水平为目标，注重服务质量而非数量，通过建立培训后服务机制，掌握电商企业的做作业人员的转化效果，及时解决电子商务应用过程中的瓶颈问题，巩固培训转化效果，杜绝“一锤子”培训。

- 资金安排情况

新平县2022年推进农村电子商务发展专项经费100.00万元。

1.推进农村电子商务发展专项工作经费10.00万元。

2.电子商务公共服务中心运营管理费60.00万元。

3.农村电子商务服务站点建设费30.00万元。

- 项目实施计划

（一）完善农村电子商务公共服务体系。改造提升1个新平县电子商务公共服务中心，应具备数据处理、人才培训、创业孵化、政务服务、综合办公、产品研发设计、农特产品展示展销中心、网络直播等功能区域，为全县电商企业、网商或个人提供全面的电商服务；通过整合、改造升级，建设50个农村电子商务服务站（点），其中10个乡镇电商服务站，40个行政村电商服务站点。

（二）建设服务于农产品上行的供应链体系。补齐流通设施短板，建立针对生鲜果蔬产品县级网货供应中心，整合新平县优质企业、专业合作社以及协会等本地市场主体资源，通过对接直播带货和电商平台等资源，拓宽营销渠道，培育1条完整的新平柑桔供应链及不少于1户限额以上零售企业；加强品牌建设，整合或创建1个新平县区域公共品牌；完善农产品质量安全追溯体系，整理利用现有资源，完善农产品的全链条追溯体系软硬件基础设施；建立农村电商营销服务体系；建设农产品标准化种植基地。

（三）健全县乡村三级物流配送体系。整合利用现有资源和场地进行改造升级，建设1个新平县电子商务公共仓储物流配送中心与农村电商服务站点共建农村物流服务点50个，其中乡镇级物流服务站10个，村级物流服务点40个，在全县范围内新建或整合设立2到3个物流中转仓。

（四）推动农村商贸流通企业转型升级。整合有条件、有能力、有意愿的邮政、供销、农村商贸流通企业开展市场化合作，建设1套农村消费品管理系统，提升农村商贸流通数字化水平。

（五）培育农村电商创业带头人。建立完善农村电子商务培训机制，项目实施期内，完成电子商务培训1,000人次以上（其中专业技能培训不低于200人次），培育农村电商创业带头不少于20人，通过培训开设网店不低于20家；重点完善电商培训转化机制和培训后服务机制，通过培训转化一批县域电商企业，培育一批电商从业人员，通过建立培训后服务机制，掌握电商企业的做作业人员的转化效果，及时解决电子商务应用过程中的瓶颈问题，巩固培训转化效果，杜绝“一锤子”培训。

- 项目实施成效

全县电子商务工作进一步形成政府主导、部门参与、企业给力的良好融合发展氛围。年内整合快递业务量近90.00%，建成一条日处理近4,000单的统分共配分捡线，整合除嘎洒、漠沙外的10个乡镇的电商快递，探索建立社区便利店近40个，在桂山、新化、嘎洒等乡镇探索快递进农村发展模式，配合相关部门在全县范围内开展线上线下电商普及性知识培训近1,000人，线上电商货销售同比增50.00%，补短板效果明显，三级体系、物流体系、产品上行体系、品牌体系、公共服务体系得到巩固完善，全县经济呈现高质量稳定发展态势，人民幸福感增速明显。