新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年11月	第三期                            2022 年11月18日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）入驻中心办公企业日常巡检正常。

（2）本周共接待来访人员88人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（3）持续开展新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动。

（4）做好《2022农商互联产销大会暨品牌发布会活动》参展前期筹备工作。

（5）做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价迎检工作。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- （1）针对新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动在各服务站点广告机进行视频投放。

- （2）完成服务站点工业品下行调研工作。

- 3.农产品供应链体系。

对新化瓦白果冬桃基地、水塘龙橙潘橙基地实地调研。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：20.6万件。

- 农村电子商务培训体系

- 完善新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动前期开展的培训资料整理工作；完成本次培训电话回访工作。

二、存在问题

物流末端配送方案尚未制定，实施快递进村困难。

三、下周工作计划

- 1.持续做好《新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动》相关工作。

2.完善《2022农商互联产销大会暨品牌发布会活动》参展前期筹备工作。

3.完成戛洒、漠沙、水塘三个乡镇服务站点巡查工作。

4.做好《2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价工作》迎检工作。