新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年11月	第四期                            2022 年11月25日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）入驻中心办公企业日常巡检正常。

（2）本周共接待来访人员56人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（3）持续开展新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动。

（4）做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价迎检工作。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- （1）针对新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动在各服务站点广告机进行视频投放。

- （2）完成服务站点工业品下行调研工作。

（3）完成戛洒、水塘、漠沙三个乡镇21个服务站点巡查工作。

- 3.农产品供应链体系。

1.完成区域公共品牌的送审稿设计。区域公共品牌名称初定为“新品礼好”，宣传语为“物华天宝、新平礼好”，并提供了橙子包装盒的设计。

2.对农产品数据库里的收集到的商品信息进行系统性分析，确定10个网货产品，分别是新平橙、新平沃柑、新平芒果、新平荔枝、新平腌菜、新平蜂蜜、新平红糖、新平人参果、新平竹笋制品、新平干巴。

3.为10个网货商品设计包装（升级），并与对应企业进行一对一沟通服务，讨论包装盒设计需求。

4.对10个网货产品进行二次实地调研，分别覆盖古城街道、漠沙镇、戛洒镇、老厂乡四个乡镇（街道），12家企业（合作社/个人），充分听取企业对10个网货商品包装的建议或意见，并收集相关产品的素材文件。

5.和10个网货商品生产企业（合作/个人）签订《新平县电子商务进农村综合示范项目传统商贸企业转型升级服务协议》，对电商渠道合作进行探讨。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.8万件。

- 农村电子商务培训体系

- 完善新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动前期开展的培训资料整理工作；完成本次培训电话回访工作。

二、存在问题

物流末端配送方案尚未制定，实施快递进村困难。

三、下周工作计划

- 1.按照当地疫情防控要求做好疫情防控工作。

- 2.完成《新平县“橙心橙意.一起播”电商直播大赛活动》颁奖典礼。

3.完成戛洒、漠沙、水塘三个乡镇服务站点巡查报告，整理巡查的视频、照片资料存档。

4.做好《2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价工作》迎检工作。