新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年12月	第二期                            2022 年12月9日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员63人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完善2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价材料。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

（1）本周完成了新寨、腰街、水塘、大红山、戛洒、扬武、大开门、亚尼、他拉、青龙社区共计10个服务站点巡查工作。

（2）对站点日报采集系统进行测试，日报数据智能对接功能在调试中。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）完成10个农产品网货流通标准化文件的初稿制定并提交商务局审核。

- （2）区域公共品牌委托注册合同签订，召开会议确定了“新平礼好”区域公共品牌名称、logo和宣传标语。

- （3）云仓中心制度、门头安装完成。

- （4）完成“苔斯”新品种沃柑产品的包装、商标需求分析，为上架抖音电商做准备。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：14.8万件。

- 农村电子商务培训体系

1.根据《2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价》迎检工作。对以往开展的培训资料进行整理归档备查。

2.核对商务部农村电子商务信息管理系统培训数据，对与培训材料记录不一致的信息进行调整。

3.制定12月份培训计划。

二、存在问题

站点货架尚未采购到位。

三、下周工作计划

1.部分站点货架安装。

2.确保他拉、亚尼、新寨快递业务开通。

3.绩效评价迎检工作筹备。