新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年12月	第三期                            2022 年12月16日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员76人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完成2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价迎检工作。

（3）接待2场外来培训，共计73人次。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

1.本周完成了新寨、水塘、大红山、戛洒、白鹤、平甸乡、者甸村共计7个服务站点巡查工作。

2.对平甸、戛洒、水塘、扬武4个乡镇及下辖村级电商服务站点配备安装货架。

- 3.农产品供应链体系。

（1）制定并印发了《新平县农产品网货化流通标准（试行）》的通知。

（2）区域公共品牌定稿，并提交注册。

（3）对10个网货产品的包装设计进行升级改良。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：15.6万件。确认了目前已开展快递的站点清单。

- 农村电子商务培训体系

- 配合《2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价》迎检工作。抽查培训回访10人，回访情况均为满意。

- 绩效评价

- 配合领导小组及绩效评价组对新平县2021年电子商务进农村综合示范项目开展的绩效评价工作。

二、存在问题

- 培训转化孵化的案例尚未达到3%的指标。

三、下周工作计划

- 1.对绩效评价提出的问题制定整改方案，明确整改措施、完成时间及有关责任单位责任人。

- 2.对尚未配备安装货架的6个乡镇进行货架安装。