新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年2月	第一期                            2023 年2月3日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员34人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完成新平县电子商务进农村综合示范项目分项阶段验收材料收集，待商务局验收。

（3）完成新平县电商年货节活动材料整理收集，进行活动总结。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

完成19个电商服务站点货架安装。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）配合东方甄选云南专场直播活动选品。上报了潘橙的柑橘、云耕物作的红糖，一共两款产品。

- （2）完成抖音在售商品优化。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：13.7万件。

- 农村电子商务培训体系

- 对以往开展的培训资料进行整理归档。回访以往学员培训需求，筹备2月份培训计划。

二、存在问题

- 站点增值业务服务能力不到位，需加强对站点的业务指导及跟踪服务。

三、下周工作计划

1.陆续配备服务站点货架，计划于2月15日前全部配备到位。2.针对最近几期培训进行学员回访，制定后期培训内容。

3.调研订货系统在售商品价格，增加平台选品，优化商品批发价格。

4.完善直播协会申办材料。