## Sheet1
新平彝族傣族自治县古城街道“十四五”规划建设项目表
填报单位（公章）：古城街道办事处 编制时间：2020年8月13日 | [6 empty] | 填表联系人及电话：金东 7774336 |  |  |  |  | 联系领导： | 尹洪祥 |  | 单位：万元
序号 | 行业分类 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设时间 | 项目总投资 | 其中：投资情况 | [6 empty] | 项目业主 | 备注
[8 empty] | 到2020年累计完成投资 | 十四五期间规划投资 | “十四五”年度投资建设规划
[10 empty] | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰
合计 | [6 empty] | 412185 | 14579 | 397606 | 82691 | 90773 | 79909 | 73724 | 70509
1 | 农林牧渔 | 新平县古城街道防火通道建设项目 | 新建 | 古城、他拉、纳溪、昌源社区 | 新建昌源社区防火通道6公里，纳溪社区防火通道4公里，古城社区防火通道2公里，他拉社区防火通道16公里。 | 2022.3-2022.8 | 84 |  | 84 |  | 84 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县林业和草原局
2 | 农林牧渔 | 新平县古城街道低效林改造项目 | 新建 | 古城街道他拉、古城、昌源、纳溪社区 | 总面积10000亩，总投资600万元，其中他拉4000亩，昌源3000亩，纳溪1500亩，古城社区1500亩。 | 2022.1-2024.12 | 600 |  | 600 |  | 300 |  | 300 |  | 古城街道办事处 | 新平县林业和草原局
3 | 农林牧渔 | 新平县古城街道养殖污染治理、他拉生猪标准化养殖小区人畜饮水项目建设 | 新建 | 他拉社区、昌源社区 | 1.五个生猪规模养殖场建沼气池7300立方米。（沼气建设概算2000元/立方米）2.他拉养殖小区，河头水库架设2寸14千米水管水管，建100立方水池1个；分户建50立方米沼气池7口，管道（1000米）引渡到集中沉淀池（占地4亩三级沉淀）。 | 2021.1-2022.12 | 1860 |  | 1860 | 100 | 1760 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局
4 | 农林牧渔 | 新平县古城街道丁苴丫口小组水库径流区保护退耕还林项目 | 续建 | 他拉社区丁苴丫口小组 | 占地27000平方米，主要种植经济林木。 | 2020.1-2022.12 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县林业和草原局
5 | 农林牧渔 | 新平县古城街道高标准农业综合项目建设 | 新建 | 古城、纳溪、他拉、昌源 | 新建高标准农田20000亩，配套新建宽3.5米的田间公路80公里，铺设管网500000米，新建50座500立方米水池。 | 2021.1-2025.12 | 3000 |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局
6 | 农林牧渔 | 新平县古城街道他拉社区蔬菜初加工和交易中心建设项目 | 新建 | 他拉社区 | 蔬菜采后初加工、精深加工、冷链物流设施等建设 | 2021.1-2022.12 | 500 |  | 500 | 300 | 200 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局
7 | 农林牧渔 | 云南泰润食品有限公司新建腐乳生产线 | 新建 | 云南泰润食品有限公司 | 新增一条腐乳生产线 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 云南泰润食品有限公司 | 新平县农业农村局
8 | 农林牧渔 | 云南泰润食品有限公司扩建酱腌菜生产线 | 扩建 | 云南泰润食品有限公司 | 扩建年产2000吨酱腌菜生产线 | 2021.1-2021.12 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 云南泰润食品有限公司 | 新平县农业农村局
9 | 农林牧渔 | 云南泰润食品有限公司新建厂房及技改项目建设 | 新建 | 云南泰润食品有限公司 | 扩建生产车间5000平方米，购置化验仪器、吊机、洗瓶机、打浆机、磨浆机、蒸气锅炉等生产设备，实现酱菜厂工业化生产 | 2021.1-2023.12 | 4100 |  | 4100 | 2000 | 1000 | 1100 |  |  | 云南泰润食品有限公司 | 新平县农业农村局
10 | 农林牧渔 | 新平县古城街道土地开发整理项目 | 新建 | 他拉社区 | 土地平整工程；灌溉与排水工程 ；田间道路工程；农田防护工程 ；其他工程；建设规模90亩。 | 2021.1-2022.12 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县自然资源局
11 | 农林牧渔 | 新平县古城街道酱菜园区建设 | 新建 | 纳溪社区旧城小组 | 新建占地100亩酱菜园区，建设标准化厂房，场地平整、道路硬化、电力、供排水、绿化、亮化等附属工程。 | 2021.10-2024.12 | 8000 |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局
12 | 居民服务修理和其他服务业 | 新平县古城街道地质灾害治理项目 | 新建 | 老方寨小组、扒芝里 | 建设打桩、水沟、道路建设。 | 2021.1-2022.12 | 600 |  | 600 | 300 | 300 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县自然资源局
13 | 居民服务修理和其他服务业 | 新平县创客中心建设 | 新建 | 纳溪社区 | 新建占地10亩，建筑面积20000平方米，总投资8000万元，主要建设创客活动中心楼一座和室外综合实践活动区。 | 2022.5-2025.12 | 8000 |  | 8000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 古城街道办事处 | 县工信局 县投资促进局 县商务局
14 | 居民服务修理和其他服务业 | 新平县建筑垃圾填埋及回收利用建设项目 | 新建 | 昌源社区 | 项目总占地约70亩，主要建设填埋库区，回收利用标准厂房，办公用房，道路硬化、绿化及相关配套工程。 | 2021.06-2023.12 | 2500 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县住建局 生态环境局新平分局
15 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道人居环境综合整治建设项目 | 新建 | 古城、他拉、纳溪、昌源社区 | 新建排污管网200000米，污水处理设备53套，村内道路硬化196000㎡，配备垃圾车、垃圾箱。新建水冲式公厕4座。 | 2021.2-2025.12 | 9320 |  | 9320 | 1860 | 1860 | 1960 | 1870 | 1770 | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局 新平县住建局 生态环境局新平分局
16 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处锡厂箐水库 | 新建 | 他拉社区 | 新增蓄水200万m³（小一型） | 2022.1-2025.12 | 10000 |  | 10000 |  | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 古城街道办事处 | 新平县水利局
17 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处大箐河水库 | 新建 | 纳溪社区 | 新增蓄水23.1万m³(小二型） | 2021.1-2023.12 | 1500 |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
18 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处核桃箐水库 | 新建 | 他拉社区 | 新增蓄水60万m³（小二型） | 2024.1-2025.12 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 古城街道办事处 | 新平县水利局
19 | 水利环境和公共设施管理业 | 古城街道办事处电站河水库 | 新建 | 昌源社区 | 新增蓄水50万m³（小二型） | 2024.1-2025.12 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 古城街道办事处 | 新平县水利局
20 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处小（二）型水库清淤 扩容冲子河水库 | 扩建 | 古城城街道办事处 | 冲子河水库清淤5万m³；坡脚水库清淤5万m3；扒芝哩水库清淤5万m³；河头水库清淤10万m3马道子水库清淤5万m³。5个小（二）型水库共清淤30万m³ | 2022.1-2024.12 | 1500 |  | 1500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
21 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处团结水库出水沟、备用水源保护工程 | 扩建 | 昌源社区 | 防渗加固1010米，拦河坝加固整形，改造输水涵洞，改造溢洪道、拦污、围栏工程等 | 2021.1-2022.12 | 1966 |  | 1966 | 1466 | 500 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
22 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处清水河小流域治理 | 新建 | 纳溪社区 | 河道治理1.2公里，流域治理80公顷 | 2023.1-2023.12 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
23 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处他拉河小流域治理 | 新建 | 他拉社区 | 河道治理3公里，流域治理700公顷 | 2021.1-2025.12 | 9000 |  | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 古城街道办事处 | 新平县水利局
24 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处小方达河小流域治理 | 新建 | 昌源社区 | 河道治理2公里，流域治理180公顷 | 2022.1-2022.12 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
25 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处丫租河小流域治理 | 新建 | 昌源社区 | 河道治理1.2公里，流域治理80公顷 | 2023.1-2023.12 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
26 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处纳溪白梅箐水库供水工程 | 新建 | 纳溪社区白梅箐 | 新增蓄水6万m³（小坝塘），管道9500米 | 2023.1-2023.12 | 2000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
27 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处小坝塘除险加固 | 扩建 | 古城街道 | 11座小坝塘除险加固 | 2022.1-2022.12 | 550 |  | 550 |  | 550 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
28 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处各社区人畜饮水改扩建工程项目建设 | 新建 | 古城、纳溪、他拉、昌源 | 4个社区各小组人畜饮水管网改造、修缮、水表安装等。 | 2021.1-2023.12 | 1500 |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水利局
29 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道办事处锡场箐大沟修建项目 | 新建 | 他拉社区 | 全长1.8千米的大沟进行三面光支砌。 | 2025.1-2025.12 | 540 |  | 540 |  |  |  |  | 540 | 古城街道办事处 | 新平县水利局
30 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县城供水管道建设 | 新建 | 县城 | 新建他拉河、清水河水库至水厂源水输水管21公里 | 2021.1-2022.12 | 2300 |  | 2300 | 1300 | 1000 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县水务产业投资开发有限公司
31 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县古城街道公共厕所建设 | 改建 | 纳溪、古城社区 | 对纳溪、古城社区大小啊秀，上中下古城等15座公共厕所进行提档升级。 | 2021.3-2025.12 | 500 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 古城街道办事处 | 新平县农业农村局 新平县住建局
32 | 水利环境和公共设施管理业 | 新平县西立交矿泉水加工建设项目 | 新建 | 昌源社区 | 新建占地60亩，全自动天然矿泉水生产线和标准化厂房，生产各类瓶装和桶装饮用水。 | 2022.03-2025.03 | 10000 |  | 10000 |  | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 古城街道办事处 | 县工信局 县投资促进局 县商务局
33 | 交通运输仓储和邮政业 | 新平县古城街道小组道路硬化工程 | 改建 | 他拉社区 | 辖区小组道路硬化39.3公里。 | 2020.2-2021.12 | 4700 | 1800 | 2900 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 500 | 古城街道办事处 | 县交通运输局
34 | 交通运输仓储和邮政业 | 新平县古城街道社区道路安全生命防护工程 | 新建 | 古城、纳溪、他拉、昌源社区 | 防护工程50公里 | 2021.01-2025.12 | 500 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 古城街道办事处 | 县交通运输局
35 | 交通运输仓储和邮政业 | 新平县大戛高速西立交综合开发建设项目 | 新建 | 昌源社区 | 规划占地面积200亩，建设西立交物流园。重点建设大宗货物库、散货库、冷链物流库及配套建设综合服务中心、业务用房、停车场，以及加油站、道路、供电、通信、供排水、消防、绿化亮化等 | 2022.1-2025.12 | 16000 |  | 16000 |  | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 古城街道办事处 | 县工信局 县投资促进局 县商务局
36 | 交通运输仓储和邮政业 | 新平县古城街道下古城片区市政道路建设项目 | 新建 | 县城 | 道路全长1506.51米，总铺设面积59100平方米 | 2021.1-2023.12 | 2500 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 古城街道办事处 | 县住建局
37 | 交通运输仓储和邮政业 | 新平县城西客运站建设项目 | 新建 | 昌源社区 | 按国家一级公路客运枢纽站规模设计和建设，占地为50亩，总投资约4000万元。聚长、短道路旅客运输、城市公交站场、社会停车、餐饮、住宿为一体。 | 2023.1-2025.12 | 4000 |  | 4000 |  |  | 1500 | 1500 | 1000 | 古城街道办事处 | 县交通运输局
38 | 信息传输软件和信息技术服务业 | 新平县古城街道古城片区智慧停车场建设项目 | 新建 | 古城社区 | 项目总投资约2000万元，占地约9000平方米，新建智慧停车场，主要建设智能井式停车场及立体停车场，安装车牌自动扫描和识别装置，并通过停车在线管理系统（系统主要包括：停车磁卡、前端系统和后台系统三大部分）。 | 2021.3-2022.3 | 2000 |  | 2000 | 1500 | 500 |  |  |  | 古城街道办事处
39 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道小组党员活动室修缮 | 新建 | 古城、他拉、纳溪、昌源社区 | 对2015年前建的44个小组党员活动室进行修缮，主要是屋顶漏水、墙体破旧、及室内相关设施配套。 | 2021.3-2025.12 | 1320 |  | 1320 | 250 | 250 | 260 | 260 | 300 | 古城街道办事处 | 县委组织部
40 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道纳溪社区党群服务中心 | 新建 | 纳溪社区 | 新建占地面积2亩，房屋占地面积400平方米，建筑面积2000平方米的社区及党群服务中心，包括组织生活馆、党史党建展示区、党建书屋、便民和政务服务区等功能室。 | 2021.10-2022.10 | 600 |  | 600 | 150 | 450 |  |  |  | 古城街道办事处 | 县委组织部
41 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道下古城小组党群服务中心建设项目 | 新建 | 古城社区 | 依托下古城旧村改造项目，建设1000平米的高标准党群服务中心，主要包括小组组织生活馆、党史党建展示区、党建书屋、便民和政务服务区等功能室。 | 2021.3-2022.3 | 200 |  | 200 | 150 | 50 |  |  |  | 古城街道办事处 | 县委组织部
42 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道社区党群服务中心提档升级建设项目 | 改建 | 古城、昌源、他拉、锦秀社区 | 在现有基础上，按照社区党群服务中心建设标准对4个社区进行提档升级，组织生活馆、党史党建展示区、党建书屋、便民和政务服务区等功能室。 | 2021.3-2025.12 | 1230 |  | 1230 | 300 | 200 | 200 | 300 | 230 | 古城街道办事处 | 县委组织部
43 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道党建引领小区治理及“红色物业”建设项目 | 新建 | 锦秀社区 | 在各个小区建设“红色物业”服务驿站，对小区屋顶漏水、墙面脱落、私拉电线、停车难、外人随意进出等问题进行微改造。 | 2021.3-2025.12 | 5200 |  | 5200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 县委组织部 县住建局
44 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道民族团结示范村建设项目 | 新建 | 古城街道 | 扒芝里、大箐、鱼都莫等5个小组村内道路硬化、环境卫生整治、路灯亮化、民族文化活动室，产业发展。 | 2025.2-2025.12 | 500 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 古城街道办事处 | 县民族宗教局
45 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道东、西片区集贸市场建设项目 | 新建 | 纳溪社区、古城社区 | 在古城街道东、西片区分别建设古城集贸市场、纳溪集贸市场，各占地15亩，规划建设各10000㎡建设，配套停车场等设施。 | 2022.3-2025.12 | 4000 |  | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 县投资促进局
46 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道小组公益房建设项目 | 新建、改建 | 古城、纳溪、他拉、昌源社区 | 新建18个小组公益房，改建35个小组公益房 | 2021.01--2025.12 | 3000 |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 古城街道办事处 | 新平县民政局
47 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道公墓道路建设及公墓修缮项目 | 新建、改建 | 古城、他拉、纳溪、昌源、锦秀社区 | 公墓道路硬化绿化；公墓墓穴修缮；配套设施建设。 | 2021.1-2025.12 | 315 |  | 315 | 170 |  | 70 |  | 75 | 古城街道办事处 | 新平县民政局 新平县交通运输局
48 | 公共管理社会保障和社会组织 | 新平县古城街道办事处迁建项目 | 新建 | 古城街道 | 占地面积20亩，房屋占地面积1500平米，建筑面积7500平方米。 | 2022.1-2023.12 | 5000 |  | 5000 | 3000 | 2000 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县住建局 新平县自然资源局
49 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道乡村特色农家乐集群区（带）建设项目 | 新建 | 古城社区、纳溪社区、昌源社区、他拉社区 | 以古城社区、纳溪社区为中心，向昌源社区、他拉社区辐射建设特色农家乐集群区（带），磨盘大道沿线结合旅游开发发展商贸服务、农家乐等配套服务项目建设。 | 2021.1-2025.12 | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
50 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道县城西片区民族产业园建设项目 | 新建 | 纳溪社区 | 集吃住行娱购为一体的民族文化生态产业园，占地面积500亩 | 2021.1-2025.12 | 100000 |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局新平县住建局
51 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道啊波左特色旅游示范村建设项目 | 新建 | 古城社区啊波左小组 | 1.以民居外观改造、环境卫生整治和村庄绿化美化亮化为重点，打造民族特色生态休闲亮点村。2.古城社区啊波左小组小型卫生公厕一幢、民族文化传习馆150平米、青石板游道铺设500米. | 2020.3-2022.12 | 2000 | 1200 | 800 | 400 | 400 |  |  |  | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
52 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道旅游工艺品加工生产项目 | 新建 | 昌源社区 | 新建加工厂房4000平方米、综合办公楼2000平米，购置相关生产加工及检验检测设备。 | 2021.3-2025.12 | 3000 |  | 3000 | 1000 | 800 | 500 | 300 | 400 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
53 | 文化体育和娱乐业 | 新平县啊波左森林小镇建设项目 | 新建 | 古城社区啊波左小组 | 建设新平温带花卉植物园、森林花卉观光游道、文壁山观景台、康养彝族民俗四合院、农耕文化体验区、彝家美食文化区、森林木屋及露营基地、开发建设欢乐体验项目。 | 2021.3-2025.12 | 6000 |  | 6000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
54 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道昌源社区现代观光农业建设项目 | 新建 | 昌源社区 | 规划面积1000亩，总投资5000万，建设综合服务区、拓展娱乐区、休闲垂钓区森林氧吧区、农事体验区、水果采摘区及游客接待服务管理中心。 | 2021.3-2025.12 | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
55 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道昌源社区大箐旅游村建设项目 | 新建 | 昌源社区大箐小组 | 扩建进村道路800米、新建文化广场1200平方米、文化走廊300米、游道4000米、彝族文化墙2000平方米、旅游公厕1座，完善污水处理系统。 | 2021.3--2025.12 | 1500 | 200 | 1300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
56 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道文笔山文庙文物古迹修复、双龙龙脊文化开发项目 | 新建 | 古城社区啊波左小组 | 文庙古迹修复200平米、龙脊文化开发1000平米 | 2021.3-2025.12 | 600 |  | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
57 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道各小组文化活动场所建设项目 | 新建 | 古城社区、纳溪社区、他拉社区、昌源社区各小组 | 投资530万元，建设古城社区、纳溪社区、他拉社区、昌源社区各小组文化活动场所建设 | 2021.3-2025.12 | 530 |  | 530 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 古城街道办事处 | 新平县文化和旅游局
58 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道科普小镇提升改造建设项目 | 新建 | 古城街道 | 6亩科普示范基地改造建设、科普设施设备更新购置、科普宣传栏、科普长廊建设。 | 2021.3-2023.12 | 100 |  | 100 | 50 | 25 | 25 |  |  | 古城街道办事处 | 新平县科学技术协会
59 | 文化体育和娱乐业 | 新平县古城街道老年人文体活动中心、居家养老服务中心建设项目 | 新建 | 他拉、昌源、锦秀、纳溪社区 | 养老服务综合楼、附楼及附属工程建设。 | 2021.01-2025.12 | 2600 |  | 2600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 古城街道办事处 | 新平县教育体育局
60 | 卫生和社会工作 | 新平县古城街道各小组老年活动室建设项目 | 新建、扩建、改建 | 他拉、昌源、古城、纳溪社区 | 43个小组，场地硬化、彩钢瓦顶，宣传栏、设备配置 | 2021.01-2025.12 | 220 |  | 220 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 古城街道办事处 | 县民政局
61 | 卫生和社会工作 | 新平县古城街道社区卫生室新建和提档升级项目 | 新建、改建 | 他拉、昌源、古城、纳溪、锦秀社区 | 纳溪、锦秀卫生室新建；他拉、古城、昌源社区卫生室水电改造，设备配置； | 2021.01-2025.12 | 750 |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 古城街道办事处 | 县卫生健康局
62 | 教育 | 新平县城西幼儿园建设项目 | 新建 | 纳溪社区 | 新建征用地50亩，新建教学综合楼等18000平方米。 | 2021.3-2025.12 | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 新平县教育体育局
63 | 房地产业 | 新平县下古城片区城市综合开发项目 | 新建 | 新平县下古城 | 以民俗文化园为核心，依托新平大道城市文化轴，形成片区内的公共服务带。项目总用地面积253.8亩。 | 2021.1-2025.12 | 100000 |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 古城街道办事处 | 招商引资储备项目
64 | 房地产业 | 新平县古城街道古城社区大啊秀小组合作开发综合楼项目 | 新建 | 古城社区大啊秀 | 综合楼建筑面积18000平米 | 2021.1-2025.12 | 4800 |  | 4800 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 古城街道办事处 | 县自然资源局 县住建局 县投资促进局
65 | 房地产业 | 新平县古城街道古城社区新村综合开发项目 | 新建 | 古城社区大小阿秀、上中古城 | 民房建筑规划用地56695平米 | 2021.1-2025.12 | 12000 |  | 12000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 古城街道办事处 | 县自然资源局 县住建局 县投资促进局
66 | 房地产业 | 新平县古城街道纳溪社区中新寨小组发展用地开发 | 新建 | 纳溪社区 | 小新寨小组23亩发展用地项目开发 | 2021.1-2025.12 | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 古城街道办事处 | 县自然资源局 县住建局 县投资促进局
67 | 房地产业 | 新平县古城街道古城社区下古城旧村改造项目 | 新建 | 古城社区 | 规划占地面积25727平方米，总建筑面积54087平方米，建设内容包括：商铺，住房建设，地下车位、道路、水电、绿化等各种附设设施，建设下古城旧村改造项目。 | 2019.01-2021.12 | 13000 | 11279 | 1721 | 1721 |  |  |  |  | 古城街道办事处 | 县自然资源局 县住建局 县投资促进局
68 | 制造业 | 新平瑞丰镀锌厂异地搬迁通信铁塔生产项目 | 新建 | 纳溪 | 通信铁塔生产流水线，约占地面积10亩 | 2021.1-2024.12 | 800 |  | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 古城街道办事处 | 新平县工信局