新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年2月	第二期                            2023 年2月10日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员69人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。完成服务台账23人电话回访工作。

（2）做好2023年全市现场会新平专场筹备工作。

（3）拟定电商直播运营技能提升培训。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- 完成服务站点货架配备，按计划巡查站点落实安装情况。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）完成订货系统部分商品包装、商标需求分析。

- （2）优化订货系统在售商品价格。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：20.6万件。

- 农村电子商务培训体系

- 对以往开展的培训资料进行整理归档。回访以往学员培训需求，筹备电商直播运营技能提升培训。

二、存在问题

- 乡村振兴示范点因选点方案尚未确定进度滞后。

三、下周工作计划

1.按计划巡查站点落实货架安装情况。

2.筹备电商直播运营技能提升培训。

3.调研订货系统在售商品价格，优化商品批发价格，增加平台选品。

4.完善直播协会第三阶段申办材料。

5.做好2023年全市现场会新平专场筹备工作。