新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年2月	第三期                            2023 年2月18日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员50人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）筹备电商直播运营技能提升培训并上报请示。

（3）向新平电子商务公共服务中心10家入驻孵化企业了解2022年经营情况及服务需求。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- 制定2月份乡镇电商服务站点巡查计划，2月21日—2月24日计划巡查新化、老厂、者竜、水塘、戛洒共计5个片区的服务站点运营情况及货架安装情况。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）完成省厅组织的东方甄选云南专场活动申报。

- （2）协助云耕物作、潘橙果业、新平腌菜相关厂家云品荟系统登记商品信息。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：21.2万件。

- 农村电子商务培训体系

- 筹备电商直播运营技能提升培训，回访以往学员培训需求。

二、存在问题

- 物流末端配送方案尚未制定，部分电商服务站点依然存在快递物流二次收费情况。

三、下周工作计划

1.按计划巡查新化、老厂、者竜、水塘、戛洒共计5个片区的服务站点运营情况及货架安装情况。

2.开展电商直播运营技能提升培训。

3.完善直播协会第三阶段申办材料。

4.做好2023年全市现场会新平专场新平电子商务公共服务中心参观点筹备工作。