新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年2月	第四期                            2023 年2月25日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员61人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）做好2023年全市现场会新平专场新平电子商务公共服务中心产品展销区样品补充、优化价签及产品简介、品鉴区备货等事宜。

（3）开展电商直播运营技能提升培训，本次参训学员301人次，建立线上辅导微信群1个。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- 按计划于2月21日—2月24日完成了新化、老厂、者竜、水塘、戛洒共计5个片区的服务站点巡查工作。

- 部分服务站点存在卫生不达标、没挂制度牌等情况均已现场督促完成整改。

- （2）物流末端配送方案尚未制定，部分电商服务站点依然存在快递物流二次收费或下沉不到位情况。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）协助新平领航农业发展有限公司开发线上订购小程序，了解该公司程序功能需求。

- （2）参加云南省运会农产品展示展销活动，目前样品已经发往玉溪。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.4万件。

- 农村电子商务培训体系

开展电商直播运营技能提升培训，本次参训学员301人次，建立线上辅导微信群1个。通过阶梯式的电商培训方式，学员们认真学习理论知识，积极与老师互动。直播实战时，各司其职，团结协作，共同完成直播PK。将为新平县开展电商进农村项目、推动农民创业就业、开拓农村消费市场、助推农村扶贫开发起到积极的作用。

二、存在问题

- 农产品供应链与营销体系10个品种的标准化农产品机制进度滞后。

三、下周工作计划

1.完成2月份服务站点巡查完成情况报告。制定3月份巡查计划。

2.做好电商直播运营技能提升培训回访工作，完善本次培训资料整理归档。

3.协助做好2023年全市现场会新平专场筹备工作。