新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年3月	第一期                            2023 年3月03日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员206人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完成2023年全市现场会新平专场新平电子商务公共服务中心迎检工作。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

完成2月份服务站点巡查报告。巡查了5个乡镇共25个乡镇、村级电商（物流）服务站点。

（1）快递物流公司尽快落实开通村级服务点的快递物流业务到站。

（2）对不同的服务站点尽快研究出具可行统一的快递物流收费标准，并达成相关协议，杜绝二次收费问题。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）参加“首届中国·建兴葫芦笙文化艺术节”，对建兴乡文旅资源进行直播推介以及农产品带货（人参果、蜂蜜）。

- （2）参加云南省运会农产品展示展销活动，目前样品已经发往玉溪。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.7万件。

- 农村电子商务培训体系

- 完成2月20日电商直播运营技能提升培训回访工作，对培训资料进行整理归档。

二、存在问题

- 少部分服务站点快递物流业务没有运营，整合不到位，且推进时间长。

三、下周工作计划

1.制定3月份服务站点巡查计划。

2.制定3月份培训计划。

3.调研订货系统在售商品价格，优化商品批发价格，增加平台选品。